## TDSheet
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік
| 1. | 1000000 |  | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
|  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
| 2. | 1010000 |  | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
|  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
| 3. | 1017340 |  | 443 |  | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
|  | КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: |  |  | Забезпечення належного стану пам’яток історії та культури
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1. |  | Видатки (надані кредити) | [5 empty] | 4006.573 |  | 4006.573 |  |  | 3240.97 |  | 3240.97 |  |  | -765.603 |  |  | -765.603
в т. ч.
| 1.1. |  | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | [5 empty] | 4006.573 |  | 4006.573 |  |  | 3240.97 |  | 3240.97 |  |  | -765.603 |  |  | -765.603
| 1.1.1. |  | Проведення реставраційних робіт на обєктах культурної спадщини | [5 empty] | 4006.573 |  | 4006.573 |  |  | 3240.97 |  | 3240.97 |  |  | -765.603 |  |  | -765.603
Напрям 1: Відхилення обсягів касових видатків ( надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складає 765.603 тис. грн. - підрядник не встиг виконати роботи по оздобленню приміщення школи в 2021 році. ( Реставрація пом'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна, 1 в м. Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи)).
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
| 1 |  | Залишок на початок року |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
в т. ч.
| 1.1. |  | власних надходжень |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 1.2. |  | інших надходжень |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 2 |  | Надходження |  |  |  | 4006.573 |  |  |  |  | 3240.97 | [5 empty] | -765.603
в т. ч.
| 2.1. |  | власні надходження
| 2.2. |  | надходження позик
| 2.3. |  | повернення кредитів
| 2.4. |  | інші надходження |  |  |  | 4006.573 |  |  |  |  | 3240.97 | [5 empty] | -765.603
Відхилення фактичних результатів показників досягнутих за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що підрядник через незавершення певних етапів реставрації. Це унеможливлює підписання акту виконаних робіт.
| 3 |  | Залишок на кінець року
в т. ч.
| 3.1. |  | власних надходжень
| 3.2. |  | інших надходжень
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1 |  | Проведення реставраційних робіт на обєктах культурної спадщини
затрат
| 1 |  | кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації, од. | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
продукту
| 1 |  | кількість об’єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію, од. | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
ефективності
| 1 |  | середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, грн. | [5 empty] | 4006573 |  | 4006573 |  |  | 3240970.33 |  | 3240970.33 |  |  | -765602.67 |  |  | -765602.67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення фактичних результатів показників досягнутих за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що підрядник через незавершення певних етапів реставрації. Це унеможливлює підписання акту виконаних робіт.
якості
| 1 |  | рівень готовності відреставрованих об'єктів , відс. | [5 empty] | 100 |  | 100 |  |  | 83.48 |  | 83.48 |  |  | -16.52 |  |  | -16.52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло у зв'язку з виконанням бюджетної програми не в повному обсязі
| 2 |  | динаміка кількості об’єктів реставрації в порівнянні з попереднім роком, відс.
____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  | Попередній рік |  |  |  |  | Звітний рік | [5 empty] | Відхилення виконання (у відсотках)
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
|  |  | Видатки (надані кредити) | [5 empty] | 1038.251 |  | 1038.251 |  |  | 3240.97 |  | 3240.97 |  |  | 212.157 |  |  | 212.157
|  |  | Проведення реставраційних робіт на обєктах культурної спадщини | [5 empty] | 1038.251 |  | 1038.251 |  |  | 3240.97 |  | 3240.97 |  |  | 212.157 |  |  | 212.157
1 Показники затрат
|  |  | кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації, од. | [5 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | -103 |  |  | -103
Відхилення в звязку зменьшенням кількості обєктів, які були завершенні в попередньому періоді
2 Показники продукту
|  |  | кількість об’єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію, | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
3 Показники ефективності
|  |  | середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, грн. | [5 empty] | 1038251.34 |  | 1038251.34 |  |  | 3240970.33 |  | 3240970.33 |  |  | -2202718.99 |  |  | -2202718.99
Відхилення в звязку зменьшенням кількості обєктів, які були завершенні в попередньому періоді
4 Показники якості
|  |  | рівень готовності відреставрованих об'єктів , відс. | [5 empty] | 42 |  | 42 |  |  | 83.48 |  | 83.48 |  |  | 41.48 |  |  | 41.48
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
| Код |  | Показники |  |  |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  | Виконано за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Виконано всього |  | Залишок фінансування на майбутні періоди
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 = 5 - 4 |  |  | 7 |  | 8 = 3 - 7
| 1.1 |  | Надходження всього: |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Бюджет розвитку за джерелами |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) |  |  |  | Х |  |  | 4006.573 |  | 3240.97 |  |  | -765.603 |  |  | Х |  | Х
|  |  | Запозичення до бюджету |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Інші джерела |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
| 2 |  | Видатки бюджету розвитку всього: |  |  |  | Х |  |  | 4006.573 |  | 3240.97 |  |  | -765.603 |  |  | Х |  | Х
| 2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  | 7791.703 |  |  | 4006.573 |  | 3240.97 |  |  | -765.603 |  |  | 6504.352 |  | 1287.351
|  |  | Програма - Реставрація пам’ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер - дитяча музична школа №8 по вул.1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) (Коригування) |  |  |  | 7791.703 |  |  | 4006.573 |  | 3240.97 |  |  | -765.603 |  |  | 6504.352 |  | 1287.351
| 2.2 |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено;
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Програма є актуальною для подальшої її реалізації;
ефективності бюджетної програми
Частично забезпечено виконання завдань програми;
корисності бюджетної програм
Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури;
довгострокових наслідків бюджетної програми
Підтримання належного стану пам'яток історії та культури;
Начальник управління з питань кульутри та охорони культурної спадщини ММР | [12 empty] | Юрій ЛЮБАРОВ
[8 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний бухгалтер | [12 empty] | Наталія СТРАШЕНКО
[8 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)