## Звіт
Використання бюджетних коштів головним розпорядником бюджетних коштів-Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в 2017 бюджетному році - управління екології, станом на 18.05.2017
№ п/п | Адреса об"кту, назва заходу/фото до початку ремонту та після |  | Вид робіт | Обсяг робіт, послуг, один. виміру | Запланована вартість по кошторису, тис.грн. | Примітка | Очікуваний підрядник | Примітка - орієнтовні терміни виконання робіт, надання послуг | Примітка/Депутат, звернення якого є у наявності | Дата укладання та номер договору | Термін виконання | Сума договору, тис.грн | Процедура закупівлі/допорогова закупівля /або прямий договір
Балансоутримувач та/або
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |  | 9 | 9 | 10 | 11
4016060 (100203) - Благоустрій міст, сіл селищ
Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю спецтехніки для благоустрію міста, у т.ч.:
| - придбання контейнерів |  |  | 464 од. | 3016 |  |  | червень 2017
| - придбання урн |  |  | 200 од. | 200 |  |  | червень 2017
| - придбання контейнерів для збору ПЕТ тари |  |  | 78 од. | 200 |  |  | червень 2017
|  |  |  | 464 од. | 3016 |  |  | червень 2017
|  |  |  | 200 од. | 200 |  |  | червень 2017
|  |  |  | 78 од. | 200 |  |  | червень 2017
|  |  |  | 464 од. | 3016 |  |  | червень 2017
|  |  |  | 200 од. | 200 |  |  | червень 2017
|  |  |  | 78 од. | 200 |  |  | червень 2017
|  |  |  | 464 од. | 3016 |  |  | червень 2017
| - придбання урн |  |  | 200 од. | 200 |  |  | червень 2017
| - придбання контейнерів для збору ПЕТ тари |  |  | 50 од. | 200 |  |  | грудень 2017 |  |  |  |  | процедура закупівлі
| Утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов , у т.ч. прибирання та санітарна очистка зелених зон парків, скверів, бульварів, газонів, пляжу тощо |  |  | 138,143 га | 18108.205 |  |  | протягом 2017 року |  | 04.04.16 №136, 08.04.16 № 156, 12.04.16 № 163, 23.05.16 № 316 , 27.02.17 № 181/1, 28.02.17 № 250, 28.02.17 № 251, 28.02.17 № 252, 28.02.17 № 253, 08.04.16 №157, 20.09.16 № 1435, 24.02.17 № 151, 15.03.2017 № 295, 20.03.2017 № 313 |  | 10526.314 | процедура закупівлі
| Утримання та поточний ремонт МАФ |  |  | 24 од. | 2927.837 |  |  | протягом 2017 року |  | 22.03.16 №90 |  | 275.739 | процедура закупівлі
| Утримання звалищ листя |  |  | 95 м. куб | 348.849 |  |  | протягом 2017 року |  | 27.01.2017 № 36 |  | 199.786 | прямий договір
| Утримання вічного вогню |  |  | 6 тис. куб. м | 74.67 |  |  | протягом 2017 року
| Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (капітальний ремонт парків, скверів), у т.ч.: |  |  |  | 2500
| - капітальний ремонт території рекреаційного призначення, скверу “Солдата”, розташованого по Одеському шосе ріг вулиці Очаківської в Центральному районі міста Миколаєва |  | коригування ПКД, капітальний ремонт скверу | 1,6 га | 1953.596 |  |  | протягом 2017 року |  | 24.03.2017 № 342 |  | 15.912 | прямий договір
| - капітальний ремонт скверу "Металургів" - території рекреаційного призначення, обмеженої проспектом Богоявленським, торговим центром" Фокстрот" та готелем "Металург" в Корабельному районі м. Миколаєва |  | капітальний ремонт скверу, авторський нагляд | 1,4 га | 546.404 |  |  | квітень - травень2017 |  | 22.02.2017 № 143, 24.03.2017 № 341 |  | 535.828 | прямі договори
4016130 (100302) - Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об"єднання та інші підприємства, устаенови та організації житлово-комунального господарства
| Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, у т.ч.: |  |  |  | 1200
| - капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Юних героїв» по вул. Адмірала Макарова в Заводському районі м. Миколаєва |  | капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення, авторський нагляд | 38 світлоточок | 23.048 |  |  | квітень 2017 |  | 20.02.2017 № 128, 24.03.2017 № 372 |  | 22.588 | прямі договори
| - капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Аркасівський сквер» по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва |  | капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення, авторський нагляд | 44 світлоточки | 16.688 |  |  | квітень 2017 |  | 20.02.2017 № 129, 24.03.2017 № 371 |  | 16.39 | прямі договори
| - капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення скверу ім. В.М. Чорновола – території рекреаційного призначення, розташованої на розі вул. Великої Морської та Нікольської в Центральному районі м. Миколаєва |  | капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення, авторський нагляд | 9 світлоточок | 237.477 |  |  | квітень 2017 |  | 22.02.2017 № 144, 24.03.2017 № 374 |  | 221.471 | прямі договори
| - капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення Флотського бульвару – території природоохоронного призначення, обмеженої вулицею Набережною, Інгульським спуском та Соборною площею в Центральному районі м. Миколаєва |  | капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення | 262 світильники | 922.787 |  |  | протягом 2017 року
4019110 (240601) - Охорона та раціональне використання природних ресурсів
| Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здовям-виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста |  |  | 32000 од. | 50 |  |  | протягом 2017 року |  | 22.03.2017 № 328 |  | 24.995 | прямий договір
| Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеутрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших обєктів) |  |  | 16 од. | 200 |  |  | протягом 2017 року |  | № 126 від 20.02.2017, № 127 від 20.02.2017 |  | 30.846 | прямі договори
| Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень) |  |  | 8 од. | 100 |  |  | протягом 2017 року
| Розробка техніко-економічного обгрунтування щодо розчищення русла та благоустрою р. Вітовка в Корабельному районі м. Миколаєва |  |  | 1 проект | 100 |  |  | протягом 2017 року
| Отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами для майданчика для складування опалого листя |  |  | 1 дозвіл | 50 |  |  | серпень 2017
| Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання, у т.ч.: |  |  |  | 270
| - підготовка та проведення екологічних читань |  |  | 1 захід | 50 |  |  | листопад 2017
| - створення медіапректу "Екологічний патруль" |  |  | 1 медіапроект | 75 |  |  | протягом 2017 року
| - організація та проведення екологічної стежки |  |  | 1 захід | 75 |  |  | червень 2017 |  | 24.03.2017 № 340 |  | 75 | прямий договір
| - організація та проведення виставок та випусків голубів |  |  | 2 виставки та 6 випусків | 20 |  |  | березень, листопад 2017 |  | № 132 від 22.02.2017 |  | 20 | прямий договір
| Введення в постійну практику добровільних громадскьких акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів, рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах-проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" |  |  | 6 заходів | 50 |  |  | березень - грудень 2017 |  | 22.03.2017 № 329 |  | 49.996 | прямий договір
| Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів |  |  | 2800 од. | 150 |  |  | необхідне проведення торгів, жовтень 2017
4016310 (150101) - Капітальні вкладення
| Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та екпертиза |  | коригування ПКД, будівництво | 1388 м | 1900 |  |  | 03 травня 2017 торги на виконання будівельних робіт скасовано через скорочення видатків на здійснення закупівлі |  | 24.03.2017 № 373 |  | 13.347 | прямий договір
| Реконструкція скверу «Миколаївський» – території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68-а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва ”, у тому числі проектні роботи та експертиза |  | реконструкція | 3,7126 га | 200 |  |  | протягом 2017 року
| Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави» розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза |  | реконструкція | 1,5736 га | 120 |  |  | протягом 2017 року
| Реконструкція скверу «Радянський» який розташований по вулиці Соборній (Радянській) ріг проспекту Центрального (Леніна) в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза |  | реконструкція | 0,5102 га | 120 |  |  | протягом 2017 року
| Реконструкція площі Соборної по вул. Адміральській між будинками №№ 20 – 22 в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза |  | реконструкція | 1,12 га | 500 |  |  | протягом 2017 року
| Реконструкція зеленої зони по вул. Знаменській, 8а в Корабельному районі м. Миколаєва, в тому числі проектні роботи та експертиза |  | реконструкція | 1,1090 га | 150 |  |  | протягом 2017 року