2.2.4.1Додаток 4

до рішення виконкому

міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року за 2024 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування завдання Стратегії | Захід місцевого розвитку Плану заходів  | Період реалізації заходу/проєкту місцевого розвитку | Індикатор результативності виконання заходу/проєкту місцевого розвитку | Стан виконання заходу/проєкту місцевого розвитку (виконано/розпочато виконання/ не розпочато виконання/виконується постійно) | Інформація про хід виконання заходу/проєкту місцевого розвитку | Причини не виконання (механізм вирішення) |
| **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. БЕЗПЕЧНА ТА СТІЙКА ГРОМАДА** |
| **1.1.** | **Фізична безпека людини** |
| 1.1.1 | Створення мережі укриттів для населення відповідно до стандартів | 1.1.1.1. Проведення ремонтних робіт у 71 захисній споруді цивільного захисту комунальної форми власності | 2023-2025 | * кількість відремонтованих захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності, од.
* проєктна потужність, осіб
 | розпочато виконання(УзПНС та ЦЗН ММР) | відремонтовано 42 ЗС ЦЗ комунальної форми власності, проєктною потужністю 5390 осіб |  |
| розпочато виконання(КП ММР «Захист») | відремонтовано 55 ЗС ЦЗ комунальної форми власності, проєктною потужністю 8085 осіб |  |
|  |  | 1.1.1.2. Встановлен-ня на вхідні двері будинків, в яких розташовані ЗС ЦЗ комунальної форми власності, замків, що автоматично відчиняються при сигналі «Повітряна тривога» | 2024 | * кількість будинків, в яких розташовані ЗС ЦЗ, встановлено замки, що автоматично відчиняються при сигналі «Повітряна тривога», од.
 | не розпочато виконання(КП ММР «Захист», УзПНС та ЦЗН ММР) |  | встановлення замків у ЗС ЦЗ комунальної форми власності заплановано на 2025 рік. |
|  |  | 1.1.1.3. Використан-ня підвальних примі-щень (в т.ч. багато-квартирних будинків, закладів комунальної форми власності) як найпростіших укриттів | 2024-2027 | * кількість відремонтованих підвальних приміщень, які можливо використовувати як найпростіші укриття, од.
* проєктна потужність, осіб
 | розпочато виконання(УзПНС та ЦЗН ММР, ДЖКГ ММР, управління освіти ММР) | відремонтовано 56 найпростіших укриттів, проєктною потужністю, 5725 осіб (в т.ч. багатоквартирних будинків 17 НПУ, 850 осіб)  |  |
| облаштовано підваль-них приміщень для можливості використання під час надзвичайних ситуацій як найпростіших укриттів - 24 од. у житлових будинках, 6 од. - соціальна сфера |  |
| облаштовано найпрос-тіші укриття в 23 ЗДО на 6341 осіб, 33 ЗЗСО на 17684 осіб, 5ПТНЗ на 657 осіб () |  |
| виконується постійно(УОЗ ММР) | відремонтовані та нанесені на он-лайн карту в «Книгу обліку укриттів населення міста» 5 найпростіших укриттів в КНП ММР «Пологовий будинок №3», КНП ММР «Міська лікарня №4», КНП ММР «Міська лікарня №5», КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3», КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2». |  |
|  |  | 1.1.1.4. Будівництво швидко-споруджу-вальних захисних споруд модульного типу протягом дії правового режиму воєнного стану (42 одиниці) | 2024-2025 | * кількість побудованих швидкоспоруджувальних захисних споруд модульного типу, од.
* проєктна потужність, осіб
 | розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
|  |  | 1.1.1.5. Будівництво та реконструкція захисних споруд в закладах соціальної та гуманітарної сфери | 2024-2026 | * кількість побудованих (реконструйованих) захисних споруд, од
* проєктна потужність, осіб
 | розпочато виконання(УКБ ММР) | 2 од. |  |
| 1.1.2 | Здійснення модернізації системи оповіщення | 1.1.2.1. Встановлення систем оповіщення із застосуванням альтернативних джерел живлення | 2024-2026 | * кількість встановлених систем оповіщення із застосуванням альтернативних джерел живлення, од.
 | розпочато виконання(УзПНС та ЦЗН ММР) | 6 од. |  |
| розпочато виконання(УКБ ММР) | модернізовано з застосуванням альтернативних джерел живлення 1 од. |  |
|  |  | 1.1.2.2. Забезпечення ЗС ЦЗ комунальної форми власності системами зв’язку та оповіщення, сигнально-гучномовними пристроями | 2024-2025 | * кількість ЗС ЦЗ комунальної форми власності, які забез-печені системами зв’язку та оповіщення, сигнально-гучномовними пристроями, од.
* питома вага ЗС ЦЗ комунальної форми власності, які забезпечені системами зв’язку та оповіщення, сигнально-гучномовними пристроями, % до потреби
 | розпочато виконання(УзПНС та ЦЗН ММР) | 4 од. (4%) |  |
| не розпочато виконання(КП ММР «Захист») |  | відсутність фінансування |
|  |  | 1.1.2.3. Улаштування, поточний та капітальний ремонти автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти | 2024-2027 | * кількість закладів, у яких встановлено/відремонтовано системи, од.
 | розпочато виконання(управління освіти ММР) | облаштовано АПС в 25 ЗДО, 43 ЗЗСО, МСШ, 6 позашкільних закладах освіти, 1 ПТНЗ. | Продовжується робота з облаштування та ремонту АПС в закладах освіти |
| виконується(УКБ ММР) | Збудовано - 13 од.Будується – 3 од. |  |
| 1.1.3 | Безпечне місто | 1.1.3.1. Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» м.Миколаїв | 2025-2027 | * обсяг виконаних робіт, %
* інформаційно-телекомунікаційна система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» побудована, так/ні
* кількість точок відеоспостереження, од
* кількість відеокамер, од.
 | виконується постійноБудівництво відбувається в 4 черги:Черга І - точок 89 камер 144Черга ІІ - точок 84 камер 110Черга ІІІ - точок 54 камер 103Черга ІV - точок 40 камер 99(КП «МІОЦ») | Завершено будівництво першої та другої черги з чотирьох.Частково виконані роботи з монтажу третьої черги.- обсяг виконаних робіт 65 %;- кількість точок відеоспостереження 267 од;кількість відеокамер 456 од. | Затримка постачання обладнання виробником у зв’яз-ку з затримками фінансування виконаних робіт та неможливістю забезпечення безперервності будівництва |
|  |  | 1.1.3.2. Облаштування закладів освіти системами відеоспостереження | 2024-2025 | * кількість закладів, які облаштовані системами відеоспостереження, од
* питома вага закладів освіти, які облаштовані системами відеоспостереження, до потреби, %
 | розпочато виконання(управління освіти ММР, КП «МІОЦ») | облаштовано системами відеопостереження 41 ЗДО, 48 ЗЗСО, МСШ, 3 позашкільні заклади освіти, 2 ПТНЗ, 2 ІРЦ. 64% від потреби | продовжується робота по облаштуванню закладів освіти системами відеоспостереженняКП «Міський інформаційнообчислювальний центр» до робіт у 2024 році не залучалось |
| 1.1.4 | Забезпечення безпеки населення на водних об’єктах | 1.1.4.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на воді | 2025-2028 | * кількість побудованих рятувальних станцій, од
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  | період реалізації заходу починається з 2025 року |
|  |  | 1.1.4.2. Створення комунальної аварій-но-рятувальної служби | 2025-2026 | * комунальна аварійно-рятувальна служба створена та функціонує, так/ні
 | не розпочато виконання(УзПНС та ЦЗН ММР) | період реалізації заходу починається з 2025 року | період реалізації заходу починається з 2025 року |
| **1.2.** | **Безпечні дороги** |
| 1.2.1 | Підвищення безпеки для всіх учасників дорожнього руху | 1.2.1.1. Реконструкція, будівництво та ремонт доріг в м.Миколаєві | 2024-2027 | * наявна ПКД та здійснена її експертиза, так/ні
* обсяг виконаних робіт, %
* протяжність/площа побудованих, реконструйованих, відремонтованих доріг, км/км2
 | не розпочато виконання(УКБ ММР, ДЖКГ ММР) |  | бюджетом на 2024 рік видатки за цим напрямком не передбачені |
|  |  | 1.2.1.2. Розвиток мережі міського електротранспорту | 2021-2026 | * протяжність побудованої тролейбусної лінії, км
* наявність ПКД, так/ні
 | не розпочато виконання(УКБ ММР, ДЖКГ ММР, КП ММР «Миколїавелектротранс») |  | будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район планується продовжити в 2024-2025 силами КП ММР «Миколаївелектротранс» після передачі проєкту |
|  |  | 1.2.1.3. Поліпшення інфраструктури дорожніх перехресть |  | * кількість світлофорів, од
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) | виконано капітальний ремонт ТЗРДР перехрестя від вул. Ковальська до вул. Авангардна |  |
| 1.2.2 | Покращання інфраструктури для пішоходів та велосипедистів з дотриманням принципів інклюзії, доступності, мобільності | 1.2.2.1. Реконструкція дорожньовуличної мережі в частині приведення пішохід-них переходів до принципів інклюзії | 2024-2027 | * кількість пішохідних переходів, які відповідають принципам інклюзії, од.
* питома вага пішохідних переходів, які відповідають принципам інклюзії, % до потреби
 | не розпочато виконання(УКБ ММР, ДЖКГ ММР) |  | відсутнє фінансування |
|  |  | 1.2.2.2. Реконструкція, будівництво та ремонт тротуарів, прибудинкової території та внутрішньо квартальних проїздів | 2024-2027 | * обсяг виконаних робіт, %
* площа відремонтованих тротуарів, прибудинкової території та внутрішньо квартальних проїздів, тис. м2
 | розпочато виконання(АЦР ММР) | обсяг виконаних робіт 8,81%, площа 7,53262 м2 |  |
| не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | реконструкція та будівництво тротуарів здійснюється на замовлення управління капітального будівництва ММР, на ремонт тротуарів фінансування відсутнє |
| виконано(АЗР ММР) | За звітний період виконано поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів дорожнього покриття на суму 17 386 641, 29 грн -9901 м2 за наступними адресами:- вул. Мала Морська,34;- пров. Образцова, 3 ;- вул. Крилова, 17;- вул. Абрикосова, 5 ;- вул. Погранична, 69, 69А;- вул. Озерна, 1, 1А, 3, 12, 25, 27;- вул. Лазурна;- вул. Крилова від буд.15 до буд 25;- вул. Кузнецька, 58Б;- вул. Водопровідна, 3;-вул. Галини Петрової, 3А;- пр. Центральний 24А;- вул. Глеба Бабіча, 14А;- Бузький бульвар, 1, 1А;- вул. Галини Петрової, 6А;- вул. Громадянська, 44, 44А;- вул. Кузнецька, 50;- вул. Образцова, 4А;- пр. Центральний, 6А, 8А, 10А;- вул. Шосейна, 14А;- вул. Озерна, 11. (перед будинком) |  |
| виконано(АКР ММР) | Виконано поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів на території багатоповерхової забудови.Виконано поточний ремонт тротуарів на території району.Розроблена ПКД та здійснена експертиза проєкту на капітальний ремонт елементів благоустрою двору по вул. Океанівська, 22, 24 |  |
| виконано(АІР ММР) | ремонт тротуарів (7 об’єктів загальною площею 1608,34 м2), внутрішньоквартальних проїздів (17 об’єктів загальною площею 10290 м2) в Інгульському районі м. Миколаєва, ремонт зелених зон (2 об’єкти) |  |
|  |  | 1.2.2.3. Облаштування зупинок громадського транспорту з дотриманням принципу інклюзії та безпеки | 2024-2027 | * кількість облаштованих зупинок громадського транспорту з дотриманням принципу інклюзії та безпеки
* частка облаштованих зупинок громадського транспорту, % до потреби
 | розпочато виконання(АЦР ММР) | 6 шт.частка облаштованих зупинок громадського транспорту 8,57% |  |
| виконується(АЗР ММР) | на замовлення адміністрації виконані роботи з поточного ремонту двох зупинок громадського транспорту на суму 168 130,78 грн. |  |
| виконано(АКР ММР) | поточний ремонт 1 зупинки громадського транспорту по пр. Богоявленському (парна сторона) в районі перехрестя з вул. Андрія Антонюка |  |
| виконано(АІР ММР) | капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, 2 об’єкти: "Матеріальні ворота" (парна сторона, просп.Богоявленський - вул.Виноградна) та по вул.Троїцька (парний бік) між пров.Троїцький та вул.Волонтерська |  |
|  |  | 1.2.2.4. Реконструкція пішохідного мосту через р. Інгул в м. Миколаєві | Починаючи з 2027 року до подальшого виконання | * забезпечення міської мобільності
* поєднання меж 2-х берегів річки
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  | реалізація заходів розпочнеться з 2027 року |
|  |  | 1.2.2.5. Створення схеми велосипедного руху | 2025-2027 | * створення та затвердження схеми велосипедного руху, так/ні
 | виконується постійно(ДАМ ММР) | Участь в організації велосипедної інфраструктури, зокрема:- вул. Соборна (від вул. Набережної до Обласного палацу культури);- велосипедний маршрут № 3 (Генерала Карпенка-Біла- Лазурна, Озерна) (схема ОДР);- велосмуга та велодоріжка вздовж пр. Героїв України (від автостанції «Оріон» до понтонного моста) (капітальний ремонт дороги, погоджен-ня департаментом архітектури завдання на проєктування та проєктної документації).Узгодження та обговорення подальших схем щодо організації велосипедної інфраструктури.Замовники схем ОДР – КСМЕПЗамовник проєктної документації на капітальний ремонт – ДЖКГ ММР |  |
|  |  | 1.2.2.6. Облаштуван-ня велодоріжок в районах міста | 2025-2027 | * протяжність облаштованих велодоріжок, км
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | виконання заходу планується з 2025 року |
| не розпочато виконання(КСМЕП) |  | відсутнє фінансування |
| **1.3.** | **Екологічна безпека** |
| 1.3.1 | Чисте навколишнє середовище | 1.3.1.1. Забезпечення збору, вивезення та оброблення відходів та сміття (у тому числі будівельних відходів та відходів від руйнувань) з територій районів міста  | 2025-2029 | * кількість встановлених контейнерів для збору ПВ, од.
* частка встановлених контейнерів для збору ПВ, % до потреби
* обсяг ліквідованих стихійних сміттєзвалищ, тис. м3
 | виконується постійно(АЦР ММР) | обсяг ліквідованих стихійних сміттєзвалищ 52,092 м3 |  |
| не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | виконання заходу планується з 2025 року |
| виконується (КП «Миколаївкомунтранс») | За період 2024 року оновлено 1500 од. контейнерів для ПВ та 7 сміттєвозів. |  |
| виконується(АЗР ММР) | За 2024 рік за бюджетні кошти підрядними організаціями з території Заводського району вивезено несанкціонованих звалищ сміття (в т.ч. опале листя) 28 355 м3 на суму 3 493 480,75 грн., вивезено 25 000 м3 великогабаритного сміття спецтехнікою на суму 6 334 768,36 грн.У рамках Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва з території мкр. В. Корениха вивезено сміття 7 071,28 м3 на суму 1 249 877,72 грн.Виконано роботи- по прибиранню доріг, у від нанесеного грунту, пилу та сміття, видаленню трав’янистої рослинності та самосійної порослі на прибордюрної частині з навантаженням та перевезенням на міське звалище ТПВ загальною площею 5024732,84 м2 на суму 7 547 702,69 грн.;- з механізованого вакуумного та вологого прибирання доріг протяжністю 6 671,00 км на загальну суму – 7 498 823, 40 грн.Укладено 43 договори на утримання прилеглої території. |  |
| виконується(АКР ММР) | ліквідація стихійних сміттєзвалищ на відкритих територіях,20,555 тис. м3 |  |
| виконується(АІР ММР) | Вивезення великогабаритного сміття 15660 м3, вивезення санкціонованих сміттєзвалищ та стихійних звалищ (35480 м3), шин (888 шт), будівельного сміття 221,57 м3, виявленого при об’їзді території району або за зверненнями громадян.Здійснено поточний ремонт майданчиків під контейнери для ПВ – 13 об’єктів. |  |
| виконується постійно(КП «Обрій-ДКП») | Кількість встановлених контейнерів для збору ПВ – 347 од.Частка встановлених контейнерів для збору ПВ – 100%Обсяг ліквідованих стихійних сміттєзвалищ – 8,269 м3 |  |
|  |  | 1.3.1.2. Рекультивація існуючого полігону | 2024-2027 | * полігон рекультивовано, так/ні
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) | проведено топографо-геодезичні вишукування та інженерно-геологічні вишукування полігону ТПВ. Проведено тендер та укладений договір на розробку проєктно-кошторисної документації щодо: «Рекультивація Полігону твердих побутових відходів м. Миколаєва (біля с. Велика Корениха**)** |  |
|  |  | 1.3.1.3. Запровадження роздільного збирання та сортування відходів у пілотному районі міста | 2024-2027 | * кількість встановлених контейнерів для роздільного збирання відходів, од
* кількість облаштованих майданчиків, од
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | відсутнє фінансування |
|  |  | 1.3.1.4. Підтримка розроблення місце-вого Плану управління побутовими відходами (МПУВ) для Миколаєва | 2024-2027 | * поліпшення якості комунальних послуг
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | Місцевий План управління побутовимивідходами (МПУВ) для Миколаєва буде розроблено після затвердження відповідного регіонального плану |
|  |  | 1.3.1.5. Зміцнення потенціалу ОМС та комунальних компа-ній, що надають послугу з управління побутовими відходами у м.Миколаєві | 2024-2027 | * поліпшення екологічного стану території міста
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | відсутнє фінансування |
|  |  | 1.3.1.6. Створення системи екологічної освіти  | 2024-2027 | * кількість освітніх закладів, задіяних в проєкті, од
* кількість дітей, задіяних в проєкті, од
* частка закладів освіти, задіяних в проєкті, %, кількість проведених заходів, од
 | розпочато виконання(управління освіти ММР) | проведення заходів з екологічної просвіти, озеленення пришкільних територій та сортування сміття.Участь у заходах взяли 97 закладів освіти міста (64%).Проведено 5 заходів, в яких задіяно 32154, що становить 86%Проведено висадку дерев в прибережній зоні мікрорайону Намив, проведено лекції по напрямку екологія для студентів |  |
| розпочато виконання(КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва») | виграно грантовий проєкт у рамках програми Youth Climate Action Fund, за підтримки Bloomberg Philanthropies, в рамках якого реалізовані 9 міні-проєктів спрямованих на озеленення та благоустрій міста |  |
|  |  | 1.3.1.7. Розроблення  Концепції комплексного озеленення міста Миколаєва | 2025 | * концепція комплексного озеленення міста Миколаєва розроблена, так/ні
* кількість мешканців, залучених до розроблення Концепції, осіб
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | виконання заходу розпоч-неться з 2025 року |
| виконується постійно(ДАМ ММР) | Наразі надані концепції для організації громадських просторів: - сквер «Вітрильний»; - сквер вздовж 2 Набережної;- концептуальні пропозиції від студентів КНУБА сквер «Каскадний»;- сквер «Праведників Народів»; - сквер біля Миколаївська гімназія № 47 Миколаївської міської ради Миколаївської області;- рекреаційна зелена зона на занедбаній території Лагерного поля. |  |
|  |  | 1.3.1.8. Погодження клопотань щодо створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення | 2024-2027 | * кількість клопотань щодо створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
* площа земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | клопотання щодо створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на погодження у 2024 році не надходили |
|  |  | 1.3.1.9. Розроблення та виконання місцевої схеми та програми розвитку екомережі, проведення необхідних для цього наукових досліджень | 2024-2027 | * площа територій національної екологічної мережі
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | заходи не проводились, через відсутність фінансування |
| 1.3.2 | Захист території від підтоплення та екзогенних геоло-гічних процесів | 1.3.2.1. Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайонів міста | 2024-2027 | * обсяг виконаних робіт, %
* кількість мешканців, які покращать умови свого проживання, осіб
* площа території, на якій ліквідовано наслідки підтоплення, га
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | заходи не проводились, через відсут-ність фінансування |
|  |  | 1.3.2.2. Будівництво берегоукріплювальних споруд | 2024-2027 | * обсяг виконаних робіт з будівництва берегоукріплю-вальної споруди з проведенням благоустрою, %
* площа берегової лінії з облаштуванням мережі пляжних зон та зон відпочинку, га
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) | ПКД в наявності – 1 об. | бюджетом УКБ ММР на 2024 рік видатки за цим напрямком не передбачені |
| Виконано(АЗР ММР) | Проведено поточний ремонт берегоукріплення річки Південний Буг у мкр. В. Корениха на загальну суму – 1 686 730, 59 грн. |  |
| 1.3.3 | Зменшення антропогенних навантажень на водні екосистеми | 1.3.3.1. Будівництво нових очисних споруд побутової каналізації та оптимізація системи водовідведення в м. Миколаєві, в т.ч. проєктні роботи та експертиза | 2024-2027 | * обсяг виконаних робіт, %
* обсяг очищених стічних вод, тис. м3/добу
 | розпочато виконання(МКП «Миколаївводоканал) | Проведено повторну тендерну процедуру та розпочата процедура підписання контракту | Підрядник, іноземна компанія, не змогла розпочати роботи в умовах війни. Було проведено повторний тендер, на які вийшли компанії, які можуть працювати в Україні у поточних умовах. |
| не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
|  |  | 1.3.3.2. Ліквідація несанкціонованих врізок побутової каналізації мешканців приватного сектору у зливову каналізацію в м. Миколаєві | 2024-2027 | * кількість ліквідованих несанкціонованих врізок, од.
 | розпочато виконання(КП ММР «ЕЛУ автодоріг») | встановлено та ліквідовано 4 несанкціонованих врізки |  |
|  |  | 1.3.3.3. Реконструк-ція мереж водовідве-дення (заміна 33 км самопливних колек-торів та 147 км напірних колекторів) в м. Миколаєві | 2025-2027 | * обсяг виконаних робіт, %
* протяжність реконструйова-них мереж водовідведення (самопливних колекторів та напірних колекторів), км
* кількість мешканців, що отримають кращу послугу, осіб
 | виконується (МКП «Миколаївводоканал») | 0,8 км |  |
| 1.3.4 | Розбудова сучасних громадських просторів | 1.3.4.1. Створення доступного громад-ського простору берегової території міста | 2024-2027 | * облаштування місця відпочинку, так/ні
* чисельність відвідувачів, осіб
 | не розпочато виконання(адміністрації районів ММР) |  | відсутнє фінансування |
| виконується постійно(ДАМ ММР) | Концепції озеленення прибережних території та створення громадських просторів з доступністю до води та врахуванням вимог інклюзивності:- сквер «Данської солідарності» (8 причал);- сквер вздовж 2 Набережної в Інгульському районі;- погодження проєкту спортивного майданчика, що розташовуватиметься на Флотському бульварі- оглядовий майданчик на Флотському бульварі. |  |
|  |  | 1.3.4.2. Реконструк-ція, капітальний ремонт скверів, парків, пам’яток садово-паркового мистецтва  | 2024-2027 | * парк реконструйовано з урахуванням думки мешканців, так/ні
* чисельність відвідувачів, осіб
* кількість атракцій та активностей, од
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | заходи не проводились, через відсут-ність фінансування (не є пріоритетом під час воєнного стану) |
|  |  | 1.3.4.3. Створення комплексного місця відпочинку на території півострову Аляуди (благоустрій території) | 2024-2027 | * створення дизайн-проєкту та облаштування місця відпочинку з урахуванням думки мешканців, так/ні
* площа створеного місця відпочинку, га
* чисельність відвідувачів, осіб
* кількість атракцій та активностей, од
 | не розпочато виконання (УКБ ММР) |  |  |
| не розпочато виконання(АІР ММР) | капітальний ремонт зеленої зони по вул.1 Інгульська в Інгульському районі м.Миколаєва (підпірна стіна) (на Аляудовському узвозі | заплановано у 2025 виготовлення ПКД, проходження експертизи та реалізації проєкту |
|  |  | 1.3.4.4. Облаштування парку біля ДП «НВКГ «ЗОРЯ» - «МАШПРОЕКТ» | 2025-2026 | * площа облаштування, м2
 | не розпочато виконання(АІР ММР) |  | з 2025 року |
|  |  | 1.3.4.5. Реконструк-ція та капітальний ремонт об’єктів зеле-ного господарства, віднесених до тери-торій рекреаційного призначення у місті Миколаєві | 2024-2027 | * підвищення рівня благоустрою міста
 | не розпочато виконання(УКБ ММР, ДЖКГ ММР) |  | заходи не проводились, через відсут-ність фінансування(не є пріоритетом під час воєнного стану) |
|  |  | 1.3.4.6. Підтримка та розвиток: -Миколаївського зоопарку- Культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка» | 2024-2030 | * кількість відвідувачів, осіб
* обсяг коштів МБ та інших джерел на підтримку зоопарку, млн грн
* кількість відвідувачів, осіб
* кількість атракцій та активностей, од
 | виконується постійно(УзКтаОКС ММР) | Миколаївський зоопарк:Обсяг коштів МБ та інших джерел на підтримку зоопарку за 2024 рік:Заг.фонд - 44 ,088 млн грнГосп. діяльність- 22,78 млн грнКількість відвідувачів 2024 р. - 124 215 осіб Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка»:кількість відвідувачів за 2024 рік - 365 000 осібкількість атракцій та активностей - 64 од. |  |
| **1.4** | **Інформаційна безпека** |
| 1.4.1 | Розбудова інфраструктури з інформаційної безпеки | 1.4.1.1. Створення Центру реагування на кіберінциденти | 2025-2027 | * обсяг виконаних робіт, %
* створення центру реагуван-ня на кіберінциденти, так/ні
* кількість реагувань на кіберінциденти, од
 | не розпочато виконання(КП «МІОЦ») |  | початок робіт у 2025 році |
|  |  | 1.4.1.2 Створення моніторингового та ситуаційного центру в будівлі Миколаїв-ської міської ради | 2025-2027 | * створення моніторингового та ситуаційного центру, так/ні
 | розпочато підготовчі роботи(КП «МІОЦ») | облаштування приміщення. | початок робіт у 2025 році |
| 1.4.2 | Підвищення рівня комп’ютерної та інформаційної грамотності  | 1.4.2.1. Посилення спроможності посадових осіб Миколаївської міської ради та її виконавчих органів у сфері кібергігієни та кібербезпеки | 2024-2027 | * Кількість проведених інформаційно-навчальних заходів, од.
* Чисельність посадових осіб Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, що пройшли навчання у сфері кібергігієни та кібербезпеки, осіб
 | не розпочато виконання(КП «МІОЦ») |  | КП «Міський інформаційно обчислювальний центр» до робіт у 2024 році не залучалось |
|  |  | 1.4.2.2. Створення міської інтегрованої системи цифрової освіти, доступної для всіх мешканців | 2024-2027 | * Створення міської інтегрованої системи цифрової освіти, доступної для всіх мешканців, так/ні
* Кількість мешканців, які пройшли навчання у сфері цифрової грамотності, осіб
 | не розпочато виконання(КП «МІОЦ») |  | КП «Міський інформаційно обчислювальний центр» до робіт у 2024 році не залучалось |
| **1.5.** | **Енергетична безпека** |
| 1.5.1 | Забезпечення розвитку альтернативних джерел енергії | 1.5.1.1. Перехід теплогенеруючих підприємств міста на альтернативні види палива | 2024-2027 | * кількість теплогенеруючих підприємств міста, що перейшли на альтернативні види палива, од.
* зменшення обсягів споживання традиційного палива, м3
 | розпочато виконання(ДЕЕЗІТ ММР) | вивчається можливість теплогенеруючих підприємств міста, на альтернативні види палива для зменшення обсягів споживання традиційного палива |  |
| виконується(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго") | Виконано перехід на альтернативні види палива, встановлено 13 шт. – мобільних модульних котелень «PetroNick» потужністю (500 кВт) та6шт. – блочно транспортабельних котелень модульних БТКМ-800 потужністю (800 кВТ), Вироблено 1600 МВт за 1 півріччя 2024 року. Зменшення обсягів споживання традиційного палива, 178 000 м3 |  |
|  |  | 1.5.1.2. Заохочення мешканців міста для встановлення альтер-нативних джерел енергії (часткова компенсація витрат на впровадження заходів для ОСББ та мешканців приват-ного сектору) | 2024-2027 | * кількість ОСББ, які перейшли на альтернативні джерела енергії, од.
* кількість домогосподарств, які впровадили альтернативні джерела енергії, од.
 | розпочато виконання(ДЕЕЗІТ ММР) | наразі Державним Фондом Енергоефективності з 07.05.2024 запроваджено програму «ГрінДім» в рамках якої ОССБ та ЖБК можуть отримати компенсацію за встановлення СЕС, або теплових насосів. КУ ММР «Центр Енергоефективності м. Миколаєва» було проведено відкритий захід із залученням організації «Solar Service» для роз’яснення як можна використовувати СЕС для багатоповерхівок.На сьогодні ведуться консультації ОСББ щодо участі у програмі, збір даних та документів для участі в програмі. |  |
|  |  | 1.5.1.3. Облаштування будівель бюджетних закладів міста сонячними електростанціями | 2024-2027 | * кількість облаштованих будівель бюджетних закладів міста сонячними електростанціями, од.
* частка облаштованих будівель бюджетних закладів міста сонячними електростанціями, % до потреби
 | розпочато виконання(ДЕЕЗІТ ММР) | сонячними електростанціями облаштовано 1 будівлю бюджетних закладів міста, що становить 0,002% до потреби |  |
| 1.5.2 | Підвищення якості та ефективності надання послуг теплопостачання | 1.5.2.1. Термомодер-нізація та термосанація будівель бюджетної сфери | 2024-2027 | * кількість будівель бюджет-ної сфери, в яких здійснено термомодернізацію та термосанацію, од.
* частка будівель бюджетної сфери, в яких здійснено термомодернізацію та термосанацію, % до потреби
 | розпочато виконання(ДЕЕЗІТ ММР) | наразі розроблено проектно-кошторисні документи по термомодернізації та термосанації 14 закладів бюджетної сфери. Після коригування ПКД та надходження фінансування – роботи будуть розпочаті. |  |
|  |  | 1.5.2.2. Термомодер-нізація та термосана-ція багатоквартир-них житлових будинків (часткова компенсація витрат на впровадження енергозберігаючих заходів для ОСББ) | 2024-2027 | * кількість багатоквартирних житлових будинків, в яких здійснено термомодерніза-цію та термосанацію, од.
* обсяг економії теплової енергії, Гкал
 | розпочато виконання(ДЕЕЗІТ ММР) | за Програмою «Енергодім» від Фонду Енергоефективності. фінансуються роботи з термомодернізації та термосанації ОСББ. КУ ММР «Центр енергоефективності» супроводжує 18 заявок на термомодернізацію. |  |
| **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. КОМФОРТНА ГРОМАДА** |
| **2.1.** | **Якісні муніципальні послуги** |
| 2.1.1 | Стале забезпечення мешканців міста питною водою | 2.1.1.1. Відновлення централізованого водопостачання з р. Дніпро (заміна 240 км мереж водопро-воду) в м. Миколаєві | 2024-2027 | * обсяг виконаних робіт, %
* протяжність замінених мереж водопроводу, км
 | розпочато виконання(МКП «Миколаївводоканал») | 8,97 км |  |
|  |  | 2.1.1.2. Будівництво та реконструкція вуличних мереж водопостачання | до 2027 | * протяжність побудованих мереж водопостачання, км
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | об’єкт МКП «Миколаївводоканал», замовник – департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації |
|  |  | 2.1.1.3. Забезпечення роботи системи знезараження питного водопостачання  | 2024-2027 | * обсяг виконаних робіт, %
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | замовник МКП «Миколаївводоканал» |
|  |  | 2.1.1.4. Забезпечення міста альтернативним джерелом питного водопостачання шляхом відновлення Жовтневого водосховища  в м.Миколаєві | 2024-2025 | * обсяг робіт по очищенню та реконструкції водосховища
 | не розпочато виконання(МКП «Миколаївводоканал») | підготовлено відповідне ТЕО | відсутнє джерело фінансування  |
|  |  | 2.1.1.5. Будівництво нового водозабору від відмітки 51 км річки Південний Буг та прокладання водогону | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(МКП «Миколаївводоканал») |  | компетенція служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області |
| 2.1.2 | Забезпечення мешканців громади теплом | 2.1.2.1. Реконструкція 27 котелень у м.Миколаєві | 2024-2027 | * кількість реконструйованих котелень, од
* кількість мешканців, що отримали покращену послугу з теплопостачання, осіб
 | виконано(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») | Виконано, закриття котельні, 1 од в 2023 році, просп. Центральний, 22, власні сили та кошти.Виконано, закриття котельні, 1 од в 2024 році, ПГУ 12, власні сили та кошти.2025 році планується реконструкція котелень, 2 од. – вул. Курортна, 11А ( вартість робіт 130178,395 тис. грн ) та вул. Генерала Олекси Алмазова,51А. (вартість робіт 67514,700 тис. грн) |  |
|  |  | 2.1.2.2. Заходи з реконструкції тепломереж з об’єднанням котелень або пере-ключенням споживачів до ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» в м. Миколаєві | 2024-2027 | * кількість мешканців, що отримали покращену послугу з теплопостачання, осіб
 | не виконується (ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») |  | У разі залучення донорських коштів, наше підприємство готове провести реконструкцію тепломереж з об’єднанням котелень. |
|  |  | 2.1.2.3. Реконструкція/будівництвокогенераційного комплексу, котельні, теплових мереж та зон теплопостачання з об’єднанням котелень | 2024-2028 | * кількість реконструйованих об’єктів, од
 | розпочато виконання(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») | Кількість реконструйованих об’єктів: 2 од. у 2024 році - вул. Біла, 71, вул. Самойловича, 42.Когенераційний комплекс 5,5 МВт | Кількість реконструйованих об’єктів: 1 од. в 2025 році вул. Новозаводська, 48.2025-2026: Кількість реконструйованих об’єктів, 1 од. вул. Водопійна, 36. Когенераційний комплекс 10 МВт2025: Реконструкція котелень (технічне переоснащення) з встановленням когенераційної установки за адресами: вул. Спортивна, 1к – 0,6 МВт, вул. Китобоїв, 7а – 0,6 МВт, вул. Миколаївська, 34б – 0,6 МВт, вул. Курортна, 11А – 0,6 МВт, вул. Знаменська, 2К – 0,6 МВт, просп.Героїв України, 21А-1 - 0,275 МВт, просп.Героїв України, 72а - 0,275 МВт |
|  |  | 2.1.2.4. Встановлення ІТП в житлових будинках від котелень | 2024-2026 | * кількість мешканців, що отримали покращену послугу з теплопостачання, осіб
 | не розпочато виконання(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») |  | Встановлення ІТП по вул. Біла,71 та вул. Самойловича,42 у разі залучення донорських коштів |
| 2.1.3 | Забезпечення надання мешканцям якісних послуг з пасажирських перевезень | 2.1.3.1. Впровадження електронного квитка для проїзду в громадському транспорті міста | 2025-2027 | * запроваджено прозорий облік пасажирів, так/ні
* збільшення надходжень до місцевого бюджету, тис. грн
 | не розпочато(УТКЗТ ММР) |  | період реалізації заходу починається з 2025 року |
|  |  | 2.1.3.2. Створення єдиної системи трекінгу транспорту | 2025-2026 | * забезпечено дотримання чіткого графіка руху міського транспорту, так/ні
 | не розпочато(УТКЗТ ММР, КП «МІОЦ») |  | період реалізації заходу починається з 2025 року |
|  |  | 2.1.3.3. Створення системи контролю виконання надання транспортної послуги | 2025-2027 | * підвищення рівня якості транспортних послуг, %
 | не розпочато(УТКЗТ ММР, КП «МІОЦ») |  | період реалізації заходу починається з 2025 року |
|  |  | 2.1.3.4. Поповнення парку рухомого складу громадського транспорту | 2021-2025 | * частка оновлення рухомого складу, % до потреби
* кількість закуплених транспортних засобів, од.
 | розпочато(УТКЗТ ММР) | На даний час підписана Контрактна Угода від 23.04.2024 № 2023/S 068-204911 «Постачан-ня нових низькопідло-гових автобусів довжи-ною від 8,2 до 10,5 м, включаючи основні та витратні запасні частини, обладнання та інструменти для технічного обслуговування та ремонту та супутні послуги на загальну суму до 4500000,00 євро, без ПДВ та, якщо доречно, митних зборів»Рухомий склад КП ММР «Миколаївелектротранс» оновлено у кількості 19 тролейбусів із 31 запланованого.Частка оновлення рухомого складу до потреби складає 61,3% | Перша поставка автобусів планується у січні 2025 рокуПоставка решти тролейбусів планується протягом 2025 року |
| 2.1.4 | Забезпечення висо-кої якості адміні-стративних послуг, орієнтованих на мешканців (У тому числі категорія військовослужбовців та ветеранів) та бізнес-громади | 2.1.4.1. Системне впровадження та розширення мережі ЦНАП ММР | 2024-2027 | * кількість нових приміщень ЦНАП ММР, од.
* чисельність мешканців, які користуються послугами ЦНАП ММР, осіб
 | виконується(ДНАП ММР) | За узгодженням ДНАП на замовлення УКБ ММР розроблено проєкт реконструкції приміщень у Заводському районі міста Миколаєва для розміщення відділених робочих місць працівників/ територіального підрозділу департаменту. Ремонтні роботи проводяться.За узгодженням ДНАП на замовлення УКБ ММР проводяться ремонтні роботи з реконструкції приміщень Корабельної адміністрації Миколаївської міської ради для розміщення віддалених робочих місць працівників/ територіального підрозділу департаменту.Ведеться пошук донорів для реалізації проєкту реконструкція будівлі за адресою: пр. Централь-ний, 166 у центральний офіс ДНАП ММР | організаційніпитання, пов’язанііз проведеннямзакупівель закошти місцевогобюджетуведеться пошук донорів |
|  |  | 2.1.4.2. Підвищення професійного потенціалу адміністраторів | 2024-2027 | * кількість впроваджених нових програм підвищення кваліфікації співробітників ЦНАП ММР, од.
* кількість співробітників, які підвищили кваліфікаційний рівень, осіб
 | виконується постійно(ДНАП ММР) | адміністратори департаменту постійно беруть участь у навчальних програмах, організованих відділом кадрів Миколаївської міської ради, іноземними партнерами та міжнародними організаціямиНові програми підвищення кваліфікації співробітників ДНАП ММР впроваджуються іноземними партнерами/міжнародними організаціями – 2.Програми підвищення кваліфікації, які пропонуються Миколаївськимрегіональним центром підвищення кваліфікації – 24.Програми підвищення кваліфікації, які пропонуються відділом кадрів ММР – 1.Кількість співробітни-ків, які підвищили кваліфікаційний рівень – 70. |  |
|  |  | 2.1.4.3. Продовжен-ня діджиталізації процесів надання адміністративних послуг | 2024-2027 | * кількість впроваджених електронних послуг, од.
* чисельність мешканців, які отримують послуги в електронній формі, осіб
 | Виконується(ДНАП ММР) | ДНАП ММР, як суб’єкт надання адміністративних послуг, забезпечує надання таких електрон-них послуг: декларуван-ня місця проживання, державна реєстрація ФОП. Кількість впровадженихелектронних послуг – 2 од. | ДНАП ММР, як суб’єкт, надає «делего-вані» адміні-стративніпослуги. Якнаслідок, пере-ведення тієї чиіншої послуги у електронну форму зале-жить відцентральногооргану викона-вчої влади/ міністерства,якими такіповноваженняделеговані. Щостосується інших суб’єк-тів, послуги яких надають-ся через ДНАП ММР, то впровадженняелектронних форм адміні-стративнихпослуг єповноваженнями таких суб’єктів. |
|  |  | 2.1.4.4. Інтеграція нових адміністративних послуг | 2024-2027 | * кількість та види впроваджених нових адміністративних послуг, од.
 | виконується постійно(ДНАП ММР) | станом на початок 2024року до переліку пос-луг, які надаються черезДНАП ММР, входять 216 адміністративних послуг.Кількість та види впроваджених нових адміністративних послуг:- оновлення даних військовозобов’язаних;- прийняття заяв про пошкоджене майно;- «ветеранські послуги»– 22. | одним ізпріоритетнихзавдань ДНАПММР є розши-рення переліку послуг. На сьогодні єобмеженийпросторово-кадровийпотенціал длявпровадженнянових груп послуг. Дане питання може бути вирішене після розшире-ння мережі ЦНАПів у міс-ті та збільшен-ня кількостіпрацівників ДНАП ММР. |
|  |  | 2.1.4.5. Організація роботи окремих точок доступу до адміністративних послуг за системою роботи «Мультицентр» | 2024-2027 | * кількість працюючих точок доступу до адміністративних послуг за системою роботи «Мультицентр», од.
* чисельність користувачів адміністративних послуг за системою роботи «Мультицентр», осіб
 | розпочато виконання(ДНАП ММР) | в приміщенні ДНАП ММР в будівлі Миколаївської міської ради організовано розміщення працівників департа-менту праці і соціаль-ного захисту населення ММР.Кількість працюючих точок доступу до адміністративних послуг за системою роботи «Мультицентр» – 1. | ДНАП ММРпостійно пра-цює над поліп-шеннямякості наданняадміністратив-них послуг, в т.ч., шляхомрозміщення уприміщенняхДНАП іншихсуб’єктів нада-ння адміні-стративнихпослуг.На сьогодні єобмеженийпросторово-кадровийпотенціал длявпровадженнянових груп послуг у вищезазначе-ній формі.Дане питанняможе бутивирішене післярозширеннямережі ЦНАПів умісті та збіль-шення кіль-кості праців-ників ДНАПММР |
| **2.2** | **Забезпечення житлом** |
| 2.2.1 | Ліквідація наслідків військової агресії РФ | 2.2.1.1. Демонтаж зруйнованих багато-квартирних будинків (10 багатоквартирних будинків , 63 будинки садибної забудови, 2 будинки закритої дворової забудови, зруйновані або частково зруйновані) в м. Миколаєві. Відновлення з дотриманням рекомендацій проєктних рішень | 2024-2027 | * кількість демонтованих зруйнованих багатоквартир-них будинків, од.
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) | демонтовано 6 будинків |  |
|  |  | 2.2.1.2. Ремонт пошкоджених будинків в результаті збройної агресії РФ в м. Миколаєві | 2024-2027 | * кількість відремонтованих будинків, од.
* частка відремонтованих будинків, % до потреби
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) | відновлено 8 будинків, у 9 будинках проведено процедуру закупівлі, роботи розпочаті |  |
|  |  | 2.2.1.3. Будівництво будинків (фонд для відселення) для власників зруйнованого житла та для мешканців житла, яке є аварійним, застарілим або не придатним для проживання (орієнтовно 400 квартир) у м. Миколаєві, в т.ч. проєктні роботи та експертиза | 2024-2029 | * обсяг виконаних робіт, %
* кількість збудованих будинків для власників зруйнованого житла та для мешканців житла, яке є аварійним, застарілим або непридатним для проживання в м. Миколаєві, од.
 | не розпочато виконання(відділ обліку та розподілу житла ММР) |  | не відноситься до повнова-жень відділу |
| розпочато виконання(УКБ ММР) | розпочато проєктування |  |
|  |  | 2.2.1.4. Проведення будівельно-технічно-го обстеження, оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності будівельних конструкцій об’єктів, пошкоджених/зруйнованих внаслідок бойових дій спричинених збройною агресією РФ проти України | 2023-2027 | * проведення будівельно-технічного обстеження та оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності будівельних конструкцій об’єктів, пошкоджених/ зруйнованих внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією РФ проти України, так/ні
* створення реєстру будівель-них конструкцій об’єктів, пошкоджених/зруйнованих внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією РФ проти України, так/ні
 | виконується(виконавчі органи ММР) | Протягом 2023-2024 років було проведено обстежень:- управління освіти ММР – 1 од.;- управління у справах фізичної культури та спорту ММР – 6 од.;- адміністрація Центрального району ММР – 50 од.;- адміністрація Інгульського району ММР – 40 од.;- адміністрація Заводського району ММР – 30 од.;- адміністрація Корабельного району ММР – 94 од.;- управління охорони здоров’я ММР – 1 од.;- департамент ЖКГ ММР – 117 од.;- управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР – 1 од. |  |
| 2.2.2 | Збереження житлового фонду міста, покращання експлуатаційних якостей будівель та прибудинкової території | 2.2.2.1. Ремонт/ ре-конструкція багато-квартирного житло-вого фонду (ремонт покрівель, ремонт фасадів з утепленням стін, ремонт інженер-них мереж з їх модернізацією та заміна ліфтів, щодо яких вичерпано термін експлуатації) (на умовах співфінансування) | 2024-2027 | * кількість багатоквартирних будинків, в яких здійснено:

- ремонт фасадів;- ремонт покрівель;- заміна ліфтів;- ремонт інженерних мереж, од.* чисельність квартир в зазначених будинках, од.
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) | здійснено:- ремонт покрівлі - 15 буд.;- ремонт ліфтів - 51 од.;- інженерні мережі - 12 буд. |  |
|  |  | 2.2.2.2. Створення безпечних місць для відпочинку, актив-них ігор та занять спортом в житлових масивах (заміна застарілих дитячих та спортивних майдан-чиків на більш безпечні та функціональні, облаштування скейтпарків тощо) | 2024-2027 | * кількість облаштованих дитячих та спортивних майданчиків, од.
* кількість облаштованих скейтпарків, од.
* чисельність мешканців, які можуть відвідувати зазначені місця відпочинку, осіб
 | виконується постійно(КП «Пілот») | облаштовано 75 дитячих майданчиків та 7 спортивних майданчиків.Чисельність мешканців, які можуть відвідувати зазначені місця відпочинку – 1000 осіб |  |
| не розпочато виконання(АЦР ММР) |  | відсутнє фінансування |
| виконано(АЗР ММР) | проведено поточний ремонт скейт-майданчика біля СК «Надія» по вулиці Генерала Олекси Алмазова, 44 на суму – 193 989,88 грн. |  |
| виконано(АІР ММР) | капітальний ремонт спортивного майданчику "Простір вільних" по пров.Кобера, 13а в Інгульському районі м.Миколаєва |  |
| розпочато виконання (АКР ММР) | розроблено ПКД на капітальний ремонт елементів благоустрою двору та спортивного майданчика по вул. Океанівській, 58, 58-а, 60-а, 64 |  |
| 2.2.3 | Забезпечення громадян доступним та соціальним житлом | 2.2.3.1. Запроваджен-ня механізму забез-печення доступним житлом громадян | 2024-2027 | * кількість громадян, які отримали житло, осіб
 | виконується постійно(Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву) | На 2024 рік для надання кредитів на будівництво житла для молоді передбачено 24376,6 тис. грн Фактично виділено 4399,092 тис.грн (спец. фонд) та 14679,6 тис. грн (заг.фонд). Укладено 8 кредитних договорів на загальну суму 17018,643 тис. грн. За кошти кредиту молоді сім'ї придбали 2-х та 3х-кімнатні квартири. |  |
|  |  | 2.2.3.2. Будівництво нового житла, придбання, реконструкція існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових будинків у житлові, передача житла у комунальну власність з метою формування соціального житла для громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, у т.ч. ті, які мають право на отримання соціального житла | 2024-2027 | * кількість громадян, які отримали житло, осіб
 | не розпочато виконання(відділ обліку та розподілу житла ММР, УКБ ММР) |  | на 2024 рік видатки за цим напрямком не передбачені |
| **2.3** | **Здорове життя для всіх** |
| 2.3.1 | Надання якісних медичних послуг | 2.3.1.1. Створення сучасного лікувально-діагностичного комплексу в м. Миколаєві, дитячого діагностичного комплексу, перинатального центру ІІ рівня, реабілітаційного центру, воднооздоровчого комплексу, амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2024-2027 | * кількість побудованих об’єктів, од. та функціонує, так/ні
* кількість мешканців, що можуть скористатися послугами, осіб
 | розпочато виконання(УКБ ММР) | 1 од.виготовлено ПКД |  |
| виконується частково(УОЗ ММР) | розпочато виконання - створення сучасного лікувально-діагностичного комплексу в м. Миколаєві, дитячого діагностичного комплексу, водно-оздоровчого комплексу.Виконується постійно – створення перинатального центру, реабілітаційного центру.Не розпочато – створення амбулаторії загальної практики сімейної медицини | відсутність фінансування(ведеться пошук інвесторів) |
|  |  | 2.3.1.2. Реконструкція, капітальний ремонт та оновлення матеріально-техніч-ної бази лікувальних закладів м.Миколаєва | 2024-2027 | * кількість закупленого обладнання, од.
* рівень оновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів м. Миколаєва (% до потреби)
 | виконується постійно(УОЗ ММР) | Придбано обладнання за кошти міського бюджету: відеоендоскопічна система; обладнання для ремонту ангіографічної системи; колоноскоп; лампа операційна; система мамографічна; система гіпо/гіпертермії |  |
|  |  | 2.3.1.3. Реконструкція локальних інформаційних мереж лікувальних закладів м. Миколаєва | 2025-2027 | * кількість закупленого обладнання, од.
* рівень оновлення локальних інформаційних мереж лікувальних закладів м. Миколаєва, % до потреби
 | не розпочато виконання(КП «МІОЦ») |  | початок з 2025 року |
|  |  | 2.3.1.4. Курс психологічної допомоги для медичних працівників | 2024 | * створення робочих місць, од
* створення кімнати відпочинку
* обладнання кімнати психологічної підтримки
* проведення курсу психологічної підтримки, так/ні
 | виконується постійно(УОЗ ММР) | На базі КНП ММР «Міська лікарня №5» проведені заняття для медичних працівників в рамках реалізації проєкту «Посилення спроможності закладів охорони здоров’я та формування стійкості працівників медичної сфери», Метою проекту є вдосконалення психологічних служб у лікарнях, навчання штатних психологів новим сучасним компетенціям, посилення стійкості медичних працівників, запобігання професійному вигоранню та надання підтримки пацієнтам. Працівники Центрів ПМСД міста Миколаєва приймають участь у тренінгах із психологічної реабілітації для медичних працівників в рамках програми «Лікар та війна: профілактика професійного вигорання». |  |
| 2.3.2 | Забезпечення соціального захисту вразливих категорій населення | 2.3.2.1. Створення сучасного будинку для людей похилого віку та осіб з інвалідністю | 2024-2027 | * створення сучасного будинку для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, так/ні (обсяг виконаних робіт, %)
* кількість осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які користуються послугами будинку, осіб
 | виконується(ДПСЗН ММР) | На 01.01.2025 року в установі перебуває 40 осіб, з них 17 осіб ліжко хворі, 16 - особи з інвалідністю. На протязі 2024 року соціальну послугу стаціонарного догляду отримали 44особи.У разі створення сучасного будинку для людей похилого віку та осіб з інвалідністю планується збільшити до 100 ліжко/місць. До департаменту енергоефективності ММР надана заявка з обгрунтуванням  з метою співпраці в цьому питанні з благодійним фондомModular NEXUS(Данія) | дана заявка знаходиться на розгляді в вищевказаному благодійному фонді |
|  |  | 2.3.2.2. Розвиток закладів соціального захисту населення | 2017-2027 | * кількість об’єктів, од
 | розпочато виконання(УКБ ММР) | 2 од. |  |
|  |  | 2.3.2.3. Створення Центру нічного перебування бездомних осіб на осінньо-зимовий період | 2024-2027 | * функціонування Центру нічного перебування бездомних осіб на осінньо-зимовий період, так/ні
* кількість осіб, які не мають житла, скористалися послугою Центру, осіб (рівень до потреби, %)
 | виконано(ДПСЗН ММР) | При Центрі реінтеграції бездомних осіб за адресою вул.. Кругова, 47, за необхідності, в осінньо-зимовий період розгортається пункт обігріву.За. 2024 рік до Центру звернулось за послугами 2101 бездомних особи | створення будинку нічного перебування на осінньо-зимовий період перенесено на 2025-2026 рр. |
|  |  | 2.3.2.4. Забезпечен-ня функціонування в районах міста Університету третього віку для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, у тому числі ВПО | 2024-2027 | * кількість створених центрів «Університету третього віку» для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, од. (з дезагрегацією за районами міста)
* чисельність відвідувачів, осіб (з дезагрегацієй за віком, статтю, гуртками тощо)
 | виконано(ДПСЗН ММР) | У відділеннях денного перебування міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відкриті 4 «Університети третього віку». Кількість громадян які залучені до навчання складає 875 осіб (з них осіб похилого віку - 812, осіб з інвалідністю - 82; жінок – 691, чоловіків – 184, ВПО-78).В Університетах навчаються на 6 факультетах, а саме:- філологічний (77 осіб);- комп’ютерно-інформаційний (100 осіб);-соціально-психологічний (183 особи);- літературно-музичний (197 осіб);- здоровий спосіб життя (161 особа);- культурно-дозвіллєва діяльність та рукоділля (223 особи).Адреси функціонування «Університетів третього віку»:Заводський район - вул. Ковальська, 83;Інгульський район – вул. 12 Поздовжня, 50-А;Корабельний район – пр. Богоявленський, 301/2;Центральний район – вул. Шевченка, 19-А. | ведуться перемови з благодійними організаціями |
|  |  | 2.3.2.5. Облаштування приміщення та благоустрій території відділення тимчасового перебування осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, та внутрішньо переміщених осіб міського територіального центру | 2025-2027 | * чисельність осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах, та внутрішньо переміщених осіб
 | виконано(ДПСЗН ММР) | У відділенні тимчасового перебування осіб, які опинились в складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщених осіб міського територіального центру обслуговано з початку 2024 року 33 особи, на даний час у відділенні проживає 24 особиУ 2024 році за фінансової підтримки Fight For Right / Боротьба за права та в межах реалізації проекту «Безпека без перешкод для людей з інвалідністю» за підтримки Громадської органiзацiї Austausch e.V.у відділенні тимчасового перебування осіб, які опинились у складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщених осіб міського територіального центру за адресою: вул. Театральна, 45/1 було переобладнано санітарну кімнату з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. Також завершено роботи по створенню безперешкодного доступу до даного відділення, встановлено пандус, який дає можливість людям з інвалідністю на кріслі колісному та маломобільним групам населення самостійно і максимально безпечно самостійно потрапляти до відділення. | Ведуться перемови з благодійними організаціями |
|  |  | 2.3.2.6. Створення кризового центру для жінок із дітьми | 2024-2026 | * 90% надання підтримки кризовим вагітним; одиноким матерям та жінкам, які самостійно виховують дітей і перебувають у складних життєвих обставинах; жінкам з дітьми, які постраждали від домашнього насильства
 | розпочато виконання(служба у справах дітей ММР) | В структурі Миколаївського міського центру соціальних служб створено «Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі».Службою у справах дітей ММР у 2023 та 2024 роках до ЮНІСЕФ надані пропозиції щодо залучення коштів міжнародних організацій у зв’язку з відсутністю фінансування у бюджеті місцевої громади | Протягом 2024 року пропозиції не надійшли |
|  |  | 2.3.2.7. Посилення заходів щодо запобі-гання та протидії домашньому насильству | 2024-2027 | * кількість реабілітованих постраждалих
 | виконується(ММЦСС) | Протягом 2024 року до Миколаївського міського центру соціальних служб надійшло 1517 повідомлення щодо сімей/осіб в яких є підозра та вчинено факт домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі. З них 172 повідомлення про вчинення насильства щодо дітей. Роботою Центру охоплено 1048 сімей/осіб зазначеної категорії, в яких виховується 973, дітей, з них: - взято під соціальний супровід – 32 сімей ( в них виховується 44 дітей), в тому числі 23 сімей, де насильства зазнали діти. |  |
|  |  | 2.3.2.8. Створення центру соціальної адаптації | 2024 | * створення, так/ ні
 | виконано(ДПСЗН ММР) | В Миколаївській міській територіальній громаді в рамках програми відновлення та розбудови миру за підтримки ПРООН на базі відділення денного перебування Центрального району міського територіального центру облаштовано Простір соціальної адаптації. За підтримки ПРООН міський територіальний центр отримав міжнародне технічне забезпечення, було обладнано дві кімнати: мультидисциплінарний майданчик для групової роботи та кімната для індивідуальних занять (ментальної адаптації). В рамках надання послуги соціальної адаптації проводяться різноманітні разові заходи до Міжнародних та державних свят з залученням не тільки громадян, які знаходяться на обслуговуванні у міському територіальному центрі а й багатодітних родин, членів сімей військовослужбовців, членів родин загиблих Захисників та Захисниць та ін. На постійній основі відбувається співпраця з різними Міжнародними організаціями та громадськими організаціями для проведення психологічних тренінгів, арт – терапії та інших заходів, які направлені на збереження ментального здоров’я мешканців громади. | ведуться перемови з благодійними організаціями |
| 2.3.3 | Розвиток фізкультури та спорту | 2.3.3.1. Розвиток та розширення мережі фізкультурно-спортивних закладів | 2024-2027 | * кількість побудованих об’єктів, од
* функціонування, так/ні
* кількість відвідувачів, осіб
 | виконується постійно(УСФКіС ММР) | кількість відвідувачів – 641 осіб |  |
| розпочато виконання (УКБ ММР) | 1 од. |  |
|  |  | 2.3.3.2. Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення (проведення спортивно-масових заходів) | 2024-2027 | * кількість проведених спортивно-масових заходів, од.
* чисельність мешканців, які взяли участь у заходах, осіб
 | виконується постійно(УСФКіС ММР) | проведено 10 заходів,чисельність мешканців, які взяли участь у заходах – 270 осіб |  |
|  |  | 2.3.3.3. Забезпечення функціонування комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва для підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості | 2024-2027 | * частка функціонуючих комунальних спортивних шкіл, (од. та % до потреби)
* кількість осіб, що навчаються в комунальних спортивних школах, осіб
 | виконується постійно(УСФКіС ММР) | кількість осіб, що навчаються в комунальних спортивних школах – 4171 особа |  |
|  |  | 2.3.3.4. Забезпечення розвитку фізкультур-но-оздоровчої реабілітації та спортивної діяльності серед людей з особливими потребами | 2024-2027 | * кількість проведених заходів, од.
* чисельність людей з особливими потребами, що взяли участь у заходах, осіб
 | виконується постійно(УСФКіС ММР) | 3 проведений заходи,взяла участь 81 особа |  |
| **2.4** | **Згуртованість та культурний розвиток** |
| 2.4.1 | Зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних соціокультурних цінностей громадян | 2.4.1.1. Вшанування видатних особистостей та історичних подій та меморіалізація героїчної боротьби українського народу проти російської агресії | 2024-2030 | * кількість проведених заходів, од.
* кількість осіб, які взяли участь у заходах, осіб
* рівень охоплення заходами мешканців міста, %
 | виконується постійно(УзПКтаОКС ММР, УСВВ ММР, ДАМ ММР) | Проведено 38 заходів, у т.ч. нагородження почесною відзнакою міського голови “За оборону Миколаєва”; 1314 осіб охопленоЦентральна міська бібліотека ім. М. Л. Кропивницького:Проведено заходів - 650Взяли участь у заходах – понад 6400 осібЦентральна міська бібліотека для дітей ім.Ш.Кобера і В.Хоменка:Кількість проведених заходів, од. - 1341• Кількість осіб, які взяли участь у заходах, осіб - 31244• Рівень охоплення заходами мешканців міста, 0,5%Розроблення меморіального знаку для вшанування пам’яті загиблих у війні поблизу зруйнованої внаслідок російської агресії будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації.Підготовка проєктів рішень ММР щодо перейменування вулиць на честь героїв-воїнів, що захищали Україну в російсько-українській війні (36 вулиць перейменовано).Розробка пропозицій щодо встановлення пам’ятного знаку військовополоненим (триває). |  |
|  |  | 2.4.1.2. Впровадження в закладах загальної середньої освіти тематичних годин спілкування на тему формування спільних соціокультурних цінностей | 2024-2030 | * кількість проведених заходів, од. та тематичних годин
* кількість осіб, які взяли участь у заходах, осіб
* рівень охоплення заходами учнів ЗЗСО, %
 | виконується постійно(УзПКтаОКС ММР) | Центральна міська бібліотека для дітей ім.Ш.Кобера і В.Хоменка:Кількість проведених заходів, од. та тематичних годин - 505Кількість осіб, які взяли участь у заходах, осіб - 15150Рівень охоплення заходами учнів ЗЗСО -15% |  |
| розпочато виконання(УМП ММР) | В 2024 році управлінням молодіжної політики ММР спільно з радою з питань молодіжної політики при міському голові розроблено тренінг щодо формування спільних соціокультурних цінностей серед шкільної молоді.Реалізація тренінгу в закладах загальної середньої освіти запланована на 2025 рік. |  |
| розпочато виконання(управління освіти ММР) | Проведено 27 заходів до державних свят та практичних занять. Проведено 8 тематичних уроків. Участь взяли 37214 дітей, що становить 100% |  |
|  |  | 2.4.1.3. Популяризація культурно-історичної спадщини м.Миколаєва як частини культурних цінностей та національної пам’яті українського народу | 2024-2030 | * кількість проведених заходів, од.
* кількість осіб, які взяли участь у заходах, осіб
* рівень охоплення заходами мешканців міста, %
 | виконується постійно(УзПКтаОКС ММР) | Центральна міська бібліотека ім. М. Л. Кропивницького:Проведено заходів – 400Взяли участь у заходах - осіб – понад 3500 осібЦентральна міська бібліотека для дітей ім.Ш.Кобера і В.Хоменка:Кількість проведених заходів, од. - 836Кількість осіб, які взяли участь у заходах, осіб - 20094Рівень охоплення заходами мешканців міста, % - 0,3% |  |
| 2.4.2 | Організація куль-турного дозвілля та зміцнення куль-турно-національ-них традицій, естетичне виховання, створення умов для творчого розвитку та забезпечення доступності для громадян | 2.4.2.1. Розвиток, відновлення, модернізація інфраструктури закладів культури, оновлення бібліотечних фондів, забезпечення доступності в установи та заклади | 2024-2030 | * рівень відновлення інфраструктури закладів культури, % до потреби
* рівень доступності закладів культури, % до нормативів фізичної доступності
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  | бюджетом УКБ ММР на 2024 рік видатки за цим напрямком не передбачені |
| виконується постійно(УзПКтаОКС ММР) | Рівень відновлення інфраструктури закладів культури, 43% до потребиРівень доступності закладів культури, 46% до нормативів фізичної доступності |  |
|  |  | 2.4.2.2. Створення нового культурного закладу - Центру дозвілля для дітей та дорослих в мікрорайоні Намив | 2024-2030 | * створення Центру дозвілля для дітей та дорослих в мікрорайоні Намив, так/ні (обсяг виконаних робіт, %)
* кількість відвідувачів, осіб
 | розпочато виконання(УзПКтаОКС ММР) | Створення Центру дозвілля для дітей та дорослих в мікрорайоні Намив, так (обсяг виконаних робіт 15%)Орієнтовна кількість відвідувачів по закінченню робіт – 500 осіб. |  |
|  |  | 2.4.2.3. Створення дитячої консервато-рії та дитячої філармонії на базі будівлі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв (ДОФ) | 2024-2030 | * створення та функціону-вання Дитячої консерваторії та дитячої філармонії, так/ні (обсяг виконаних робіт, %)
* кількість відвідувачів, осіб
 | не розпочато виконання(УзПКтаОКС ММР) |  | відсутність фінансування |
| 2.4.3 | Охорона, збере-ження, примноже-ння та використан-ня об’єктів куль-турної спадщини | 2.4.3.1. Музеєфікація унікальних пам’яток археології включно з об’єктами, що висвітлюють історію російсько-української війни | 2024-2030 | * збереження унікальних пам’яток археології включно з об’єктами, що висвітлюють історію російсько-українсь-кої війни
* створення нових робочих місць в сфері культури, од.
 | не розпочато виконання(УзПКтаОКС ММР) |  | відсутність фінансування |
|  |  | 2.4.3.2. Проведення археологічних розкопок, досліджень з метою виявлення об’єктів культурної спадщини та підготовка на них первинної облікової документації для внесення до Переліку пам’яток | 2024-2030 | * збереження унікальних пам’яток культурної спадщини
* підготовлення облікової документації та внесення пам’ятки культурної спадщини до Переліку пам’яток , так/ні
 | не розпочато виконання(УзПКтаОКС ММР) |  | відсутність фінансування |
|  |  | 2.4.3.3. Виготовлення та встановлення макетів (інших декоративно-пластичних форм), які відтворюють пам’ятки історії та архітектури та надають інформацію про них, у т.ч. шрифтом Брайля | 2024-2030 | * створення нових робочих місць в сфері культури, од.
* збільшення відвідувачів та туристів, осіб
 | не розпочато виконання(УзПКтаОКС ММР) |  | відсутність фінансування |
|  |  | 2.4.3.4 Адвокація створення музею воєнної техніки на базі ракетного крейсеру «Україна» | 2024-2030 | * створення нових робочих місць (до 350 од.)
* збільшення кількості туристів (700 тис. осіб на рік)
 | не розпочато виконання(УзПКтаОКС ММР) |  | відсутність домовленостей з Міністер-ством оборони України стосо-вно ракетного крейсеру «Україна» |
| 2.4.4  | Створення нових та зміцнення існуючих культурних зв’язків митців та аматорів Миколаєва з світовим культурним простором | 2.4.4.1. Створення культурно-інформаційного центру для забезпечення координації роботи | 2024-2030 | * збільшення рівня впізнаваності Миколаївської територіальної громади та міжнародному рівні
 | не розпочато виконання(УзПКтаОКС ММР) |  | відсутність фінансування |
|  |  | 2.4.4.2. Забезпечення участі діячів культури та мистецтв Миколаєва в міжнародних, культурно-мистецьких акціях та проєктах, створення фестивалів, виставок та заходів за участі іноземних митців. | 2024-2030 | * популяризація та просуван-ня історико-культурних надбань та митців Миколаєва на світовому рівні
* збільшення кількості туристів (внутрішній та міжнародний туризм), осіб
 | виконується постійно(УзПКтаОКС ММР) | Представники міськихзакладів культури клубного типу взяли участь у 23 міжнародних фестивалях, конкурсах та проєктах (8 творчих колективів та 3 сольних виконавця ).Заклади культури початкової мистецької освіти взяли участь у 205 міжнародних конкурсах та фестивалях (44 творчі колективи, 289 сольних виконавців)За даними Миколаївського зоопарку за звітній період заклад відвідали понад 200 внутрішніх туристів. |  |
| **2.5** | **Якісна освіта** |
| 2.5.1 | Від благоустрою шкільної їдальні до збереження здоров’я дітей | 2.5.1.1. Оновлення та придбання сучасного технологічного обладнання для харчоблоків; меблів для шкільних їдалень закладів освіти | 2024-2027 | * кількість придбаного обладнання та меблів, од.
* рівень осучаснення харчо-блоків та їдалень закладів освіти, % до потреби
 | розпочато виконання(управління освіти ММР) | За 4 проєктами проводиться модернізація харчоблоків ЗЗСО №3, 40, 46, 52.Для 4 харчоблоків придбано меблі - 162 од. та приладдя – 1001 од.В шкільні їдальні придбано меблі – 1532 од. |  |
|  |  | 2.5.1.2. Упроваджен-ня системи HACCP в організацію харчу-вання закладів освіти | 2024-2027 | * збільшення рівня задоволен-ня учнів та батьків послугами харчування в закладах освіти, %
* зменшення скарг на якість харчування, од.
 | виконується постійно (КВП організації харчування у навчальних закладах) | Збільшення рівня задоволення батьків послугами харчування в 22 відкритих ЗДО (100%). 100% виконання натуральних норм харчування відповідно Рекомендованому примірному 4-х тижневому сезонному меню для дітей різної вікової категорії затвердженого Наказом МОЗ України від 08.02.2023 р. № 243. Скарги відсутні. Впроваджено систему НАССР на харчоблоках закладів освіти у ЗДО та ЗЗСО. |  |
| 2.5.2 | Сучасний освітній простір - запорука успішного навчан-ня і розвитку здобувачів освіти | 2.5.2.1. Розвиток, відновлення, модернізація інфраструктури закладів освіти | 2024-2027 | * кількість відбудованих за принципом «краще ніж було» об’єктів, од.(обсяг виконаних робіт, %)
* чисельність учнів, які навчаються в закладах освіти, осіб
 | розпочато виконання (управління освіти ММР) | розпочались підготовчі роботи по відновленню МЛ ім. Миколи Аркаса;продовжуються роботи по МЛ№ 2; розпочато нове будівництво МЛ № 60 | відновлення планується за рахунок коштів міжнародних організацій |
| розпочато виконання(УКБ ММР) | 4 од. (будівельні роботи) |  |
|  |  | 2.5.2.2. Придбання обладнання для створення сучасних кабінетів з математики, фізики, хімії, біології, інформатики | 2024-2027 | * кількість придбаного обладнання, од.
* рівень забезпечення ЗЗСО сучасними кабінетами з математики, фізики, хімії, біології, інформатики, % від потреби
 | не розпочато виконання(управління освіти ММР) | Для кабінетів придбано лабораторні набори та комплекти: 43 кабінети біології – 129 од,43 кабінети фізики – 136 од,43 кабінети хімії –697 од.Для 5 кабінетів фізики придбано 370 од. STEM обладнання. |  |
|  |  | 2.5.2.3. Забезпечення безперервності освітнього процесу з упровадженням сучасних технологій його організації (у т.ч. дистанційного навчання) завдяки доступу закладів освіти до широко-смугового швидкіс-ного інтернету. | 2024-2025 | * кількість закладів освіти підключених до широко-смугового швидкісного інтернету, од.
* рівень підключення закладів освіти до широкосмугового швидкісного інтернету, %
 | розпочато виконання(управління освіти ММР) | 88% працівників ЗЗСО забезпечено ноутбуками та хромбуками; для закладів придбано 70 комп’ютерних комплексів ( ноутбук + принтер),693 ноутбуки.За рахунок благодійної допомоги для школярів отримано 1350 планшетів, 80 хромбуків, 50 ноутбуків 100% підключення закладів освіти до широкосмугового швидкісного інтернету |  |
|  |  | 2.5.2.4. Посилення військово-патріотич-ного виховання в закладах освіти | 2024-2027 | * кількість заходів (програм) військово-патріотичного виховання в закладах освіти, од.
* рівень охоплення учнів ЗЗСО заходами (програмами) військово-патріотичного виховання, %
 | виконуєтьсяпостійно(управління освіти ММР) | проведено заходи військово-патріотичного виховання 26 - ПТНЗ, 14 - ЗЗСО. Охоплено 30417 осіб, 82% |  |
|  |  | 2.5.2.5. Реконструкція локальних інформаційних мереж закладів освіти м. Миколаєва | 2025-2027 | * рівень реконструкції локальних інформаційних мереж закладів освіти м. Миколаєва, % до потреби
 | не розпочато виконання(управління освіти ММР, КП «МІОЦ») |  | період реаліза-ції заходу починаєтьсяз 2025 року |
|  |  | 2.5.2.6. Облаштування пандусів, встановлення підйомників, спеціально обладнаних санітарних кімнат, ресурсних кімнат у ЗЗСО | 2024-2027 | * частка ЗЗСО, облаштованих пандусами, підйомниками, спеціально обладнаними санітарними та ресурсними кімнатами, % до потреби
 | розпочато виконання(управління освіти ММР) | 25 ЗЗСО (39,7%), 27 ЗДО (37%) та 4 ПТНЗ (57,1%), 3 ЗПО (42,8%) – облаштовано пандусами; придбано 10 сходових підйомників; 17 ЗЗСО (26,5%) та 1 ПТНЗ (14,3%) забезпечені спеціально обладнаними санітарними кімнатами.Для ресурсних кімнат отримано 4044 одиниці меблів (ЗДО-10, МГ-14, МЛ-4, МСШ). |  |
|  |  | 2.5.2.7. Забезпечення корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку як засобу для допомоги в опануванні освітньою програмою  | 2024-2027 | * кількість проведених додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, од./кількість дітей
* придбання корекційного обладнання, од.
 | розпочато виконання(управління освіти ММР) | фахівцями (логопедами, психологами) проведено30616 годин занять, що становить 80% від їх планової кількості.Охоплено 643 дітей |  |
| **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. КОНКУРЕНТНА ГРОМАДА** |
| **3.1.** | **Логістичний хаб** |
| 3.1.1 | Проведення реконструкції (модернізації) будівлі залізничного вокзалу та привокзальної території | 3.1.1.1. Ініціювання та здійснення адвока-ційних заходів щодо реалізації Укрзаліз-ницею проєкту з реконструкції (модернізації) будівлі залізничного вокзалу «Миколаїв-Пасажирський» | 2025-2027 | * прийняття рішення щодо реалізації Укрзалізницею проєкту з реконструкції (модернізації) будівлі залізничного вокзалу в установленому порядку на відповідному рівні, так/ні
* підготовлення та затвердження ПКД, так/ні
 | не розпочато виконання(ДАМ ММР) |  | заплановано для виконання, починаючи з 2025 року |
| 3.1.2 | Розвиток судноплавства та прибережної інфраструктури | 3.1.2.1. Відображення причалів, водних об’єктів тощо в містобудівному кадастрі | 2024-2027 | * отримання додаткового обсягу інформації мешканцями міста
 | не розпочато виконання(ДАМ ММР) | Заплановано до виконання працівниками відділу служби містобудівного кадастру та роботи з геопросторовими даними департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради. | відсутні пропозиції |
|  |  | 3.1.2.2. Придбання, встановлення та утримання понтонів для швартування прогулянкових суден та організації концертів, спортивних та інших міських заходів на воді | 2024-2027 | * розміщення 2 понтонів
 | не розпочато виконання(УзФКтаС ММР, КП ММР «ЕЛУ автодоріг») |  | відсутнє фінансування |
|  |  | 3.1.2.3. Залучення інвесторів для ство-рення мережі флоту спортивних, паса-жирських, туристич-них і прогулянкових суден, а також їх будівництва на території м.Миколаєва | 2024-2027 | * кількість проведених промоційних заходів, од.
 | виконується постійно(ІГС) | Протягом 2024 року було проведено 4 промоційних заходи з метою залучення інвесторів для створення мережі флоту спортивних, пасажирських, туристичних і прогулянкових суден, а також їх будівництва на території м. Миколаєва:* 14.05.2024 – ВLUE SUMMIT: стратегічне відновлення Миколаєва через сталий розвиток та блакитну економіку;
* Blue Innovation Challenge;
* 31.10.2024 – міжнародна конференція «Миколаїв – місто на хвилі»;

30.05.2024 – European Maritime Day (EMD) |  |
|  |  | 3.1.2.4. Інвентаризація земель, які можуть бути використані для розвитку берегових інфраструктурних об'єктів | 2024-2027 | * здійснення інвентаризації земель, які можуть бути використані для розвитку берегових інфраструктурних об'єктів, так/ні
* за результатами інвентаризації підготовлення відповідних пропозицій, так/ні
 | не розпочато виконання(УЗР ММР) |  | фінансування робіт з інвентаризація земель, які можуть бути використані для розвитку берегових інфраструктурних об'єктів на 2024 не передбачено |
|  |  | 3.1.2.5. Розробка техніко-економічних обгрунтувань (бізнес-планів інвестиційних проєктів) з метою пошуку та залучення інвестицій для будівництва об'єктів інфраструктури морського сервісу, водного туризму | 2024-2027 | * кількість розроблених техніко-економічних обґрунтувань (бізнес-планів інвестиційних проектів), од.
 | не розпочато виконання(КУ ММР Агенція розвитку Миколаєва) |  | пошук можливих ідей для реалізації |
| виконується постійно (ІГС) | розроблено концепція формування нового прибережного громадського простору "AQUA PORT" та ревіталізації Миколаївського суднобудівного заводу |  |
|  |  | 3.1.2.6. Впровадження заходів щодо реалізації інвестицій-них проєктів з будівництва та модернізації інфраструктури морського сервісу (водного та яхтового) (у т.ч. на умовах ДПП) | 2024-2027 | * кількість проведених зустрічей з інвесторами, од.
 | не розпочато виконання(КУ ММР Агенція розвитку Миколаєва) |  | пошук можливих ідей для реалізації |
| не розпочато виконання(ІГС) |  | в період військового стану можливості для інвестування в будівництво та модернізацію інфраструктури морського сервісу обмежені |
|  |  | 3.1.2.7. Відновлення місцевих пасажирських перевезень водним транспортом | 2025-2027 | * кількість маршрутів водного транспорту, од.
* обсяг пасажироперевезень, осіб
 | не розпочато(УТКЗТ ММР) |  | період реалізації заходу починається з 2025 року |
|  |  | 3.1.2.8. Розвиток інфраструктури терміналів та підводних гідротехнічних споруд морського порту Миколаїв | Середньострокова перспектива (10 років)\* | * підготовлена та затверджена ПКД, так/ні
 | розпочато виконання(МФ ДП «АМПУ») |  |  |
| 3.1.3 | Створення навчального простору «Школа моряків» | 3.1.3.1. Розробка концептуального дизайну проєкту | 2024-2025 | * розроблення та схвалення концептуального дизайну проєкту «Школа моряків», так/ні
 | Виконано(ДЕР ММР) | розроблено концептуальний дизайн проєкту «Школа моряків» (AQUAPORT) за участі виконавчих органів Миколаївської міської ради, громадських експертів, представників бізнесу, інститутів громадянського суспільства, експертного середовища, тощо. |  |
|  |  | 3.1.3.2. Проведення промоційних заходів для залучення інвесторів до реалізації проєкту | 2025-2027 | * кількість проведених промоційних заходів для залучення інвесторів до реалізації проєкту, од.
 | не розпочато виконання(ДЕР ММР) | Проведено 3 заходи.Розпочато роботу щодо промоції проєкту з метою залучення інвесторів до реалізації проєкту. Здійснюється промоція на різноманітних іміджевих заходах як місцевих так і міжнародних. Підготовлені презентаційні матеріали проєкту в форматі VR. Ознайомитись з ними можна в приміщенні Туристично-інформаційного центру Миколаївської міської ради | період реалізації заходу починається з 2025 року |
| 3.1.4 | Розбудова дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.1.4.1. Адвокація на державному та регіональному рівні питання будівництва об’їзного мосту в напрямку м. Одеси через мкр  Матвіївка | Починаючи з 2025 до подальшого виконання | * прийняття рішення щодо будівництва об’їзного мосту в напрямку м. Одеси через мкр  Матвіївка в установленому порядку на відповідному рівні, так/ні
 | не розпочато виконання(УТКЗТ ММР) |  | період реалізації заходу починається з 2025 року |
|  |  | 3.1.4.2. Будівництво під'їзної дороги до морських портів м. Миколаєва  | Починаючи з 2025 до подальшого виконання | * покращання логістики для міського транспорту
* зменшення руйнування дорожнього покриття
* зменшення викидів в повітря
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  | період реалізації заходу починається з 2025 року |
| 3.1.5 | Створення індустріального парку «Миколаїв» | 3.1.5.1. Розробка концепції індустріальний парк «Миколаїв» | 2024-2025 | * розроблення та затвердження в установленому порядку концепції індустріального парку «Миколаїв», так/ні
 | виконано(ДЕР ММР) | Проєкт Концепції розроблено. Розпочато роботу щодо підготовки її до затвердження |  |
| розпочато виконання(ДАМ ММР) | Розроблено в рамках реалізації Портфоліо проєктів м. Миколаєва за участі виконавчих органів ММР, експертів, представників бізнесу, науковців. Концептуальний дизайн розроблено італійським архітектурним бюро One Work та данською компанією COWI |  |
|  |  | 3.1.5.2. Здійснення заходів щодо внесення до реєстру індустріальних парків | 2024-2025 | * внесення індустріального парку «Миколаїв» до реєстру індустріальних парків, так/ні
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | Планується подати у 2025 році.Розпочато роботу щодо підготовки пакету документів для подання до Міністерства економіки України пакету документів для можливості реєстрації індустріального парку в Реєстрі індустріальних парків України. |  |
|  |  | 3.1.5.3. Промоція індустріального парку та залучення потенційних учасників парку  | 2024-2026 | * кількість проведених промоційних заходів, од
 | виконується постійно(ДЕР ММР) | Розпочато роботу щодо промоції проєкту з метою залучення інвесторів до реалізації проєкту. Презентовано на 5 іміджевих заходах як місцевих так і міжнародних рівняхПідготовлені презентаційні матеріали проєкту в форматі VR. Ознайомитись з ними можна в приміщенні Туристично-інформаційного центру Миколаївської міської ради. |  |
| **3.2.** | **Центр інновацій та нових індустрій** |
| 3.2.1 | Підтримка розвит-ку інтерактивного простору пілоту-вання Портфоліо міста Миколаєва (PORTFOLIOHUB) | 3.2.1.1. Сприяння ефективному впро-вадженню «портфельного» підходу у міський розвиток відповідно до створеного Портфоліо міста Миколаєва в рамках спільної ініціативи ЄС та ПРООН «Мери за економічне зростання» | 2024-2027 | * кількість проведених засідань координаційної ради, од.
* кількість розроблених проєктів, од.
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | Розпорядженням Миколаївського міського голови від 19.04.2024 року № 86р створено Координаційну ради з управління Портфоліо міста Миколаєва, що впроваджується у межах ІІ фази проєкту «Мери за економічне зростання» (M4EG).Засідання проводились за участі представників Міністерства розвитку громад та територій України, Миколаївської обласної адміністрації під головуванням Миколаївського міського голови.За результатами засідань було організовано Першу Міжнародну щорічну Конференцію «Миколаїв - місто на хвилі», в подальшому планується проведення даної конференції щороку.Кількість проведених засідань координаційної ради - 2 од. (Миколаїв – місто на хвилі)Кількість розроблених проєктів – 1 од.Кількість учасників зустрічей – 15 осіб |  |
|  |  | 3.2.1.2. Проведення зустрічей з стейкхол-дерами при імплементації опцій та особами, що будуть задіяні у пілотуванні портфоліо (представ-ники бізнесу, інсти-тутів громадянського суспільства, експерт-ного середовища тощо) | 2024-2027 | * кількість проведених зустрічей з стейкхолдерами (представники бізнесу, інститутів громадянського суспільства, експертного середовища тощо), од.
* кількість учасників зустрічей, осіб
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | Проведено зустрічі в форматах онлайн та оффлайн з представниками бізнесу, інститутами громадянського суспільства, експертного середовища тощо. В рамках роботи над імплементацією опцій у пілотуванні Портфоліо міста Миколаєва проведено офіційну прес-конференцію, присвячену запуску проєкту «Посилення спроможності до популяризації та підтримки розвитку блакитної та зеленої економіки в м. Миколаєві» де було представлено пілотні проєкти:- Ревіталізація старих промислових об’єктів - Миколаївський індустріальний парк - План реконструкції навчального центру «Школа юних моряків» (AQUAPORT)* Інноваційний район

Проведено засідання на тему: Портфоліо Миколаєва: шлях до блакитної економіки.Проведено онлайн-форум «Mykolaiv blue green economy» <https://www.facebook.com/p/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0-61551480059335/?_rdr> <https://tic.mkrada.gov.ua/> <https://www.instagram.com/mykolaiv_tic> [https://www.tiktok.com/@mykolaiv\_tic?\_t=ZM-8tDaj8ZZew1&\_r=1](https://www.tiktok.com/%40mykolaiv_tic?_t=ZM-8tDaj8ZZew1&_r=1) Кількість проведених зустрічей з стейкхолдерами (представники бізнесу, інститутів громадянського суспільства, експертного середовища тощо) - 3.Кількість учасників зустрічей - близько 50 осіб. |  |
|  |  | 3.2.1.3. Проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо впровадження заходів Портфоліо | 2024-2027 | * кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів щодо впровадження заходів Портфоліо, од.
* кількість учасників заходів, осіб
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | Проведені інформаційно-навчальні ігри «Блакитна економіка»- Конкурс інноваційних ідей для міста Миколаєва, де учасники зможуть представити свої проєкти, спрямовані на розвиток блакитної та зеленої економік;-Запуск та проведення щорічного конкурсу інновацій блакитної економіки Blue Innovation Challenge- Відкритий конкурс декоративно-ужиткового образотворчого та художнього мистецтва «EGDBE» (THE European Green Deal AND BLUE ECONOMY- Конференція «Спільно до мети: Майстерня Краундфандингу для громадських ініціатив»- Проведено офійційну прес-конференцію , присвячену запуску проєкту «Посилення спроможності до популяризації та підтримки розвитку блакитної та зеленої економіки в м .Миколаєві»- Проведено засідання на тему: Портфоліо Миколаєва: шлях до блакитної економіки.- Проведено онлайн-форум «Mykolaiv blue green economy»Кількість проведенихінформаційно-просвітницьких заходів щодо впровадження заходів Портфоліо - 4.Кількість учасників заходів – 60 осіб. |  |
| 3.2.2 | Розвиток креативних індустрій в місті | 3.2.2.1. Підтримка та розвиток «Центру креативних індустрій» | 2024-2027 | * кількість залучених резидентів, осіб
 | виконується постійно(ІГС) | протягом 2024 року до «Центру креативних індустрій» було залучено 3 нові особи. Загалом центр охоплює 63 резидентів |  |
|  |  | 3.2.2.2. Проведення промоційно-інфор-маційної кампанії щодо залучення представників креативних індустрій до роботи в місті | 2024-2027 | * кількість проведених промоційно-інформаційних заходів щодо залучення представників креативних індустрій до роботи в місті, од.
* кількість учасників заходів, осіб
 | виконання не розпочато(ІГС) |  | Заходи з проведення промоційно-інформаційної кампанії заплановано на 2025-2027 роки |
| 3.2.3 | Розробка проєкту «Інноваційний район» | 3.2.3.1. Розробка концептуального дизайну проєкту «Інноваційний район» | 2024-2025 | * розробка концептуального дизайну проєкту «Інноваційний район», так/ні
 | виконання не розпочато(ДЕЕЗІТ ММР) |  | департамент ще не було залучено до розробки |
| виконано(ДЕР ММР) | Розроблено концептуальний дизайн проєкту «Інноваційний район» за участі представників OneWorks. Було проведено семінар щодо реалізації проєкту «Інноваційний район.Концепція проєкту складається з наступних напрямків: •Мобільна стратегія•Ландшафтна стратегія•Стратегія житлового забезпечення |  |
| розпочато виконання(ДАМ ММР) | Концептуальний дизайн розроблено італійським архітектурним бюро One Work та данською компанією COWI.Включено до нового Генерального Плану міста. |  |
|  |  | 3.2.3.2. Проведення промоційних заходів для залучення інвесторів до реалізації проєкту | 2025-2027 | * кількість проведених промоційних заходів для залучення інвесторів до реалізації проєкту, од.
* кількість інвесторів/компаній, що зацікавились проєктом, осіб/од.
 | виконується постійно(ДЕР ММР) | Розпочато роботу щодо промоції проєкту з метою залучення інвесторів до реалізації проєкту. Здійснюється промоція на різноманітних іміджевих заходах як місцевих так і міжнародних. Кількість проведених промоційних заходів для залучення інвесторів до реалізації проєкту - 5 од.Кількість інвесторів/компаній, що зацікавились проєктом, близько - 200 осіб/од. |  |
| 3.2.4 | Ревіталізація старих промислових об’єктів | 3.2.4.1. Розробка концепції трансформації території суднобудівного заводу | 2024-2025 | * розроблення концепції трансформації території суднобудівного заводу розроблена, так/ні
* кількість мешканців, що були залучені до формування Концепції, осіб
 | виконується постійно(ДЕР ММР) | Розроблена концепція проєкту «Ревіталізація старих промислових підприємств» Підготовлені презентаційні матеріали проєкту в форматі VR. Ознайомитись з ними можна в приміщенні Туристично-інформаційного центру Миколаївської міської радиКількість мешканців, що були залучені до формування Концепції - 20 осіб. |  |
|  |  | 3.2.4.2. Пошук шля-хів трансформації території суднобудів-ного заводу | 2024-2027 | * кількість проведених робочих груп щодо пошуку шляхів трансформації території суднобудівного заводу, од.
* кількість учасників робочих груп, осіб
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | Проведено два засідання експертної робочої групи з метою розробки концепції «Ревіталізація Миколаївського суднобудівного заводу».У експертну робочу групу увійшли представники суднобудування: інженери і науковці, а також архітектори, бізнесмени, представники виконавчих органів.Кількість учасників робочих груп - 20 осіб |  |
| **3.3.** | **Центр бізнес-освіти** |
| 3.3.1 | Формування освітньої платформи «Професійна майстерня» | 3.3.1.1. Організація та проведення (онлайн, офлайн) зустрічей школярів із представниками бізнесу міста | 2024-2027 | * кількість проведених (онлайн, оффлайн) зустрічей школярів із представниками бізнесу міста, од.
* кількість учасників зустрічей, осіб
 | виконується постійно(ДЕР ММР, ІГС) | Кількість проведених (онлайн, оффлайн) зустрічей школярів із представниками бізнесу міста, 38 онлайн та 12 оффлайн од.Кількість учасників зустрічей, осіб - 1504З метою консультативної допомоги учням 8-9 класів з професійного визначення в режимі онлайн проводяться зустрічі з представниками професійно-технічних навчальних закладів, представниками ФОП, успішними підприємцями міста, керівниками промислових підприємств. Упродовж навчального року здійснюється підготовка до підприємницької діяльності майбутніх випускників закладів загальної середньої освіти. Всі бажаючі здобувачі закладів загальної середньої освіти опанували курс «Підприємництво для школярів», який включає теми «Підприємницька діяльність» та «Ринкова економіка», «Правовий захистбізнесу». Міністерства цифрової трансформації України в партнерстві з компанією «Київстар» і студією онлайн-освіти EdEra. У 10 класі при вивченні курсу «Громадянська освіта» вивчаються теми «Підприємницька діяльність» та «Ринкова економіка».У Миколаївському ліцеї №5 в 10 та 11 класах суспільно-гуманітарного напряму викладається курс «Економіка», який сприяє розвитку навичок економічної поведінки людини як споживача, працівника, підприємця, власника доходів, платника податків тощо. У програмі з економіки (11 клас) є розділ «Підприємство та підприємницька діяльність». У ліцеї №9 викладається предмет «Фінансова грамотність». |  |
|  |  | 3.3.1.2. Проведення навчань зацікавлених осіб на базі професійно-технічних закладів з метою освоєння нових професій | 2024-2027 | * кількість розроблених та затверджених навчальних програм за відповідними тематиками, од.
* кількість зацікавлених осіб, які пройшли навчання на базі професійно-технічних закладів з метою освоєння нових професій, осіб
 | розпочато виконання (управління освіти ММР) | «Миколаївський центр професійної освіти» проводив курси для незайнятого населення з професії «Молодша медична сестра (молодщиймедичний брат) з догляду за хворими, 10 осіб отримали нову професію; професійне (професійно-технічне) навчання з професії «Пекар», навчались 10 осіб за контрактом та 13 осіб отримали спеціальність«Кондитер»; ВПУ №21 за підтримки ГО ПРООН проводив курси для незайнятого населення за професією електромонтажник (сонячна енергетика), 30 осіб отримали сертифікати. |  |
| виконується постійно(ДЕР ММР) | Кількість розроблених та затверджених навчальних програм за відповідними тематиками, 51 програма та 7 програм за новими спеціальностями од.Кількість зацікавлених осіб, які пройшли навчання на базі професійно-технічних закладів з метою освоєння нових професій, осіб – 130У 2024 році на базі двох закладів професійної (професійно-технічної) освіти створено навчально-практичні центри з таких спеціальностей: •електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин (на базі ВПУ №21);•монтажник радіоелектронної апаратури і приладів (на базі ВПУ №21); •монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування (на базі ВПУ №21);•фотограф (на базі ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій і дизайну»). З метою підготовки кваліфікованих кадрів для підприємств міста керівники професійно-технічних навчальних закладів залучають фахівців підприємств до проведення зі здобувачами професійно-технічної освіти практичних занять, майстер-класів, конкурсів професійної майстерності тощо; укладають угоди про використання матеріально-технічної бази підприємств міста для проведення виробничої практики. Зокрема, Миколаївське ВПУ №21 співпрацює з ТОВ «Комелектронпром», ТОВ «Друкарня «Формат», Миколаївською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України. Миколаївський професійний машинобудівний ліцей залучає фахівців підприємств міста до проведення майстер-класів зі здобувачами освіти та проведення профорієнтаційної роботи. Працівники ліцею брали участь у семінарі для ППТОЗ та підприємців України, організованому фірмою Fronius. Під час заходу проходило ознайомлення з новим зварювальним обладнанням. Постійно відбувається робота щодо узгодження та підписання договорів на проходження виробничої практики здобувачами освіти.Миколаївський промисловий ліцей з метою підготовки кваліфікованих кадрів, організації майстер-класів для навчання учнів професійного ліцею співпрацює з такими підприємствами: піцеріями «Челентано» та «Піраміда», ресторанами «Карамель» та «Каліфорнія Репаблік», кондитерським цехом ФОП Ципаринда «Каліфорнія Репаблік», кондитерським цехом ФОП Ципаринда, нічний клубом «Капріка». У закладах П(ПТ)О в робочих навчальних планах для здобуття загальнопрофесійних компетенцій викладаються предмети «Основи підприємницької діяльності», «Основи галузевої економіки та підприємництва) в обсязі 10-30 академічних годин. |  |
|  |
|  |  | 3.3.1.3. Стимулюван-ня співпраці ВНЗ з підприємствами з метою підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб місцевого ринку праці, з подальшим працевлаштуванням | 2024-2027 | * кількість проведених заходів для представників ВНЗ та бізнесу з метою підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб місцевого ринку праці, од.
* кількість укладених меморандумів (договорів) між ВНЗ та підприємствами щодо підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб місцевого ринку праці, з подальшим працевлаштуванням, од.
 | виконується(комунальні підприємства) | ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» - 50 договорівМКП «Миколаївводоканал» - 4 договориАТ «Миколаївобленерго» - 2 договориКомунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство – 1 договірКомунальне підприємство ГДМБ- 2 договори |  |
| 3.3.2 | Створення освітнього простору інноваційних проєктів «Innovation Chellenge» | 3.3.2.1. Розробка методології | 2024-2025 | * розроблення методології, так/ні
 | розпочато виконання (ДЕР ММР) | Європейський Союз (ЄС), уряд Данії та Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні разом із командою BOOST Impact Acceleration Programme реалізують унікальну для України акселераційну програму Blue Innovation Challenge в межах більшої ініціативи «Мери за економічне зростання» (M4EG). Програма спрямована на посилення економіки Миколаєва та Тернополя. 22.05.2024 проведена онлайн-сесія запитань та відповідей про програму Blue Innovation Challenge |  |
| виконано (ІГС) | розроблено посібник «Проведення конкурсу проєктів з впровадження блакитних і зелених інновацій для міста Миколаєва» та промо-відео Blue Innovation Challenge |  |
|  |  | 3.3.2.2. Проведення конкурсу | 2025-2027 | * кількість учасників конкурсу, осіб
* кількість інноваційних проєктів у рамках конкурсу, од.
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | Конкурс проведено . Для участі у програмі відібрали 12 команд-представниць мікро-, малих та середніх підприємств, які мають інноваційні ідеї у сфері «блакитної» або «зеленої» економіки з м. Миколаєва. 7 з них пройшли відбірковий конкурс та отримали підтримку для реалізації своїх ідей.Кількість учасників конкурсу - 14 осібКількість інноваційних проєктів у рамках конкурсу - 7 інноваторів |  |
| **3.4** | **Конкурентний бізнес** |
| 3.4.1. | Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва  | 3.4.1.1. Розробка дерегуляціних ініціатив | 2024-2027 | * здійснення аналізу регуля-торного середовища в місті Миколаєві за участю представників бізнесу, так/ні
* підготовлення пропозиції щодо дерегуляціних ініціатив, так/ні
* розроблення та затверд-ження відповідних місцевих нормативних актів дерегуля-ційного спрямування, од.
 | виконується постійно(ДЕР ММР) | Розроблено та затверджено 2 од.Розпорядженням Миколаївського міського голови від 28.04.2023 № 78р створено робочу групу з питань місцевого регуляторного перегляду до складу якої увійшли зокрема представники бізнесу та громадських організацій. Засідання робочої групи мають постійний характер та скликаються за потреби |  |
| виконується постійно(ІГС) | Здійснено аналіз регуляторного середовища водної галузі, підготовлено пропозиції щодо зміни ситуації у регулюванні маломірного флоту. Проведено зустріч з представниками місцевої влади щодо спрощення водокористування громадянами та суб’єктами господарювання в місті Миколаєві за участі органів місцевої та центральної виконавчої влади. В результаті було прийняте рішення Миколаївською ОВА щодо оновлення навігації в акваторії міста, що дозволило користуватись річками суб’єктами господарювання. Видано розпорядження Миколаївського міського голови щодо створення робочої групи за участі представників місцевої влади, депутатського корпусу, представників водної галузі та громадської щодо опрацювання та упорядкування процедури надання платних послуг з паркування та збереження водного транспорту на базах-стоянках, що знаходиться у комунальній власності громади. |  |
|  |  | 3.4.1.2. Запроваджен-ня прозорого обгово-рення проєктів регуляторних актів | 2024-2027 | * підготовка за участі представників бізнесу проєкту Порядку публічного обговорення проєктів регуляторних актів, так/ні
 | виконується(ДЕР ММР) | доручення першого заступника Миколаївсь-кого міського голови від 11.11.2021 щодо забезпечення проведення відкритих публічних заходів та їх оприлюд-нення на офіційному порталі міської ради |  |
| виконується постійно (ІГС) | Проведено публічне обговорення регуляторних актів, які стосуються створення наглядових рад на комунальних підприємствах Миколаївської міської ради.Встановлено тарифи за оплату комунальних послуг з питань паркування та збереження водного транспорту на базах-стоянках, що знаходиться у комунальній власності громади. |  |
|  |  | 3.4.1.3. Проведення інформаційно-консультаційних заходів з імплементації законодавства ЄС з питань підприємництва | 2024-2027 | * кількість проведених інформаційно-консультаційних заходів з імплементації законодавства ЄС з питань підприємництва, од.
* кількість представників бізнесу, які взяли участь в заходах, осіб
 | виконується постійно(ДЕР ММР) | Кількість проведених інформаційно- консультаційних заходів з імплементації законодавства ЄС з питань підприємництва, 3 од.Кількість представників бізнесу, які взяли участь в заходах, близько 50 осіб Проведено 3 зустрічі для підприємців міста. Одним із питань, що обговорювались було роз'яснення законодавства Європейського Союзу з питань підприємництва. Ці заходи спрямовані на підвищення обізнаності підприємців щодо вимог та стандартів ЄС, що сприятиме їхньому успішному впровадженню.Зокрема проведено зустріч з консультантом державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та роз’яснені нюанси роботи офісу «Зроблено в Україні», що є надзвичайно корисними для підприємців, які прагнуть виходити на європейські ринки  |  |
| виконується постійно (ІГС) | Проведено захід за участі представників водної галузі: обговорено реалізацію наказу Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України від 11.04.2023 №101 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден». У заході взяли участь представники виконавчих органів місцевої влади, Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, Експертно-громадської ради при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради, водної галузі України. Всього взяло участь 30 осіб. |  |
|  |  | 3.4.1.4. Проведення нормативно-грошової оцінки землі | 2024-2027 | * проведення нормативно-грошової оцінки, так/ні
 | не розпочато виконання(УЗР ММР) |  | Фінансування проведення нормативно-грошової оцінки землі на 2024 не передбачено |
| 3.4.2  | Залучення представників бізнесу міста до грантових донорських програм щодо розвитку малого та середнього бізнесу в різних сферах (відновлення, розвиток тощо) | 3.4.2.1. Забезпечення суб'єктів малого та середнього підприєм-ництва інформацією щодо можливості залучення альтернативних джерел фінансування (грантові та кредитні програми) та/або отримання міжнародної технічної допомоги | 2024-2027 | * кількість організованих та проведених для суб'єктів малого та середнього підприємництва інформаційно-просвітницьких заходів щодо можливості залучення альтернативних джерел фінансування (грантові та кредитні програми) та/або отримання міжнародної технічної допомоги, од.
* кількість учасників заходів, осіб
 | виконується постійно(ДЕР ММР) | Кількість організованих та проведених для суб’єктів малого та середнього підприємництва інформаційно-просвітницьких заходів щодо можливості залучення альтернативних джерел фінансування (грантові та кредитні програми) та/або отримання технічної допомоги, 8 од.Кількість учасників заходів, близько 150 осіб, та близько 500 осіб отримали інформацію електронною поштоюДепартаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради постійно проводиться інформаційна робота серед суб’єктів малого та середнього підприємництва щодо фінансової підтримки підприємництва шляхом розміщення інформації на офіційному порталі Миколаївської міської ради. Перелік грантових програм для підприємців щотижня оновлюється на сайті Миколаївської міської ради в розділі "Підприємцям" <https://mkrada.gov.ua/content/perelik-grantovih-program-dlya-pidpriemciv.html> та офіційній сторінці департаменту економічного розвитку ММР<https://www.facebook.com/departmentofeconomicdevelopment> у Facebook. Також здійснюється розсилка інформації по конкретним пропозиціям і програмам підтримки бізнесу на електронну пошту підприємствам, які підпадають під дію цих проєктів |  |
| виконується постійно(ІГС) | Протягом 2024 року було проведено 2 інформаційно-просвітницьких заходи на 44 особи |  |
|  |  | 3.4.2.2. Залучення представників мало-го та середнього підприємництва до консультацій, навчань з питань участі у грантах та донорських програмах. | 2024-2027 | * кількість проведених консультацій, навчань з питань участі у грантах та донорських програмах, од.
* кількість учасників консультацій та навчань з питань участі у грантах та донорських програмах, осіб
 | виконується постійно(ДЕР ММР) | Кількість проведених консультацій, навчань з питань участі у грантах та донорських програмах, 2 од.Кількість учасників консультацій та навчань з питань участі у грантах та донорських програм, близько 40 осібЗ метою залучення додаткових коштів для розвитку бізнесу в умовах воєнного стану департаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради організовано та проведено 2 консультаційно-інформаційні зустрічі для підприємців міста, в яких взяли участь близько 40 учасників.Зустрічі проводили фахівці, консультанти з програм та діючих грантів в онлайн та оффлайн форматах.  |  |
| не розпочато виконання(ІГС) |  | заходи із залучення представників малого та середнього підприємництва до консультацій, навчань з питань участі у грантах та донорських програмах заплановано на 2025-2027 роки |
|  |  | 3.4.2.3. Популяриза-ція державних прог-рам, спрямованих на фінансову підтримку бізнесу, шляхом проведення інформаційної кампанії | 2024-2027 | * кількість проведених заходів, од.
* кількість повідомлень в ЗМІ, од.
* кількість учасників державних програм, спрямованих на фінансову підтримку бізнесу, осіб
 | не розпочато виконання(ІГС) |  | Заходи з популяризації державних програм, спрямованих на фінансову підтримку бізнесу, шляхом проведення інформаційної кампанії заплановано на 2025-2027 роки |
| виконується постійно(ДЕР ММР) | Кількість проведених заходів - 5 од.Кількість повідомлень в ЗМІ - щотижняКількість учасників державних програм, спрямованих на фінансову підтримку бізнесу, близько 60 осіб Оприлюднено перелік актуальних державних програм (оновлюються раз на тиждень) на офіційному сайті Миколаївської міської ради <https://mkrada.gov.ua/content/perelik-grantovih-program-dlya-pidpriemciv.html> та офіційній сторінці Департаменту економічного розвитку ММР у Фейсбуці <https://www.facebook.com/departmentofeconomicdevelopment> . Проведено 5 онлайн та оффлайн заходів з питань подання заявок на державні гранти.Також здійснюється розсилка інформації по конкретним пропозиціям і програмам підтримки бізнесу на електронну пошту підприємствам, які підпадають під дію цих проєктів: про спеціальні кредитні програми від Ощадбанку та Укргазбанку, щодо отримання критично важливого промислового обладнання (засобів виробництва), підтримки від Данії для сільгоспвиробників та харчової промисловості, підтримці молодіжного підприємництва тощо.За інформацією Миколаївського обласного центра зайнятості Миколаївської філії за звітний період 2024 року проведено 100 безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та проведення підприємницької діяльності. 10 осіб започаткували власну справу в рамках державної програми Е-робота.Департаментом економічного розвитку ММР були розроблені та виготовлені листівки про програми підтримки ветеранського бізнесу для розповсюдження у ЦНАП Центрального та Інгульського районів, Туристично-інформаційному центрі Миколаївської міської ради, Миколаївському міському центрі підтримки ветеранів війни та управлінні у справах ветеранів війни та ВПО Миколаївської міської ради. |  |
|  |  | 3.4.2.4. Розробка та запровадження нових механізмів фінансо-вої підтримки малого та середнього підприємництва | 2024-2027 | * розроблені та запроваджені механізми фінансової підтримки, так/ні
 | виконується постійно (ІГС) | Розроблено механізм грантової підтримки для відновлення розвитку та започаткування бізнесу через фінансування проєктів від 1650 до 20000 доларів.Запроваджено інструмент грантової підтримки для відновлення розвитку та започаткування бізнесу в 6 громадах Миколаївської області (Баштанській Галицинівській, Первомайській міській, Новобузькій, Південноукраїнській, Березнегуватській). Започаткування даного механізму в Миколаївській міській територіальній громаді заплановано на 2025 рік. |  |
| виконується постійно(ДЕР ММР) | Бюджетом на 2024 рік не була запланована фінансова підтримка малого та середнього підприємництва, тому ведеться робота щодо залучення коштів донорів та пошуку наявних грантових програм.Розроблена та подана заявка на участь у програмі USAID проєкту «Демократичне врядування у Східній Україні». Підписаний Меморандум щодо надання технічної допомоги, що передбачає створення Бізнес кафе, в рамках роботи якого планується надання підтримки інформаційної та фінансової для підприємців та мешканців міста, що планують відкрити свою справу або відновити чи розширити вже існуючу. (програма тимчасово призупинена)Європейський Союз (ЄС), уряд Данії та Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні разом із командою BOOST Impact Acceleration Programme реалізують акселераційну програму Innovation Challenge в межах ініціативи «Мери за економічне зростання» (M4EG). Програма спрямована на посилення економіки Миколаєва та Тернополя. Для участі у програмі відібрали 14 команд-представниць мікро-, малих та середніх підприємств м. Миколаєва, які мають інноваційні ідеї у сфері «блакитної» або «зеленої» економіки. У межах конкурсу Innovation Challenge було відібрано сім найкращих проєктів, які отримали підтримку та фінансування.У зв'язку з повномасштабною війною і необхідністю захищати кордони нашої держави міські комунальні підприємства постійно відчувають потребу в працівниках. З метою покращення ситуації на підприємствах та інформування містян департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради спільно з Миколаївським обласним центром зайнятості організували Ярмарок вакансій. Інформація про актуальні вакансії на комунальних підприємствах та у виконавчих органах Миколаївської міської ради, заробітну плату оновлюється кожного місяця. Стенди розміщені в Туристично-інформаційному центрі, ЦНАПі та в адміністрації Інгульського району. |  |
| 3.4.3 | Підтримка експорту та просування продукції місцевого бізнесу на світові ринки | 3.4.3.1. Інформаційна підтримка щодо виходу на зовнішні ринки | 2024-2027 | * кількість проведених інформаційних заходів, од.
* кількість наданих консультацій, од.
* кількість осіб, що отримали необхідну інформацію, осіб
 | виконується постійно(ДЕР ММР) | Кількість проведених інформаційних заходів - 4 од.Кількість наданих консультацій, близько 60 од.Кількість осіб, що отримали необхідну інформацію, близько 200 осіб Проведено зустріч з консультантом державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» з метою надання інформації щодо діючих грантових програм. Залучено 20 осібВ Портфоліо Хаб створено постійний майданчик комунікації з підприємцями щодо підтримки та можливостей розвитку, в рамках якого діє Info Day Миколаїв. Проведено 2 зустрічі з підприємцям , на якій розповіли про підтримку, яку можна отримати за програмами від Укргазбанку, офісу «Зроблено в Україні». Залучено близько 40 осіб.31.10.2024 у Києві відбулась перша міжнародна конференція «Миколаїв — місто на хвилі», присвячена перспективам сталого відновлення та системної трансформації економіки міста. Конференцію організувала Миколаївська міська рада спільно з Українською асоціацією центрів підтримки бізнесу за підтримки Миколаївської обласної державної адміністрації. Однією з цілей конференції стало створення платформи для обміну знаннями, ідеями та досвідом між представниками місцевої влади, міжнародними партнерами. <https://blueplatform.info/CityontheWave> |  |
|  |  | 3.4.3.2. Підтримка та залучення миколаївських виробників до участі у виставкових заходах, конкурсах, ярмарках тощо місцевого, національного та міжнародного рівнів | 2024-2027 | * кількість представників бізнесу та підприємств, які взяли участь у виставкових заходах, конкурсах, ярмарках, осіб/од.
 | не розпочато виконання(ДЕР ММР) | Кількість представників бізнесу та підприємств, які взяли участь у виставкових заходах, конкурсах, ярмарках, близько 15 підприємств Під час святкування Дня міста 14.09.2024 (в обмеженому режимі) провідні підприємства міста представили свою продукцію на ярмарці, яка відбулась в рамках програми заходів святкування. | У зв'язку з введенням воєнного стану, затвердженим Указом Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні", масові скупчення людей, місцеві ярмарки із залученням суб’єктів МСП обмежено. |
|  |  | 3.4.3.3. Робота з посольствами щодо сприяння виходу місцевих підприємств на міжнародні ринки | 2024-2027 | * кількість проведених переговорів, зустрічей, од.
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | Проводиться робота з посольством Данії в Україні, представниками Уряду Німеччини та українськими компаніями, які тісно співпрацюють з європейськими ринками і розглядають можливість сприяти виходу місцевих підприємців на міжнародні ринки |  |
| **3.5.** | **Місто сили** |
| 3.5.1 | Створення ліцею з посиленою війсь-ково-фізичною підготовкою | 3.5.1.1. Опрацюван-ня питання та розробка відповідного проєкту рішення міської ради | 2024-2026 | * прийняте рішення міської ради, так/ні
 | не розпочато виконання(управління освіти ММР) |  | питання в процесі обговорювання |
|  |  | 3.5.1.2. Здійснення організаційних захо-дів щодо створення ліцею, облаштування приміщень, облад-нання матеріально-технічного бази, набір викладацького складу тощо | 2026-2028 | * облаштування приміщення, так/ні
* забезпечення матеріально-технічною базою, так/ні
 | не розпочато виконання(управління освіти ММР) |  | періодреалізаціїзаходів починаєтьсяз 2026 року |
| 3.5.2 | Сприяння інвентаризації майна та земель військового промислового комплексу | 3.5.2.1. Проведення роботи щодо вияв-лення майна та земель військово- промислового комплексу | 2024-2025 | * кількість виявленого військового майна , од.
* площі виявлених земельних ділянок оборони, га
 | робота щодо виявлення майна військово-промислового комплексу не проводилася(УКМ ММР) |  | відсутність необхідної інформації, військовий стан |
| не розпочато виконання (УЗР ММР) |  | фінансування робіт щодо виявлення майна та земель військово- промислового комплексу на 2024-2025 не передбачено |
|  |  | 3.5.2.2. Проведення роботи із держав-ними органами щодо підготовки рішень про передачу майна та земель | 2026-2028 | * кількість прийнятих рішень, од
 | виконується постійно згідно наявних звернень(УКМ ММР) | 30 рішень Миколаївської міської ради передано майна – 2811 од. |  |
| 3.5.3 | Забезпечення житлом військово-службовців та членів їх сімей | 3.5.3.1. Реалізація міської Програми забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону та членів їх сімей | 2024-2027 | * кількість військово-службовців, що отримали житло
 | не розпочато виконання(відділ обліку та розподілу житла ММР) |  | на даний час фінансування Програми відсутнє |
|  |  | 3.5.3.2. Застосування різноманітних механізмів забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей (компенсація, придбання тощо) | 2024-2027 | * кількість військово-службовців, що отримали житло
 | виконується постійно(відділ обліку та розподілу житла ММР) | поліпшено житлові умови 2 учасників бойових дій |  |
| 3.5.4 | Забезпечення під-тримки Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (помер-лих) Захисників та Захисниць України | 3.5.4.1. Створення сервісного офісу у справах ветеранів | 2024-2026 | * створення сервісного офісу у справах ветеранів, так/ні (обсяг виконаних робіт, %)
* кількість осіб, які скористалися послугою сервісного офісу, осіб (рівень до потреби, %)
 | розпочато виконання(УСВВ ММР)КУ «ММЦПВВ») | Створено 3 філії офісу в районах м. Миколаєва.Рішенням ММР від 19.12.2024 внесено зміни до Положення про Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни, введено в роботу п.3.1 відділення із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб |  |
|  |  | 3.5.4.2. Здійснення організації відпочин-ку та оздоровлення для Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на базах відпочинку | 2024-2026 | * кількість осіб, які скористалися послугою, осіб
* рівень задоволення потреби, %
 | розпочато виконання(УСВВ ММР) | на Гіді створено відповідну послугу, рішенням виконкому ММР затвер-джений Порядок здійснення організації відпочинку для Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на базах відпочинку | у зв’язку з безпековою ситуацією в країні, спричиненою збройною агресією рф проти України. Перенесено на наступний рік |
|  |  | 3.5.4.3. Співпраця з інститутами грома-дянського суспіль-ства, що реалізують політику підтримки ветеранів війни та членів їх сімей | 2024-2027 | * кількість партнерських ІГС, од.
* кількість проведених спільних з ІГС заходів, од.
* рівень охоплення ветеранів війни та членів їх сімей спільними заходами з їх підтримки, осіб
 | розпочато виконання(УСВВ ММР) | 5 партнерських ІГС; 5 спільних заходів;1 засідання координаційної ради |  |
|  |  | 3.5.4.4. Сприяння реінтеграції ветеранів через підтримку діяльності громадсь-кого ХАБу | 2024 | * створення ХАБу, так/ні
* залучення консультанта, так/ні
 | не розпочато виконання(УСВВ ММР) |  | відсутність зареєстрованих громадських хабів |
| 3.5.5 | Створення умов для залучення інвестицій та розміщення вироб-ництв продукції подвійного призначення | 3.5.5.1. Адвокація на державному та регіо-нальному рівнях питання розміщення потужностей з вироб-ництва продукції подвійного призначення з урахуванням промислового потенціалу м.Миколаєва | 2024-2027 | * розміщення виробництва продукції подвійного призначення, так/ні
 | підготовка до виконання (ДЕР ММР) |  | планується розпочати з 2025 року |
|  |  | 3.5.5.2. Залучення партнерів з вироб-ництва продукції подвійного призначення | 2024-2027 | * кількість залучених партнерів, од.
 | підготовка до виконання(ДЕР ММР) |  | планується розпочати з 2025 року |
| **3.6** | **Креативна молодь** |
| 3.6.1 | Створення соціальної інфраструктури для молоді | 3.6.1.1. Створення та подальше утримання комунальної установи «Миколаївський міський молодіжний центр» | 2024-2027 | * створення та забезпечення функціонування КУ «Миколаївський міський молодіжний центр», так/ні (обсяг виконаних робіт, %)
* кількість молодих людей, які користуються послугами КУ «Миколаївський міський молодіжний центр», осіб
 | розпочато виконання(УМП ММР) | Розпочато роботу з підготовки до створення КУ «Миколаївський міський молодіжний простір». Наразі, відповідно до меморандуму про співробітництво в рамках реалізації програми Дитячого фонду ООН UNICEF «Розбудова потенціалу молодих людей як агентів змін» UKR/PCA2023204/PD2023318-1 між Миколаївською міською радою та громадською організацією «Потрібні тут», рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.04.2024 №574 «Про створення молодіжного простору «Миколаївський міський молодіжний простір» було створено Миколаївський міський молодіжний простір на базі якого в подальшому планується створення КУ «Миколаївський міський молодіжний центр». Робота в даному напрямку триває.Кількість молодих людей, які скористувались послугами Миколаївського міського молодіжного простору у 2024 році становить 2223 особи. |  |
|  |  | 3.6.1.2. Створення та подальше утримання зон креативної творчості молоді | 2024-2027 | * створення не менше 1 зони графіті в кожному районі міста, 4 об’єкти
* кількість молодих людей, які відвідують зони креативної творчості молоді, осіб
 | розпочато виконання(УМП ММР) | На базі Миколаївського міського молодіжного простору розпочато роботу зі створення зони креативної творчості «Молодіжний медіацентр» наразі спільно з ГО «Культурна платформа Закарпаття» забезпечено роботу аудіо-візуальної студії «Контента». Робота в даному напрямку триває.Кількість молодих людей, яка користувалась аудіо-візуальною студією «Контента» у 2024 році становить 202 особи. Зони графіті у 2024 року не створювались | У зв’язку з обмеженням видатків міського бюджету за КПКВК 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» Календарним планом роботи управління на 2024 рік не передбачено фінансування на створення графіті в районах міста. |
| 3.6.2 | Підтримка ініціа-тив інститутів громадянського суспільства, що реалізують молодіжну політику в місті | 3.6.2.1. Підтримка діяльності молодіж-них консультативно-дорадчих органів  | 2024-2027 | * кількість функціонуючих молодіжних консультатив-но-дорадчих органів, од.
* кількість ініціатив з питань розвитку міста, поданих до ММР молодіжними консультативно-дорадчими органами, од.
 | виконується постійно(УМП ММР) | Рішенням міського голови від 08.03.2024 №50р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20.11.2009 № 742р «Про створення ради з питаньмолодіжної політики при міському голові» (зі змінами)» затверджено новий склад ради з питань молодіжної політики при міському голові. До нового складу ради увійшли 20 представників інститутів громадянського суспільства.Розпорядженням міського голови від 07.06.2024 №150р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20.11.2009 №742р «Про створення ради з питань молодіжної політики при міському голові» (зі змінами) затверджено нову редакцію Положення про раду з питань молодіжної політики при міському голові.В 2024 році відбулось 7 засідань ради з питань молодіжної політики при міському голові.Кількість ініціатив з питань розвитку міста, поданих до ММР радою з питань молодіжної політики при міському голові у 2024 році становить 15 од. |  |
|  |  | 3.6.2.2. Проведення конкурсу з визначен-ня проєктів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету  | 2024-2027 | * проводиться не менше 1 конкурсу на рік, од.
* кількість учасників конкурсу, інститутів громадянського суспільства
 | розпочато виконання(УМП ММР) | Управління проводить роботу з підготовки Положення про проведення конкурсу з визначення проєктів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету.В 2024 році проведення конкурсу не заплановано.  | Розробка Положення.Механізм вирішення: проведення конкурсу стане можливе після затвердження Положення про проведення конкурсу з визначення проєктів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету та наявності бюджетних асигнувань. |
| 3.6.3 | Розвиток міжнародного молодіжного співробітництва | 3.6.3.1. Впроваджен-ня програм мобіль-ності молоді, міжнародних обмінів | 2024-2027 | * розроблення програми мобільності молоді, так/ні
* проведення принаймні 1 молодіжного обміну в рік, од.
 | розпочато виконання(УМП ММР) | Управлінням розроблено План підвищення мобільності молоді та міжнародних обмінів у 2024 році. В 2024 році відповідно до Плану делегація молоді від м. Миколаїв взяла участь у двох робочих візитах: - м. Крістіансанн (Норвегія),- муніципалітети Королівства Данії. |  |
|  |  | 3.6.3.2. Підвищення рівня залучення молоді до процесів відновлення | 2024 | * кількість тренінгів та круглих столів, од
* кількість підтриманих молодіжних ініціатив, од
* надання консультаційних послуг, так/ні
 | розпочато виконання(УМП ММР) | В 2024 році проведено стратегічну сесію (3 зустрічі) з представниками активної молоді та ради з питань молодіжної політики при міському голові з планування та розробки Концепції роботи Миколаївського міського молодіжного простору.Кількість тренінгів та круглих столів в 2024 році становить 5 од.Консультаційні послуги в 2024 році отримало 235 відвідувачів Миколаївського міського молодіжного простору |  |
|  |  | 3.6.3.3. Співпраця з міжнародними організаціями з метою підвищення громадянської активності молоді | 2024-2027 | * кількість заходів, проведених міжнародними організаціями з метою підвищення громадянської активності молоді, од.
* кількість учасників заходів, осіб
 | виконується постійно(УМП ММР) | З метою підвищення громадянської активності молоді в 2024 році до співпраці з управлінням залучено:Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ;International Rescue Committee (IRC);Кількість учасників заходів у 2024 році становить 60 осіб. |  |
| 3.6.4 | Створення умов для розвитку системи неформальної та інформальної освіти молоді | 3.6.4.1. Організація курсів з неформаль-ної освіти молоді, спрямованих на розвиток знань та умінь, задоволення творчих інтересів та розвиток інтелектуальних здібностей | 2024-2027 | * кількість організованих курсів з неформальної освіти молоді, од.
* кількість молодих людей, які взяли участь в навчанні, осіб
 | виконується постійно(УМП ММР) | У 2024 році в Миколаївському міському молодіжному просторі проведено 81 захід з неформальної освіти молоді.Кількість учасників – 1293 осіб. |  |
|  |  | 3.6.4.2. Розвиток соціальної активності молоді та участь у волонтерській діяльності | 2024-2027 | * кількість проведених інфор-маційно - навчальних захо-дів з розвитку соціальної активності молоді та участі у волонтерській діяльності, од.
* кількість учасників інфор-маційно - навчальних захо-дів з розвитку соціальної активності молоді та участі у волонтерській діяльності, осіб
 | виконується постійно(УМП ММР) | В 2024 року проведено 3 інформаційно - навчальних заходи з розвитку соціальної активності молоді та участі у волонтерській діяльності Кількість учасників – 24 особи. |  |
|  |  | 3.6.4.3. Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі  | 2024-2027 | * кількість організованих та проведених навчальних тренінгів, од.
* кількість молодих людей, які взяли участь в навчальних тренінгах, осіб
 | розпочато виконання(УМП ММР) | В 2024 року проведено 1 захід з розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі.Кількість учасників – 18 осіб. |  |
| **3.7** | **Розвиток сфери гостинності** |
| 3.7.1  | Розвиток туристичної інфраструктури | 3.7.1.1. Створення нових екскурсійних маршрутів пов’яза-них із життям м.Миколаєва у воєнні часи  | 2024-2027 | * кількість розроблених екскурсійних маршрутів, од.
 | Виконується(ДЕР ММР) | Кількість розроблених екскурсійних маршрутів: 2, 3 – в роботі.В партнерстві із ресторанним бізнесом розроблено гастротур «Смаки історії»https://tic.mkrada.gov.ua/news/1882/Тур з метою популяризації місцевих страв та просування крафтового виробника Миколаєва-Розроблено індивідуальну екскурсію від ТІЦ «Прогулянка Різдвяною».https://www.instagram.com/p/DECLMP-Mg\_V/?igsh=bmlreXBvdGIxbXI5Пішохідна прогулянка однією з центральних вулиць, історичною частиною міста з архітектурними пам’ятками кінця XIX ст.- Розпочато роботу над розробкою екскурсії «Муралами міста»Мета: просування вуличного мистецтва , пішохідний та віртуальний варіант Розпочато роботу на розробкою екскурсії – «Непереможні»Впровадження нового формату екскурсій по місцях наслідків російської агресії.- Розпочато роботу над розробкою екскурсії «Муралами міста»Мета: просування вуличного мистецтва , пішохідний та віртуальний варіантРозпочато роботу на розробкою екскурсії – «Непереможні»Впровадження нового формату екскурсій по місцях наслідків російської агресії. |  |
|  |  | 3.7.1.2. Створення екскурсійних марш-рутів із застосуванням ІТ-технологій  | 2024-2027 | * кількість створених екскурсійних маршрутів із застосуванням ІТ-технологій, од.
 | виконується(ДЕР ММР) | Кількість розроблених екскурсійних маршрутів із застосуванням ІТ-технологій: 1, 1 – в розробці.В Туристично-інформаційному центрі облаштовано VR простір, де кожен бажаючий може переглянути у режимі віртуальної реальності (VR окуляри) майбутнє бачення розвитку локацій міста Миколаєва (Школу юних моряків (AQUWAPORT), територію Миколаївського суднобудівного заводу) Облаштування простору стало можливим в рамках реалізації Портфоліо міста Миколаєва розробленого в рамках ІІ фази ініціативи «Мери за економічне зростання»Крім цього, розпочато роботу щодо розробки VR екскурсії для людей з обмеженими можливостями в рамках роботи над розробкою екскурсійного маршруту «Місто без кордонів» |  |
|  |  | 3.7.1.3. Створення та облаштування нових туристичних локацій  | 2024-2027 | * кількість створених та облаштування нових туристичних локацій, од.
 | не виконується(виконавчі органи, комунальні підприємства) | Кількість створених та облаштованих нових туристичних локацій, од: 1.Відкриття нового оглядового майданчика на верхньому БАМі з видом на річку Інгул.https://news.pn/uk/public/320139 |  |
|  |  | 3.7.1.4. Підтримка водного та яхтового туризму | 2025-2027 | * кількість проведених заходів, од.
 | не розпочато виконання (ІГС) |  | Заходи з підтримки водного та яхтового туризму заплановано на 2025-2027 роки |
| виконується(ДЕР ММР) | Кількість проведених заходів: 6В межах реалізації даного напрямку було проведено на базі ТІЦ 1) Засідання робочої групи за напрямком «Трансформація будівлі «Клубу юних моряків та території навколо у громадський простір» (19.01.2024 та 14.03.2024)2) Робоча нарада з питань функціонування баз стоянок, що розміщуються у прибережних зонах м.Миколаєва (13.06.2024)3) Експертна громадська рада «Морське зібрання по маломірним судам» (13.08.2024)4) Робоча зустріч з питань щодо розділення повноважень з тренерської діяльності та обслуговування причальних споруд і водного транспорту комплексними дитячо-юнацькими спортивними школами "Атлант" та «Олімп» (28.08.2024)5) Робоча група з питання щодо розділення повноважень тренерської діяльності та обслуговування причальних споруд і водного транспорту комплексними дитячо-юнацькими школами «Атлант» та «Олімп» (04.09.2024)6) Робоча група з розробки концепції «Миколаївського муніципального Яхт-клубу» ,яке буду ремонтувати і обслуговувати причальні споруди та водний транспорт, а також надавати послуги з оренди яхт та пасажирських перевезень (16.12.2024) | У з’язку із введенням воєного стану в Україні даний напрямок було реалізовано у 2024 році частково |
|  |  | 3.7.1.5. Створення «Активної набереж-ної» у м. Миколаєві | 2024-2027 | * підготовлення мапи відповідних земельних ділянок, так/ні
 | розпочато виконання(УЗР ММР, ДАМ ММР) | поетапне створення за рахунок громадських просторів набережних територій |  |
|  |  | 3.7.1.6. Планування та розвиток мережі ТРЦ | 2024-2027 | * підготовка концепції розвитку мережі ТРЦ, так/ні
 | не розпочато виконання(ДАМ ММР) |  | відсутні пропозиції |
| 3.7.2 | Просування та підтримка Туристично-інформаційного центру | 3.7.2.1. Участь у туристичних вистав-ках, ярмарках, форумах тощо, місцевого, національного та міжнародного рівнів | 2024-2027 | * кількість туристичних виставок, ярмарок, форумів, в яких взяли участь представники туристичного бізнесу та сфери гостинності на місцевому, національному та міжнародному рівні, од.
* кількість представників туристичного бізнесу та сфери гостинності м.Миколаєва, які взяли участь у відповідних заходах, осіб
 | виконується(ДЕР ММР) | кількість туристичних виставок, ярмарок, форумів, в яких взяли участь представники туристичного бізнесу та сфери гостинності на місцевому, національному та міжнародному рівні, од. 9.Кількість представниківтуристичного бізнесу та сфери гостинності м. Миколаєва, які взяли участь у відповідних заходах, 45 осіб. |  |
|  |  | 3.7.2.2. Розробка, створення та органі-зація проведення нових туристичних подій  | 2024-2027 | * кількість розроблених та проведених нових туристичних подій, од.
 | не розпочато виконання(ДЕР ММР) |  | відсутнє фінансування через воєнний стан |
|  |  | 3.7.2.3. Актуалізація новинної інформації інтернет-сторінки «Туристично-інформаційний центр» в соціальних мережах | 2024-2027 | * інтернет-сторінка «Туристично-інформаційний центр» актуалізована, так/ні
* кількість відвідувань Інтернет сторінки, од.
 | виконується постійно(ДЕР ММР) | інформація оновлюється за необхідністю. Кількість відвідувань Інтернет сторінок, од.: 300.Створено фейсбук-сторінку Туристично-інформаційного центру Миколаєва (далі – ТІЦ) , інстаграм-сторінку ТІЦ, веб-сайт ТІЦ, а також тік-ток сторінку.<https://www.facebook.com/p/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0-61551480059335/?_rdr><https://tic.mkrada.gov.ua/><https://www.instagram.com/mykolaiv_tic>[https://www.tiktok.com/@mykolaiv\_tic?\_t=ZM-8tDaj8ZZew1&\_r=1](https://www.tiktok.com/%40mykolaiv_tic?_t=ZM-8tDaj8ZZew1&_r=1) |  |
|  |  | 3.7.2.4. Розробка та виготовлення суве-нірно-інформаційної продукції та промо-ційної відеопродук-ції, у тому числі на засадах партнерства з бізнесом  |  | * кількість розробленої сувенірно-інформаційної продукції та промоційної відеопродукції розроблена, од.
* залучений бізнес, так/ні
 | виконується(ДЕР ММР) | розроблено та виготовлено сувенірно-інформаційну продукцію , що постійно є у продажу в ТІЦ та оновлюється асортимент (на засадах партнерства з бізнесом) |  |
| **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ГРОМАДА ПАРТНЕРСТВА** |
| **4.1.** | **Відкрита влада** |
| 4.1.1 | Інформаційна доступність у забезпеченні прозорого управління | 4.1.1.1. Розробка та запровадження сервісу “Онлайн-консультант”  | 2024-2025 | * розроблення механізму надання онлайн-консультацій посадовими особами ОМС з актуальних для членів громади питань, так/ні
* кількість наданих онлайн-консультацій, од.
 | розпочато виконання(ДМГ ММР) | триває опрацювання технічного виконання та організаційного забезпечення роботи сервісу | визначення оптимального технічного рішення для запровадження сервісу та окреслення переліку напрямків діяльності ОМС, за якими надаватимуться онлайн-консультацій |
|  |  | 4.1.1.2. Відкриття Медіа-центру при Миколаївській міській раді | 2024-2027 | * кількість заходів (семінарів, тренінгів тощо), проведених у Медіа-центрі для журналістської спільноти міста, од.
* кількість журналістів, які змогли скористатись можливостями Медіа-центру для виконання редакційних завдань, осіб
 | виконується(ДМГ ММР) | медіа-центр Миколаївської міської ради відкрито у червні 2024 р.Протягом ІІ півріччя 2024 року проведено 6 заходів для представників медіа в режимі офлайн. Так, проведено 4 брифінги:17.07.2024 – щодо стану медичної сфери м. Миколаєва;30.08.2024 – щодо розвитку сфери освіти та облаштування укриттів у закладах освіти;25.09.2024 – щодо відкриття у м. Миколаєві центру з протезування;20.11.2024 – щодо реформу управління комунальними підприємствами Миколаївської міської ради.Також організовано 2 заходи:01.08.2024 – нагородження призерів міжнародних олімпіад;11.12.2024 – коментар щодо продажу новорічних ялинок.Окрім цього, 28-29.11.2024 під час аварійних відключень електроенергії в м. Миколаєві медіацентр Миколаївської міської ради працював як пункт незламності для представників медіа.Загалом протягом звітного періоду з метою виконання редакційних завдань можливостями медіацентру Миколаївської міської ради скористалося 36 представників медіа |  |
|  |  | 4.1.1.3. Цифровізація міських реєстрів:- модернізація програмного комплексу «Реєстр комунального майна»;- модернізація інформаційно-аналітичної системи управління орендою;- створення та ведення реєстру приватизованих та неприватизованих жилих об’єктів | 2024-2025 | * забезпечення цифровізації міських реєстрів:

- модернізація та прийняття в установленому порядку програмного комплексу «Реєстр комунального майна», так/ні;- модернізація та прийняття в установленому порядку інформаційно-аналітичної системи управління орендою, так/ні; * створення реєстру приватизованих та неприватизованих жилих об’єктів, так/ні
 | не виконано(УКМ ММР)розпочато виконання | Створено реєстр приватизованих та неприватизованих жилих об’єктів, триває робота з його наповненняІнформація оприлюднюється поетапно з дотриманням обмежень, визначених чинним законодавством в умовах воєнного стану | кошти не виділялись |
|  |  | 4.1.1.4. Побудова муніципальної інформаційної мережі для підключення відокремлених підрозділів та підприємств у єдиний інформаційний простір | 2025-2027 | * створення та функціону-вання муніципальної інформаційної мережи для підключення відокремлених підрозділів та підприємств у єдиний інформаційний простір, так/ні (обсяг виконаних робіт, %)
 | розпочато виконання(КП «МІОЦ») | розпочато роботи з будівництва муніципальної інформаційної мережі | період реалізації заходу починається з 2025 року |
|  |  | 4.1.1.5. Проведення тренінгів для посадових осіб органів місцевого самоврядування | 2024 | * кількість проведених тренінгів, од
* кількість учасників, осіб
 | виконується постійно(відділ кадрів ММР) | кількість проведених тренінгів – 200кількість учасників тренінгів – 800 осіб |  |
| 4.1.2. | Впровадження ініціативи «Доброчесна громада» | 4.1.2.1. Затвердження та реалізація Анти-корупційної стратегії | 2024-2027 | * розроблення та затверд-ження проєкту Антикоруп-ційної стратегії, так/ні
* забезпечення реалізації Антикорупційної стратегії, так/ні
 | розпочато виконання(ДВФКНтаПК ММР) | - затверджено склад робочої групи з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради (Антикорупційної програми);- розроблено та затверджено плани роботи робочої групи з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради (Антикорупційної програми);- проведено навчання з членами робочої групи щодо методології оцінки корупційних ризиків в діяльності органів місцевого самоврядування;- проводиться дослідження середовища Миколаївської міської ради для визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;- проводиться оцінка корупційних ризиків діяльності Миколаївської міської  ради. Розробляються заходи впливу на корупційні ризики |  |
|  |  | 4.1.2.2. Аналіз коруп-ційних ризиків та боротьба з корупцій-ними злочинами (міська рада, її виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації) | 2024-2027 | * кількість викритих/попереджених корупційних злочинів, од.
 | розпочато виконання(ДВФКНтаПК ММР) | - проводиться оцінка корупційних ризиків в діяльності Миколаївської міської  ради.- розробляються заходи впливу на корупційні ризики. |  |
|  |  | 4.1.2.3. Проведення комплексної оцінки доброчесності комунальних підприємств | 2024-2027 | * кількість КП, які пройшли оцінку, од
 | розпочато виконання(ДВФКНтаПК ММР) | підготовлено та публічно презентовано моніторинговий звіт комплексної оцінки доброчесності комунального підприємства “Миколаївводоканал” |  |
|  |  | 4.1.2.4. Контроль отримання, розподілу, обліку, використання гуманітарної допомоги, яка надходить до Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій | 2024-2027 | * затвердження порядку контролю отримання, розподілу, обліку, використання гуманітарної допомоги, яка надходить до Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій, так/ні
 | розпочато виконання(ДВФКНтаПК ММР) | затверджено порядок контролю отримання, розподілу, обліку, використання гуманітарної допомоги, яка надходить до Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій.Проводиться постійний внутрішній контроль, результати, якого розміщенні на вебпорталу моніторингу міжнародної допомоги. |  |
|  |  | 4.1.2.5. Моніторинг міжнародної допомоги | 2024-2027 | * моніторингові звіти, од.
 | виконується постійно(ДЕР ММР) | Здійснюються заходи в рамках Постанови №153 від 15.02.2002 року.Інформацію розміщено на сайті за посиланням <https://mkrada.gov.ua/content/proekti-mizhnarodnoi-tehnichnoi-dopomogi.html>Моніторингові звіти, 26\*2рази на рік = 52 од |  |
|  |  | 4.1.2.6. Створення та презентація інформа-ційного порталу з моніторингу гуманітарної (міжнародної) допомоги | 2024-2027 | * створення сервісу для забезпечення прозорого поводження з гуманітарною (міжнародної) допомогою, яку отримує м. Миколаїв, так/ні
 | виконано(ДМГ ММР) | Інформаційний портал щодо гуманітарної допомоги, яку отримує м.Миколаїв створено.Інформаційний портал щодо гуманітарної допомоги, яку отримує м.Миколаїв знаходиться за посиланням: <https://mykolaivaid.mkrada.gov.ua/>Його презентація відбулась у травні та червні 2024 р.:<https://mkrada.gov.ua/news/21242.html><https://mkrada.gov.ua/news/21274.html> |  |
| **4.2** | **Партисипація** |
| 4.2.1 | Підвищення суб’єктності містян | 4.2.1.1. Громадянська освіта жителів міста про їхні права й можливості через організацію навчальних довідників і візуалізацію відкритих даних, вебінари, експлейнери тощо | 2024-2027 | * кількість проведених для жителів міста просвітниць-ких та навчальних заходів про їхні права й можливості , од.
* кількість мешканців, які взяли участь у заходах, осіб
* розповсюдження довідників і візуалізація відкритих даних з питань громадських прав та можливостей, од.
 | виконується(ДЕР ММР) | департаментом з надання адміністративних послуг- Миколаївської міської ради за результатом візиту в Данію та на основі наданих датськими колегами матеріалів 25.09.2024 - підготовлено презентацію та проведено семінар у рамках проєкту «Цифровізація адміністративних послуг для громадян та покращення цифрової грамотності», у якому окрім представників; департаменту, взяли участь колеги: представники департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, а також відділу: стандартизації та впровадження; електронного врядування Миколаївської міської ради.Особливу увагу під час заходу приділили питанням підвищення цифрової грамотності серед населення Акцентували увагу на тому, як муніципалітет Ольборга працює з вразливими грудами населення — людьми похилого віку та громадянами з особливими потребами, навчаючи їх базовим цифровим навичкам. Цей підхід допомагає інтегрувати всіх мешканців у сучасний цифровий світ: підвищуючи рівень доступності адміністративних послуг" |  |
|  |  | 4.2.1.2. Сприяння створенню ОСББ в м. Миколаєві | 2024-2030 | * розроблення та реалізація програми підтримки ОСББ в м. Миколаєві, так/ні
* кількість створених ОСББ, од.
 | виконується постійно(ДЖКГ ММР) | протягом 2024 року зареєстровано 9 ОСББ, станом на 01.01.2025 зареєстровано 781 ОСББ у 866 будинках |  |
|  |  | 4.2.1.3. Підтримка управляючих компа-ній м.Миколаєва | 2024-2027 | * розроблення та впровадження механізму підтримки управляючих компаній м. Миколаєва, так/ні
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) | перераховано учасникам Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва ( управляючі компанії/ОСББ) часткове відшкодування (50%) за виконані роботи з ремонту внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення у 128 будинках | відсутнє фінансування |
| 4.2.2 | Забезпечення участі територіальної громади міста у формуванні міської політики та процесі прийняття управлінських рішень | 4.2.2.1. Громадська експертиза проєктів нормативно-право-вих актів органів місцевого самоврядування в рамках діяльності експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради | 2024-2027 | * кількість нормативно-правових актів, розроблених виконавчими органами міської ради, які пройшли громадську експертизу експертно-громадською радою та щодо яких були надані відповідні рекомендації, од.
 | виконуєтьсяпостійно в межахдіяльностіекспертно-громадської радивиконавчогокомітетуМиколаївськоїміської ради (далі -ЕГР)(ДМГ ММР) | протягом 2024 року ЕГР провела експертизу 5 нормативно-правових актів, а саме: - проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради» (на засіданні ради від 17.10.2024 розглянуто зазначений проєкт рішення, внесені до нього зауваження та доповнення: листи від 03.09.2024 № ЕГР/2024-026, від 05.11.2024 № ЕГР/2024-31 та від 11.11.2024 № ЕГР/2024-33);- проєкт Правил безпечної експлуатації баз для стоянки спортивних суден (лист з експертними пропозиціями до Міністерства молоді і спорту України № ЕГР/2024-28 від 16.09.2024);- проєкт Плану реалізації Національної стратегії розвитку громадянського суспільства у 2025-26 роках (лист з експертними пропозиціями до Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України № ЕГР/2024-035 від 25.11.2024);- законопроєкт №4298 «Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні» (лист з експертними пропозиціями до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування № ЕГР/2024-029 від 18.10.2024 та лист до Виконавчої дирекції Коаліції Реанімаційний пакет реформ №ЕГР/2024-030 від 18.10.2024);- проєкт Плану відновлення та розвитку Миколаївської міської територіальної громади (лист з експертними пропозиціями від 04.06.2024 № ЕГР/2024-015/1).Крім того, члени ЕГР в якості експертів були залучені до участі у розробці таких НПА ММР:- Стратегія розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року;- Генеральний план міста Миколаєва (Майстер-план);- Програма комплексного відновлення території Миколаївської міської територіальної громади. |  |
| виконується вмежах діяльностігромадської ради з питань розвит-ку туризму м.Миколаєва (далі – Громадська рада)(ДМГ ММР) | Під час засідань Громадської ради у 2024 році не розглядались проєкти нормативно-правових актів. Однак її представники брали активну участь у розробці:- концептуального дизайну проєкту навчального простору «Школа моряків»;- концепції ревіталізації суднобудівного заводу.Під час підсумкового засідання 17.12.2024 було розглянуто серед інших питання формування плану діяльності на 2025 рік, до якого увійшли такі питання: * розробка проєктів у напрямку розбудови інклюзивності, зокрема, інклюзивного водно-реабілітаційного простору;
* залучення до співпраці крафтових майстрів;
* залучення до реалізації проєктів коштів донорів та грантових програм;
* співпраця із зацікавленими установами та організаціями.
 |  |
|  |  | 4.2.2.2. Розробка формалізованої процедури проведення консультацій з громадськістю шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акту | 2024-2025 | * розроблення та затверд-ження процедури проведен-ня консультацій з громадськістю шляхом прийняття нормативно-правового акта
 | виконано(ДМГ ММР, відділ стандартизації та ВЕВ ММР) | прийнято рішення міської ради від 28.03.2024 №30/10 «Про затвердження Положення про електронні консультації та опитування в місті Миколаєві» <https://mkrada.gov.ua/documents/43728.html>На підставі прийнятогоПоложення про елект-ронні консультації та опитування в місті Миколаєві у період з 24.04.2024 по 24.06.2024 проведені електронні консультації щодо перейменування міських топонімів Мешканці територіальної громади надсилають петиції, приймають участь у Е-консультаціях та користуються порталом відкритих даних |  |
|  |  | 4.2.2.3. Впроваджен-ня регулярних опиту-вань з вивчення потреб громадян та їхньої думки з різних питань життя громади | 2024-2027 | * кількість рішень ММР, які розробляються з урахуван-ням опитувань з вивчення потреб громадян та їхньої думки з різних питань життя громади, од.
* рівень залучення мешканців до прийняття управлінських рішень, % НПА (прийнятих з проведенням опитувань до їх загальної кількості)
 | виконується(ДМГ ММР) | На підставі прийнятогоПоложення про елект-ронні консультації та опитування в місті Миколаєві у період з 24.04.2024 по 24.06.2024 проведені електронні консультації щодо перейменування міських топонімів |  |
|  |  | 4.2.2.4. Застосування інноваційних меха-нізмів залучення громадськості у процеси прийняття управлінських рішень | 2025-2027 | * кількість застосованих механізмів, од
 | не розпочато виконання(департамент фінансів ММР, ДЕР ММР) |  | через початок повномасштабної військової агресії РФ проти України у 2022 році та в умовах воєнного стану проведення будь-яких платежів з бюджету територіальної громади регламентується Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590.Виходячи з цих вимог, передбачених цим Порядком, та розташуван-ням міста поряд з зоною активних бойо-вих дій прове-дення у 2022-2024 роках конкурсу проєктів Громадського бюджету м.Миколаєва не відбувалось. |
| **4.3** | **Багатосекторне партнерство**  |
| 4.3.1 | Міжмуніципальне партнерство | 4.3.1.1. Сприяння у реалізації партнерсь-ких проєктів міста Миколаєва з 20 містами-партнерами | 2024-2027 | * кількість спільних ініціатив та реалізованих проєктів, од.
* кількість проведених спільних заходів, зустрічей, консультацій тощо, од.
 | виконано(ДМГ ММР) | Проведено 11 офлайн -зустрічей та 8 онлайн-зустрічей |  |
| виконуєтьсяпостійно (ДЕР ММР) | Кількість спільних ініціатив та реалізованих проєктів - 6 од. Кількість проведених спільних заходів, зустрічей, консультацій тощо - 30 од.1.    Муніципалітет м.Ольборг (Данія) разом з Миколаївською міською радоюПроєкт «Адміністративні послуги для громадян та подолання цифрової неграмотності» 2.     Муніципалітет м.Ольборг (Данія) разом з Миколаївською міською радоюПроєкт «Розвиток прибережних зон в м. Миколаєві»3.  Муніципалітет м.Ольборг (Данія) разом з Миколаївською міською радоюПроєкт «Розвиток муніципального бізнесу та сервісів».4. Муніципалітет м.Гановер (Німеччина) разом з Миколаївською міською радоюПроєкт «Обмін досвідом у сферах економіки, енергозабезпечення і поводження з побутовими відходами»5. Муніципалітет м.Крістіансанд (Норвегія) разом з Миколаївською міською радоюПроєкт «Обмін досвідом та управління поводження побутовими відходами»6. Муніципалітет м.Ольборг (Данія) разом з Миколаївською міською радоюПроєкт «Розбудова потенціалу для оптимізації інфраструктури центрального опалення в Миколаєві» |  |
| 4.3.2 | Залучення проєктів міжнародної технічної допомоги для відновлення та розвитку громади | 4.3.2.1. Ведення бази проєктів МТД та застосування іннова-ційних засобів координації їх виконання  | 2024-2027 | * кількість проєктів МТД, що увійшли до бази даних, од.
* застосування інноваційних засобів виконання проєктів, так/ні
 | виконується(ДЕР ММР) | З метою покращення координації та контрою за МТД департаментом було удосконалено Порядок 196 р та розроблено проєкт рішення, яким регулюється прийняття МТД балансоутримувачами. Ведеться база проєктів МТД по ММР відповідно доданих якої виконавчими органами ММР, установами та комунальними підприємствами станом на 01.01.2025 реалізується 26 проєктів МТД Розроблено пропозицію щодо створення електронної бази. |  |
|  |  | 4.3.2.2. Співпраця із донорськими органі-заціями та МФО (EBRD, EIB, NEFCO) | 2024-2027 | * кількість партнерських донорських організацій, од.
* кількість проєктів МТД, які реалізують в м. Миколаєві за підтримки донорських організацій, од.
 | виконується(ДЕР ММР) | Департамент співпрацює з комунальними підприємствами міста та виконавчими органами ММР з питань реалізації проєктів що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями ("Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO), Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Європейський банк реконструкції та розвитку) на сьогодні реалізується 7 таких проєктів в місті у сферах водопостачання, водовідведення, теплопостачання, енергозбереження, громадський транспорт, спеціальна техніка, тощо.Кількість партнерських донорських організацій - 4 од.Кількість проєктів МТД, які реалізують в м. Миколаєві за підтримки донорських організацій - 7 од. |  |
| 4.3.3 | Партнерство Миколаїв-Данія | 4.3.3.1. Співпраця з посольством Данії в Україні та офісом Посольства Данії у м.Миколаєві |  | * кількість проведених заходів, од.
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | На сьогодні місто реалізує нові проєкти міжнародної технічної допомоги:- «Закупівля товарів та послуг для відновлення в Україні (Колишній -Реагування на зимування в Україні - закупівлі для Миколаєва» - партнером якого є Уряд Королівства Данії через Міністерство закордонних справ Данії, на суму понад 18,44 млн дол США. (на сьогодні залучено МТД для ОКП "Миколаївоблтепрлоенегро - 51 одиниця обладнання)"Відновлення громад та соціальної інфраструктури: підхід на основі комплексної реабілітації мікрорайонів у місті Миколаєві, донор - Данія, Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС), бенефіціар - Міністерство освіти і науки України; Миколаївська обласна військова адміністрація;Проєкт - Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) фаза ІІІ.Партнер з розвитку – ЄС Міністерство закордонних справ Данії. Реципієнт- Миколаївська міська рада.Миколаїв відновлений (МТД)Партнер з розвитку Уряд Королівства Данія через Міністерство закордонних справ ДаніїВиконавець Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН)Загальна сума проєкту - 35 000 000 данських крон (5 094 599 дол. США)Реципієнт - Миколаївська міська ралаБенефіціар - Миколаївська обласна військова адміністрація |  |
|  |  | 4.3.3.2. Співпраця з питань отримання допомоги відновлен-ня міста від Данії |  | * кількість отриманої допомоги:

- матеріальні активи - проєкти  |  |
| 4.3.4 | Реалізація проєкту «UN4Mykolaiv» | 4.3.4.1 Проведення координаційних зустрічей щодо реалізації проєкту UN4Mykolaiv | 2024-2027 | * кількість проведених координаційних зустрічей щодо реалізації проєкту UN4Mykolaiv, од.
 | виконується(ДЕР ММР) | організовано 6 кількаденних зустрічів з представниками COWI, OneWorks та UNECE. |  |
|  |  | 4.3.4.2 Розробка Майстер-плану міста Миколаєва, який реалізується під егідою Європейської Економічної Комісії ООН у партнерстві з Італійським архітектурним бюро OneWorks та Данською компанією СOWI | 2024 | * розробка Майстер-плану м. Миколаєва розроблений, так/ні
 | виконано(ДЕР ММР) | Фіналізували роботу над Майстер-планом міста. Миколаїв — одне з пілотних міст, яке для повноцінного відновлення розробляє Майстер-план під егідою Європейської економічної комісії ООН. Протягом року команда компаній One Works і One Works Foundation разом з COWI розробляли стратегічні орієнтири для успішної та сталої реконструкції міста. Інновації та підприємництво: новий мікрорайон багатофункціонального призначення, орієнтований на науку та інновації — Інноваційний район Миколаєва; Промисловість і торгівля: регенерація колишньої набережної промислової території в багатофункціональний комплекс і новий багатофункціональний індустріальний парк для підтримки виробництва та логістики; Житло та громада: реконструкція соціального житла, включаючи реконструкцію існуючих будівель і додавання нових житлових елементів; Культура та спадщина: реставрація спадщини та культурної території або будівлі, яка є особливо важливою для міста та його людей; Зелені та громадські простори: реконструкція та вдосконалення ключового центру міста або громадського простору на березі річки для підвищення соціальної активності |  |
|  |  | 4.3.4.3. Розробка «Investment trасker» | 2024-2027 | * розроблено «Investment trасker», так/ні
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | Розроблено Лендінг сторінки конференції та Дизайн – Гайд події «Миколаїв місто на хвилі», який було представлено на Першій Міжнародній Конференції «Миколаїв- місто на хвилі». Підготовлені презентаційні матеріали проєкту в форматі VR. Ознайомитись з ними можна в приміщенні Туристично-інформаційного центру Миколаївської міської ради та за посиланням <https://blueplatform.info/CityontheWave> |  |
| 4.3.5 | Створення промоційно-координаційної партнерської платформи «Миколаїв – місто на хвилі» | 4.3.5.1. Розробка та підтримка веб-ресурсу «ПЛАТФОРМА. Місто на хвилі» | 2024-2027 | * веб-ресурс «ПЛАТФОРМА. Місто на хвилі» розроблений та функціонує, так/ні
* кількість відвідувань вебресурсу «ПЛАТФОРМА. Місто на хвилі», од.
 | розпочато виконання(ДЕР ММР, ІГС) | Веб-ресурс «ПЛАТФОРМА. Місто на хвилі» розроблений та функціонує. Розроблено Лендінг сторінки конференції та Дизайн – Гайд події «Миколаїв місто на хвилі», який було представлено на Першій Міжнародній Конференції «Миколаїв- місто на хвилі» Підготовлені презентаційні матеріали проєкту в форматі VR. Ознайомитись з ними можна в приміщенні Туристично-інформаційного центру Миколаївської міської ради та за посиланням <https://blueplatform.info/CityontheWave> |  |
|  |  | 4.3.5.2. Організація та проведення щоріч-ного партнерського заходу під назвою «ПЛАТФОРМА. Місто на хвилі» | 2024-2027 | * проведення партнерського заходу «ПЛАТФОРМА. Місто на хвилі» щорічно, так/ні
 | виконано(ДЕР ММР, ІГС) | В рамках виконання даного заходу було організовано та проведено «Платформа: Перша Міжнародна Конференція «Миколаїв — місто на хвилі», присвячену перспективам сталого відновлення та системної трансформації економіки міста. Ключові проєкти відновлення та трансформації територій і районів, зокрема:• [Онлайн-платформа блакитної та зеленої економіки](https://blueplatform.info/);• Ревіталізація Миколаївського суднобудівного заводу;• Миколаївський індустріальний парк;• Інноваційні райони тощо.Підготовлені презентаційні матеріали проєкту в форматі VR. Ознайомитись з ними можна в приміщенні Туристично-інформаційного центру Миколаївської міської ради та за посиланням <https://blueplatform.info/CityontheWave> Партнерський захід «ПЛАТФОРМА. «Місто на хвилі» проводиться щорічно |  |

**ПРОЄКТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування завдання Стратегії | Проєкт місцевого розвитку Плану заходів  | Період реалізації заходу/проєкту місцевого розвитку | Індикатор результативності виконання заходу/проєкту місцевого розвитку | Стан виконання заходу/проєкту місцевого розвитку (виконано/розпочато виконання/ не розпочато виконання/виконується постійно) | Інформація про хід виконання заходу/проєкту місцевого розвитку | Причини не виконання (механізм вирішення) |
| **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. БЕЗПЕЧНА ТА СТІЙКА ГРОМАДА** |
| **1.1.** | **Фізична безпека людини** |
| 1.1.1 | Створення мережі укриттів для населення відповідно до стандартів |
| 1 |  | Будівництво захисної споруди цивільного захисту з переходом до корпусу стаціонару на території КНП ММР «Пологовий будинок № 3» м.Миколаїв, вул. Київська, 3, Заводський район | 2024-2026 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  | відсутність фінансування(ведеться пошук інвесторів) |
| 2 |  | Нове будівництво протирадіаційних та захисних укриттів закладів дошкільної освіти | 2024-2026 | * 27 об’єктів забезпечення безпечного освітнього середовища
 | розпочато виконання(УКБ ММР) | розробка ПКД – 3 од. |  |
| 3 |  | Нове будівництво протирадіаційних та захисних укриттів закладів середньої освіти | 2024-2026 | * 17 об’єктів забезпечення безпечного освітнього середовища
 | розпочато виконання(УКБ ММР) |  розробка ПКД- 6 од. |  |
| 4 |  | Реконструкція частини підвалів та підвальних приміщень в закладах освіти | 2024-2025 | * 8 об’єктів забезпе-чення безпечного освітнього середовища
 | розпочато виконання(УКБ ММР) | розробка ПКД- 2 од.,будівельні роботи - 2 од. |  |
| 5 |  | Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в закладах освіти | 2024-2025 | * 53 об’єкти забезпечення безпечного освітнього середовища
 | розпочато виконання(управління освіти ММР) | управлінням капітального будівництва та спонсорами облаштовано 29 укриттів в закладах освіти. Загальна кількість об’єктів - 61  |  |
| розпочато виконання(УКБ ММР) | будівельні роботи - 2 од. |  |
| 6 |  | Поточний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти | 2024-2027 | * 31 заклад забезпечення безпечного освітнього середовища
 | розпочато виконання(управління освіти ММР) | у 2024 році встановлено 20 АПС в закладах освіти. Загальна кількість закладів - 76 |  |
| 1.1.2 | Здійснення модернізації системи оповіщення |
| 1 |  | Нове будівництво місцевої системи гучного мовлення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаїв, Миколаївська область, м. Миколаїв, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза | 2023-2026 | * озвучення на 100% території міста сигналу про НС
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 1.1.3 | Безпечне місто |
| 1 |  | Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відео-аналітики «Безпечне місто Миколаїв» м. Миколаїв Миколаївської області (Коригування) | 2020-2025 | * 606 камер
 | виконується постійно(КП «МІОЦ», відділ стандартизації та ВЕВ ММР) | реалізація міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» встановлено 254 камери відеоспостереження |  |
| 1.1.4 | Забезпечення безпеки населення на водних об’єктах |
| 1 |  | Відбудова рятувальної станції за адресою: вул. Набережна, 2Р | 2025-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР, УзПНСтаЦЗН ММР) |  | період реалізації заходу починається з 2025 року |
| 2 |  | Будівництво рятувальної станції в мкр Намив | 2025-2028 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР, УзПНСтаЦЗН ММР) |  | період реалізації заходу починається з 2025 року |
| **1.2.** | **Безпечні дороги** |
| 1.2.1 | Підвищення безпеки для всіх учасників дорожнього руху |
| 1 |  | Нове будівництво дороги в обхід мкр Балабанівка на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва, у т.ч. коригування та експертиза проєкту | 2025-2027 | * наявна відкоригована ПКД та здійснена її експертиза, так/ні
* протяжність побудованої дороги, км
* обсяг виконаних робіт, %
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 2 |  | Нове будівництво дороги від вул. Новозаводська до вул. Космонавтів в м. Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза | 2020-2027 | * наявна відкоригована ПКД та здійснена її експертиза, так/ні
* протяжність побудованої дороги, км
* обсяг виконаних робіт, %
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | об’єкт УКБ ММР |
| 3 |  | Нове будівництво вуличнодорожньої мережі по вул. А. Шептицького від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м.Миколаєві, в т.ч. коригування та експертиза проєкту | 2025-2027 | * наявна відкоригована ПКД та здійснена її експертиза, так/ні
* обсяг виконаних робіт, %
 | розпочато виконання(УКБ ММР, ДЖКГ ММР) | ПКД наявна, експертний звіт відсутній | ПКД передано для реалізації до управління капітального будівництва ММР |
| 4 |  | Нове будівництво транс-портної розв’язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ «Укрзалізниця» перегону Прибузька - Жовтнева на 10 км + 653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. коригування та експертиза проєкту | 2020-2027 | * наявна відкоригована ПКД та здійснена її експертиза, так/ні
* обсяг виконаних робіт, %
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 5 |  | Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза | 2018-2027 | * наявна ПКД та здійснена її експертиза, так/ні
* обсяг виконаних робіт, %
* довжина дороги, км
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 6 |  | Реконструкція дороги по вул. Національної гвардії від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2025-2027 | * наявна ПКД та здійснена її експертиза, так/ні
* обсяг виконаних робіт, %
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 7 |  | Реконструкція проїзної частини дороги по вул. 6 Слобідській від пр. Центрального в бік парку «Народний сад» шляхом включення до проїзної частини трамвайних колій в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза | 2027 | * наявна ПКД та здійснена її експертиза, так/ні
* обсяг виконаних робіт, %
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 8 |  | Реконструкція, будівництво та ремонт доріг в приватному секторі м. Миколаєва | 2024-2027 | * 422 тис м2
 | виконується(АЦР ММР) | 26,6306 тис.м2 |  |
| не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| виконується(АЗР ММР) | За звітний період виконано поточний ремонт дорожнього покриття доріг приватного сектору на суму 20 387 648, 73 грн - 9855 м2 |  |
| виконано (АКР ММР) | виконано поточний ремонт дорожнього покриття приватного сектору.Капітальний ремонт дорожнього покриття виконано за адресами: по вул. Єсеніна (мкр. Причепівка);по вул. Лікаря Миропольського, вул. Родинна від вул. Сімферопольської до вул. Рибної, вул. Святотроїцька від вул. Олега Ольжича до безіменного провулку, вул. Калиниченка від вул. Сімферопольської до вул. Рибної, вул. Генерала Шепетова на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Лиманської, вул. Декоративна від пр. Богоявленського до вул. Генерала Шепетова33,980 тис. м2 |  |
| виконано(АІР ММР) | виконання капітального (4 об’єкти, 9990 м2) та поточного (12 об’єктів, 11250,90 м2) ремонту доріг приватного сектору |  |
| 9 |  | Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування, у т. ч. проєктні роботи та експертиза | 2017-2027 | * 1 об'єкт
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР, КП ММР «Миколаївелектротранс») | завершено виконання робіт по I пусковому комплексу | фінансування для виконання II пускового комплексу відсутнє |
| 10 |  | Нове будівництво 32 світлофорних об’єктів в м. Миколаєві, в т.ч. проєктні роботи та експертиза | 2024-2027 | * 32 об’єкта
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | фінансування відсутнє |
| 11 |  | Нове будівництво 8 світлофорних об’єктів в м. Миколаєві, в т.ч. проєктні роботи та експертиза | 2024-2027 | * 8 об’єктів
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | фінансування відсутнє |
| 1.2.2 | Покращання інфраструктури для пішоходів та велосипедистів з дотриманням принцип інклюзії, доступності, мобільності |
| 1 |  | Капітальний ремонт тротуарів в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза | 2024-2027 | * 107 км
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | фінансування відсутнє |
| 2 |  | Реконструкція, будівництво та ремонт прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів багатоповерхової забудови | 2024-2027 | * 85500 м2
 | виконується(АЦР ММР)  | 7532,62 м2 |  |
| * 150000 м2
 | виконано(АІР ММР) | внутрішньоквартальних проїздів (17 об’єктів загальною площею 10290 м2) в Інгульському районі м. Миколаєва, ремонт зелених зон (2 об’єкти) |  |
| * 43000 м2
 | розпочато виконання (АКР ММР) | виконано поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів на території багатоповерхової забудови.2,688 тис. м2 |  |
|  | не розпочато виконання (УКБ ММР) |  |  |
| 3 |  | Реконструкція, будівництво та ремонт тротуарів в приватному секторі м.Миколаєва | 2024-2027 | * 57000 м2
 | не розпочато виконання(АЦР ММР) |  | відсутнє фінансування |
| * 25000 м2
 | розпочато виконання(АІР ММР) | ремонт тротуарів у приватному секторі (3 об’єкти загальною площею 829 м2) |  |
| * 13000 м2
 | розпочато виконання(АКР ММР) | Виконано поточний ремонт тротуарів на території району.Розроблена ПКД та здійснена експертиза проєкту на капітальний ремонт елементів благоустрою двору по вул. Океанівська, 22, 241,126 тис. м2 |  |
|  | не розпочато виконання (УКБ ММР) |  |  |
| 4 |  | Нове будівництво велодоріжки по пр. Богоявленському від Широкобальського шляхопро-воду до вул. Гагаріна в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза | 2018-2027 | * 4200 м
 | не розпочато виконання (УКБ ММР) |  |  |
| 5 |  | Облаштування зупинок громадського транспорту з дотриманням принципу інклюзії | 2024-2027 | * 70 шт.
 | виконується(АЦР ММР) | 6 шт. |  |
| * 15 шт.
 | виконується(АЗР ММР)  | на замовлення адміністрації виконані роботи з поточного ремонту двох зупинок громадського транспорту на суму 168 130,78 грн. |  |
| * 20 шт.
 | виконано (АІР ММР) | капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (2 об’єкти: "Матеріальні ворота" (парна сторона, просп.Богоявленський - вул.Виноградна) та по вул.Троїцька (парний бік) між пров.Троїцький та вул.Волонтерська |  |
| * 4 од.
 | виконується(АКР ММР) | виконано поточний ремонт 1 зупинки громадського транспорту по пр. Богоявленському (парна сторона) в районі перехрестя з вул. Андрія Антонюка |  |
| **1.3.** | **Екологічна безпека** |
| 1.3.1 | Чисте навколишнє середовище |
| 1 |  | Збирання та оброблення будівельних відходів від руйнувань для невідкладного очищення території  | 2024-2027 | * обсяг відходів, м3
 | виконується(ДЖКГ ММР) | Протягом 2024 року зібрано 4688,628 т відходів від руйнувань. У 2024 році новим місцем тимчасового зберігання відходів від руйнувань визначено земельну ділянку площею 0,5088 га у складі земельної ділянки площею 9,9824 га за адресою: м. Миколаїв, вул. Троїцька, 163 3 кадастровим номером 4810136900:05:084:0025, відповідно до розпорядження Миколаївської ОВА від 27.12.2024 № 564-р |  |
| 2 |  | Зміцнення системи збирання та вивезення побутових відходів у м. Миколаєві (оновлення контейнерного парку, сміттєвозів, ремонтних цехів КП) | 2024-2027 | * кількість контейнерів, од
* кількість сміттєвозів, од
* обсяг робіт, %
 | виконується постійно(КП ММР «Миколаївкомунтранс») | За період 2024 року оновлено 1500 од. контейнерів для ПВ та 7 сміттєвозів. |  |
| 3 |  | Будівництво сортувальної лінії для роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) | У 2024 році будівництво не здійснювалось. В жовтні було оголошено конкурс з визначення субʼєкта сортування відходів, утворених у місті Миколаєві, але він не відбувся.  | Розпорядженням міського голови від 16.01.2025 № 14р «Про затвердження планів заходів вчинення дій до забезпечення будівництва лінії сортування твердих побутових відходів на існуючому полігоні ТПВ, розроблення проєкту рекультивації кожної черги існуючого затверджено полігона побутових відходів, розроблення проєкту будівництва нового полігона ТПВ» визначено план заходів вчинення дій до забезпечення будівництва лінії сортування твердих побутових відходів на існуючому полігоні ТПВ |
| 4 |  | Будівництво нового полігону | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | Наразі, не визначено земельну ділянку для розміщення нового полігону, так як в межах міста така територія відсутня. Розпорядженням міського голови від 16.01.2025 № 14р затверджено план заходів вчинення дій до розроблення проєкту будівництва нового полігона ТПВ |
| 5 |  | Будівництво заводу з механіко-біологічного оброблення змішаних побутових відходів (біостабілізація + виробництво RDF з подальшим його використанням на цементному заводі) | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання |   | відсутнє фінансування |
| 6 |  | Будівництво заводу з компостування відходів, що біологічно розкладаються | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання |   | відсутнє фінансування |
| 7 |  | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ в місті | 2024-2027 | * орієнтовно 68,0 тис. м3 сміття
 | виконується постійно (АКР ММР) | ліквідація стихійних сміттєзвалищ на відкритих територіях, 20,555 тис. м3 |  |
| * 150,0 тис. м3 сміття
 | виконується(АЗР ММР) | За 2024 рік за бюджетні кошти підрядними організаціями з території Заводського району вивезено несанкціонованих звалищ сміття (в т.ч. опале листя) 28 355 м3 на суму 3 493 480,75 грн., вивезено 25 000 м3 великогабаритного сміття спецтехнікою на суму 6 334 768,36 грн. |  |
| * 150,0 тис. м3
 | виконується(АІР ММР) | вивезення санкціонованих сміттєзвалищ та стихійних звалищ, 35480 м3 |  |
| * 200 тис. м3
 | виконується(АЦР ММР) | 52,092 тис. м3 |  |
| 8 |  | Нове будівництво комплексу з оброблення побутових відходів у місті Миколаєві, у т.ч. передпроєктні,  проєктні роботи та експертиза | 2023-2025 | * ПКД, так/ні
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) | розробляється ТЕО | фінансування відсутнє |
| 9 |  | Ліквідація сміттєзвалища на території заповідного урочища Дубки біля автогаражного кооперативу «Олімп» | 2024 | * площа сміттезвалища, м2
 | не розпочато виконання(АІР ММР) |  | замінована територія |
| 10 |  | Реалізація проєкту «Моє майбутнє в екологічному просторі» | 2024-2027 | * кількість освітніх закладів, задіяних у проєкті, од
 | виконується постійно(управління освіти ММР) | участь у заходах взяли 97 закладів освіти міста |  |
| 1.3.2. | Захист території від підтоплення та екзогенних геологічних процесів |
| 1 |  | Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві. Коригування | 2012-2027 | * ліквідація наслідків підтоплення на території площею 14,4 га
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | заходи не проводились через відсутність фінансування |
| 2 |  | Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул. Лазурної у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза | 2019-2027 | * обсяг виконаних робіт, %
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) | ПКД в наявності, потребує коригування | відсутнє фінансування |
| 3 |  | Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві (Коригування) | 2012-2027 | * ліквідація наслідків підтоплення на території площею 26,0 га
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | заходи не проводились через відсутність фінансування |
| 1.3.3. | Зменшення антропогенного навантаження на водні екосистеми |
| 1 |  | Нове будівництво та реконструкція каналізаційних мереж | 2016-2027 | * 13 об’єктів
 | не розпочато виконання (УКБ ММР) |  |  |
| 2 |  | Будівництво нової технологічної черги очисних споруд водопроводу в м. Миколаєві | 2024-2027 | * будівництво нової технологічної черги очищення сирої води методом напірної фільтрації
* підвищення надійності системи водопостачання міста
* покращання якості послуг питного водопостачання
 | виконується(МКП «Миколаївводоканал») | Проводяться переговори з інвесторами. Підготовлена тендерна документація та ТЕО | відсутнє джерело фінансування |
| 3 |  | Реконструкція Галицинівських очисних споруд каналізації за межами м. Миколаєва | 2023-2027 | * реконструкція системи біологічної очистки стічних вод та блоку зневоднення мулу
* покращання системи біологічної очистки стічних вод та зневоднення мулу
* зменшення антропогенного навантаження на екосистему р. Південний Буг та басейну Чорного моря
 | виконується(МКП «Миколаївводоканал») | Проходить переговорна процедура з новим підрядником щодо підписання контракту | попередній підрядник не зміг розпочати роботи в умовах війни. Контракт було розірвано і було проведено повторну тендерну процедуру. |
| 4 |  | Реконструкція дюкеру в мкр Соляні через р. Інгул, 2 нитки Ду=500 мм, м. Миколаїв, у т. ч. коригування проектних робіт та експертиза | 2017-2027 | * реконструкція дюкеру, м
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | відсутнє фінансування |
| 5 |  | Реконструкція глибоко-водного випуску скидного колектору від міських очисних споруд до урізу р. Південний Буг. (Коригування ПКД та отримання позитивного експертного звіту) | 2011-2027 | * довжина реконструйованого колектору, км
 | виконується(ДЖКГ ММР) | Коригування ПКД та отримання позитивного експертного звіту |  |
| 6 |  | Реконструкція напірних колекторів та насосної станції каналізації по вул. Спортивна, 19 в м. Миколаїв, у т. ч. проєктні роботи та експертиза | 2021-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 7 |  | Нове будівництво мереж водопостачання та водо-відведення з додатковим обладнанням по вул. Кузнецька, 199 у м. Миколаєві, у тому числі проєктні роботи та експертиза | 2023-2027 | * 1 об’єкт
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) | Виготовлено ПКД та отримано позитивний висновок експертизи. Використано 439,48229 тис. грнЗ метою забезпечення належного санітарного стану спецавтотранспорту, КП «Миколаївкомунтранс» заплановано будівництво на території підприємства мойки для великогабаритних спецавтотранспортних засобів підприємства. Будівництво заплановано провести в чотири етапи. На сьогоднішній день проведено закупівлю по першому етапу, договір готується до підписання з переможцем процедури закупівлі. | передано для подальшої реалізації КП «Миколаївкомунтранс» |
| 1.3.4. | Розбудова сучасних громадських просторів |
| 1 |  | Реконструкція скверу по вул.Скульптора Ізмалкова -вул.Генерала Свиридова – вул.9 Поздовжній в Інгульському районі м.Миколаєва | 2018-2027 | * площа реконструкції, м2
 | не виконано(АІР ММР) |  | кошти на виконання об’єктів на 2024 рік не заплановано |
| 2 |  | Реконструкція скверів «Тополиний», «Взуттєвик», «Миколаївський» | 2019-2027 | * площа реконструкції, м2
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | заходи не проводились, через відсутність фінансування (не є пріоритетом під час воєнного стану) |
| не виконано(АІР ММР) |  | кошти на виконання об’єктів на 2024 рік не заплановано |
| 3 |  | Реконструкція пам’яток садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги», «Флотський бульвар», «Ліски» | 2018-2027 | * площа реконструкції, м2
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | заходи не проводились, через відсутність фінансування (не є пріоритетом під час воєнного стану) |
| 4 |  | Реконструкція території рекреаційного призна-чення, скверу «Бойової слави», розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва (коригування) | 2024-2027 | * підвищення рівня благоустрою міста та покращання естетичного вигляду скверу на площі 1,5736 га
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | заходи не проводились, через відсутність фінансування (не є пріоритетом під час воєнного стану) |
| 5 |  | Нове будівництво комплексу для великих копитних тварин за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2024-2030 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання (УКБ ММР) |  |  |
| 6 |  | Нове будівництво літніх вольєрів «Острів звірів» за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м.Миколаєві. Коригування, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2024- 2030 | * 1 об’єкт
 | виконується (УКБ ММР) | введення в експлуатацію |  |
| **1.5.** | **Енергетична безпека** |
| 1.5.1 | Забезпечення розвитку альтернативних джерел енергії |
| 1 |  | Будівництво сонячних енергоблоків на об’єктах МКП «Миколаївводоканал» | 2024-2025 | * зменшення обсягів споживання централізованої електроенергії, економія витрат на комунальні послуги, енергонезалежність
 | виконується(МКП «Миколаївводоканал») |  |  |
| 2 |  | Будівництво заводу з виробництва альтернативних видів палива (брикети, пелети) | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання |  | відсутнє фінансування |
| 3 |  | Гібридне вуличне освітлення | 2024-2030 | * впроваджено, так/ ні
 | не розпочато виконання |  | відсутнє фінансування |
| 4 |  | Невеликий вітрогенератор на даху для багатоповерхового будинку | 2024-2030 | * впроваджено, так/ ні
 | не розпочато виконання |  | відсутнє фінансування |
| 5 |  | Малий вітрогенератор для приватного господарства | 2024-2030 | * впроваджено, так/ ні
 | не розпочато виконання |  | відсутнє фінансування |
| 6 |  | Вітрогенератор потуж-ністю 45-50 кВт для малого бізнесу або комунального підприємства | 2024-2030 | * впроваджено, так/ ні
 | не розпочато виконання |  | відсутнє фінансування |
| 7 |  | Встановлення котлів на соломі в комунальних підприємствах  | 2024-2030 | * впроваджено, так/ ні
 | не розпочато виконання |  | відсутнє фінансування |
| **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 «КОМФОРТНА ГРОМАДА»** |
| **2.1.** | **Якісні муніципальні послуги** |
| 2.1.1 | Стале забезпечення мешканців міста питною водою |
| 1 |  | Реконструкція водогону вздовж приватного сектору реконструкції | 2024 | * протяжність водогону, км
 | виконується(МКП «Миколаївводоканал») | 2,0 км |  |
| 2 |  | Реконструкція системи знезараження питної води на об’єктах МКП «Миколаївводоканал», НСВ ІІІ-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14 | 2020-2026 | * впровадження технології знезараження питної води Підвищення екологічної та техногенної безпеки населення та поліпшення якості питної води
 | виконується(МКП «Миколаївводоканал») | Виконано 26% |  |
| 3 |  | Реконструкція системи мікрофільтрації та обертових сіток на водозаборі в м. Миколаєві | 2024-2025 | * будівництво нової будівлі блоку мікро-фільтрації та встановлення нового технологіч-ного обладнання
* встановлення нових обертових сіток у будівлі НСВ 0-го підйому на водозаборі «Дніпро-Миколаїв»
* підвищення надійності системи водопостачання міста
* покращання процесу первинної обробки сирої води.
 | не виконується(МКП «Миколаївводоканал») |  | водозабір розташовано у зоні бойових дій |
| 4 |  | Реконструкція водогону Д=600мм по вул. Флотській від пров. Парусний до вул. Променевої, м.Миколаїв, у т. ч. коригування проектних робіт та експертиза | 2018-2027 | * 1557 м
 | не розпочато виконання(ДЖКГ ММР) |  | відсутнє фінансуваннязамовник – департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації |
| 5 |  | Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр Варварівка в м.Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза | 2020-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 6 |  | Реалізація проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» | 2016-2027 | * реалізовано, так/ні
 | триває виконання(МКП «Миколаївводоканал») | Сума кредитних коштів Європейського Інвестицій-ного Банку (ЄІБ) становить 15,54 млн. євро. Сума грантових коштів фонду ЕSР становить 5,1 млн. євро. В межах реалізації проєкту «Розвиток системи водопостачання і водовідведення в м. Миколаїв», МКП «Миколаївводоканал» за рахунок кредитних коштів ЄІБ заплановано проведення капітального ремонту ділянок водопровідних і каналізаційних мереж, реконструкції і модернізації очисних споруд каналізації, впровадження енергозберігаючих технологій, заміна обладнання лабораторій очисних споруд водопроводу, що в цілому має покращити технічний стан обладнання, підвищити якість води та стічних вод, зменшити собівартість послуг. Проєкт дозволить забезпечити дотримання вимог охорони здоров’я та екології національного та міжнародного законодавства, а також підвищення якості послуг водопостачання і водовідведення для населення (збір та очистка стічних вод, розширення трубопроводів для подачі води в райони, де немає доступу до якісної питної води) тощо. |  |
| 2.1.2 | Забезпечення мешканців громади теплом |
| 1 |  | Реконструкція тепломагістралі ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на ділянці від ТК-15 до ТК-24 по вул. Московська в м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза | 2021-2026 | * 1 об'єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 2 |  | Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза. Коригування | 2016-2024 | * 1 об’єкт
 | виконується(УКБ ММР) | введення в експлуатацію |  |
| 3 |  | Реконструкція тепломереж з об’єднанням котелень або переключенням споживачів до ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» в м. Миколаєві | 2024-2026 | * 6 об’єктів
 | не розпочато виконання(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») |  | Відсутність коштів на проведення проектувальних та будівельних робіт |
| 4 |  | Встановлення ІТП в житлових будинках від котелень по вул. Самойловича, 42 та вул. Біла, 71 в м. Миколаєві | 2024-2026 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») |  | роботи будуть проведені в 2025-2026 роках у разі залучення донорських коштів |
| 5 |  | Будівництво когенераційного комплексу за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 42 | 2024-2026 | * 1 об’єкт
 | розпочато виконання(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») |  |  |
| 6 |  | Реконструкція теплових мереж по вул. Космонавтів в м. Миколаєві | 2023-2024 | * 1 об’єкт
 | виконується(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») | роботи завершені |  |
| 7 |  | Реконструкція теплових мереж по вул. Озерна в м. Миколаєві | 2023-2024 | * 1 об’єкт
 | виконується(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») | роботи з прокладання тепломережі завершені, залишився благоустрій |  |
| 8 |  | Реконструкція першої зони теплопостачання з об’єднанням котелень по вул. Генерала Карпенка, 8-3 та вул. Генерала Карпенка, 51а в м. Миколаєві | 2024-2026 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») |  | роботи будуть проведені в 2026 році у разі залучення донорських коштів |
| 9 |  | Реконструкція другої зони теплопостачання з об’єднанням котелень по просп. Героїв України, 12 та просп. Героїв України, 21А-1 в м. Миколаєві | 2024-2026 | * 1 об’єкт
 | розпочато виконання(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») |  | роботи будуть проведені до кінця 2024 року |
| 10 |  | Реконструкція третьої зони теплопостачання з об’єднанням котелень по вул. Передова, 69-к та пров. Полярний, 2к в м. Миколаєві | 2024-2026 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») |  | відсутність коштів на проведення проектувальних та будівельних робіт |
| 11 |  | Реконструкція сьомої зони теплопостачання з об’єднанням котелень по вул. Погранична, 242-А/1 та по вул. Чкалова, 209 та переключенням до ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» в м. Миколаєві | 2024-2026 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») |  | відсутність коштів на проведення проектувальних та будівельних робіт |
| 12 |  | Реконструкція восьмої зони теплопостачання з приєднанням котельні по просп. Центральний, 22-А/2 до мереж ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» в м. Миколаєві | 2024-2026 | * 1 об’єкт
 | виконується(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») | роботи завершено |  |
| 13 |  | Реконструкція дев’ятої зони теплопостачання з об’єднанням котелень по вул. Абрикосова, 5 та вул. Курортна, 11а в м. Миколаєві | 2024-2026 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») |  | відсутність коштів на проведення проектувальних та будівельних робіт |
| 14 |  | Закриття малоефектив-ної котельні по вул. Потьомкінська, 81/3 в м. Миколаїв з прокладанням теплових мереж від ТК21/2 до котельні | 2024-2026 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(ОКП «Миколаївоблтеплоенерго») |  | відсутність коштів на проведення проектувальних та будівельних робіт |
| 15 |  | Реалізація проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв» за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) | 2020-2025 | * довжина труб, м
* кількість перепідключення житлових будинків, од
 | виконання триває(ДЕЕЗІТ ММР) | роботи тривають згідно з графіком. Виконано близько 70% від загального обсягів робіт. |  |
| 16 |  | Проєкт розвитку міської інфраструктури-2  | 2022-2025 | * придбано:

- газові котли, од. - мережеві насоси, од.- частотні перетво-рювачі, од. | виконано(ДЕР ММР) | Міжнародний банк реконструкції та розвитку, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) — одна з п'яти інституцій Групи Світового банку, штаб-квартира – Вашингтон, США . Рецепієнт: ОКП ""Миколаївоблтеплоенерго"" Сума проєкту 2,057 млн дол США КП ММР «Миколаївкомунтранс». Сума проєкту 4,306 млн дол США. ОКП "Миколаївоблтеплоенерго":Закупили :- 2 насоси з частотними перетворювачами;- 1 частотний перетворювач;- 4 газові котли (3 шт потужністю 10 мВт, 1 шт потужністю 5 мВТ)Товар отримано в повному обсязі.КП ММР "Миколаївкомунтранс":- 20 спеціальних автомобілів для перевезення відходів; - 6 підмітально - прибильних машин.Товар отримано в повному обсязі. |  |
| 2.1.3 | Забезпечити надання мешканцям якісних послуг з пасажирських перевезень |
| 1 |  | Модернізація тролейбусного транспорту м. Миколаєва:- капітальний ремонт та модернізація тролейбусного депо за адресою: вул. Будівельників,1- технічне переоснащення та модернізація -тягова підстанція №2 за адресою: вул. Будівельників, 22- технічне переоснащення та модернізація: тягова підстанція №7 за адресою: вул. Чкалова, 99П; тягова підстанція № 3 за адресою: вул. 3 Воєнна,3/2 м.Миколаїв; тягова підстанція № 8 за адресою: вул. Карпенка- реконструкція трамвайних колій на переїзді пр. Богоявленський – вул. Космонатів, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертизаЗаміна контактної мережі тролейбуса, трамваяЗаміна трамвайної коліїЗакупівля низькопідлогових трамвайних вагонівЗакупівля тролейбусів з автономним ходом | 2020-2033 | * заміна контактної мережі тролейбуса та трамваїв , км
* заміна трамвайної колії, км
* автоматична система контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ), так/ні
* закупівля низькопідлогових трамвайних вагонів, од.
* закупівля тролейбусів з автономним ходом понад 20 км, од.
 | виконується(КП ММР «Миколаївелектротранс») | - проведено обстеження технічного стану будівель. Визначаємо технічні вимоги для ПКД, встановлюємо параметри, які повинні бути дотримані під час капітального ремонту тролейбусного депо, такі як розміри, матеріали, технології;- маємо профіль DREAM ПРОЕКТИ, яка полегшить процес реалізації проєкту відновлення та модернізації для КП ММР «Миколаївелектротранс»https://dream.gov.ua/ua/project/DREAM-UA-030424-4F5BA220/profile?fromFilter[location]=UA4806015000 0071713 <https://dream.gov.ua/ua/project/DREAM-UA-170424-D4A6030F/profile>https://dream.gov.ua/ua/project/DREAM-UA-040424-A25BC2F9/profile?fromFilter[location]=UA4806015000 0071713 <https://dream.gov.ua/ua/project/DREAM-UA-150424-8B03265E/profile> <https://dream.gov.ua/ua/project/DREAM-UA-100424-B8A4F32C/profile>З початку реалізації проєкту на кінець 2024 року поставлено:- 37 одиниць 12-метрових низькопідлогових тролейбусів з автономним рухом 1 км, 3 – очікується, - 19 одиниць 12-метрових низькопідлогових тролейбусів з автономним рухом до 20 кмВласними силами КП ММР «Миколаївелектротранс»замінило: 32 опори трамвайної мережі, тролейбусної контактної мережі – 2,893 км та 1 опору, трамвайної колії – 2242,11 метрів рейокЗдійснено поточний ремонт трамвайних колій в обох напрямках у м. Миколаїв, по вул. Потьомкінська від вул. Садова до вул.1-а Воєнна та виконано прокладання плитки до прилеглої території. |  |
| 2 |  | Реалізація проєкту «Міський громадський транспорт України» (кредит) спільно з Європейським інвестиційним банком  | 2024-2027 | * кількість автобусів, од.
 | розпочатовиконання(ДЕР ММР) | проведено тендер на закупівлю транспорту, документи розглянуті ЄІБ та підписано договір. Перша поставка запланована у І кварталі 2025 року | виконуєтьсяза графіком |
| 3 |  | Реалізація проєкту «Міський громадський транспорт» субпроєкт «Модернізація тролейбусного парку м. Миколаїв» спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (кредит) | 2024-2027 | * кількість тролейбусів, од
 | виконується(КП ММР «Миколаївелектротранс») | З початку реалізації проєкту на кінець 2024 року поставлено:- 37 одиниць 12-метрових низькопідлогових тролейбусів з автономним рухом 1 км, 3 – очікується, - 19 одиниць 12-метрових низькопідлогових тролейбусів з автономним рухом до 20 км |  |
| 2.1.4. | Забезпечення високої якості адміністративних послуг, орієнтованих на мешканців (у тому числі категорія військовослужбовців та ветеранів) та бізнес громади |
| 1 |  | Реконструкція нежитлових приміщень для розміщення ЦНАП у Заводському районі міста Миколаєва | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | розпочато виконання(ДНАП ММР) | за узгодженням ДНАП на замовлення УКБ ММР розроблено проєкт реконструкції приміщень у Заводському районі м. Миколаєва для розміщення відділених робочих місць працівників/ територіального підрозділу департаменту. Будівельні роботи виконано на 50%. | Організаційні питання, пов’язані із проведенням закупівель за кошти місцевого бюджету |
| 2 |  | Реконструкція будівлі за адресою: пр. Центральний, 166 у центральний офіс ДНАП ММР | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | розпочато виконання(ДНАП ММР) | іде пошук донорів для реалізації запланованого проєкту |  |
| не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |
| 3 |  | Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення ДНАП за адресою: пр. Богоявленський, 314 | 2023-2024 | * 1 об’єкт
 | виконується(ДНАП ММР) | за узгодженням ДНАП на замовлення УКБ ММР проводяться ремонтні роботи по реконструкції приміщень Корабельної адміністрації Миколаївської міської ради для розміщення віддалених робочих місць працівників/ територіального підрозділу департаменту.Будівельні роботи виконані на 85% | організаційні питання, пов’язані із проведенням закупівель за кошти місцевого бюджету. |
| **2.2** | **Забезпечення житлом** |
| 2.2.1 | Ліквідація наслідків військової агресії РФ |
| 1 |  | Демонтаж зруйнованих багатоквартирних буди-нків (10 багатоквартирних будинків, 63 будинків садибної забудови, 2 будинки закритої дворової забудови зруйновані або частково зруйновані) в м. Миколаєві. Відновлення з дотриманням рекомендацій проектних рішень. | 2024-2027 | * кількість будинків, од
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) | демонтовано 6 будинків |  |
| 2 |  | Ремонт будинків, пошкоджених  в результаті збройної агресії РФ в  м. Миколаєві | 2024-2027 | * кількість будинків, од
 | розпочато виконання(ДЖКГ ММР) | відновлено 8 будинків, у 9- ти будинках проведено процедуру закупівлі, роботи розпочаті. |  |
| 3 |  | Нове будівництво будинку культури за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 328, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2023-2027 | * відбудова культур-ного закладу у мікрорайоні (60 000 мешканців)
* пропускна спроможність концертної зали – 2000 осіб
* кількість бєніфіціа-рів закладу - 4 000
 | розпочато виконання(УКБ ММР) | розробка ТО |  |
| 4 |  | Реставрація Першої української гімназії ім. М.Аркаса по вул. Нікольській, 34 в м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза | 2024-2030 | * 1 об’єкт
 | розпочато виконання(УКБ ММР) | розробка ПКДукладання договору підряду |  |
| 5 |  | Нове будівництво Мико-лаївського ліцею №51 ММР Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, пров. Парусний, 3-а у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2024-2027 | * 1 об’єкт
* покращання освітнього середовища
 | розпочато виконання(УКБ ММР) | розробка ПКД |  |
| 6 |  | Реконструкція будівлі вечірньої школи №5 під гуртожиток для вчителів за адресою: м.Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2019-2026 | * забезпечення житлом педагогічних працівників
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 7 |  | Реконструкція існуючих будівель лікувально про-філактичних закладів під квартири для медичних працівників КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» за адресою: м. Миколаїв, вул.Шосейна, 119, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза | 2019-2026 | * забезпечення житлом медичних працівників, які потребують підтримки
* ремонт орієнтовно 14 квартир
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  | відсутність фінансування(ведеться пошук інвесторів) |
| **2.3.** | **Здорове життя для всіх** |
| 2.3.1. | Надання якісних медичних послуг |
| 1 |  | Нове будівництво сучас-ного лікувально-діагностичного комплексу (кластерна лікарня) в м. Миколаєві | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | розпочато виконання(УОЗ ММР) | Робочою групою УОЗ ММР відпрацьоване медичне завдання. За кошти міського бюджету були виконані передпроєктні роботи. Отримано дозвіл на проведення будівельних робіт по зазначеному об’єкту. Проектна документація по об’єкту передана на реалізацію до управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. |  |
| не розпочато виконання (УКБ ММР) |  |  |
| 2 |  | Будівництво дитячого діагностичного центру з бомбосховищем та пере-ходом до стаціонарного корпусу за адресою: м. Миколаїв, вул. Рюміна, 5 | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 |  розпочато виконання | За кошти міського бюджету були виконані передпроєктні роботи. Отримано дозвіл на проведення будівельних робіт по зазначеному об’єкту. Проектна документація по об’єкту передана на реалізацію до управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. На даний час УКБ ММР проводяться торги на виготовлення проєкту.  |  |
| розпочато виконання(УКБ ММР) | розроблено ПКД, стадія П |  |
| 3 |  | Створення перинатального центру ІІ рівня надання медичної допо-моги з концентрацією акушерсько-гінекологіч-но неонатальної допомо-ги на базі КНП ММР «Пологовий будинок №3» за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 3 | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | розпочато виконання(УОЗ ММР, УКБ ММР) | Введено в експлуатацію кисневу мережу в КНП ММР «Пологовий будинок №3». Впроваджено нові напрямки роботи: гінекологічні втручання великого обсягу; діагностичні амніоцентези; урогінекологічні операції з приводу нетримання сечі у жінок.Департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.оголошено реєстрацію на відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію реконструкції пологового будинку № 3 (вул. Київська, 3) в перинатальний центр.  |  |
| 4 |  | Створення реабілітаційного центру, у тому числі для постраждалих внаслідок воєнних дій, на базі КНП ММР "Міська лікарня №4" за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 1 | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | розпочато виконання(УОЗ ММР, УКБ ММР)  | Введено в роботу, після проведеного ремонту, стаціонарне відділення на 20 ліжок, яке відповідає матеріально-технічним вимогам Національної служби здоров’я України, за пакетами медичних послуг «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах», та «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах». За 2024 рік послуги з реабілітації отримали 1181 пацієнтів (стаціонарно – 260, амбулаторно – 921).На базі закладу планується створення протезно ортопедичної майстерні. |  |
| 5 |  | Нове будівництво реабілітаційного водно-оздоровчого комплексу з літнім майданчиком КНП ММР «Міська лікарня № 4» за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 1, у т.ч проектно - вишукувальні роботи та експертиза | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | розпочато виконання(УОЗ ММР, УКБ ММР) | виготовлений ескіз та технічне завдання, ведеться пошук інвесторів для виготовлення робочого проєкту на будівництво (департаментом архітектури та містобудування ММР) |  |
| 6 |  | Нове будівництво сімейної амбулаторії №6 КНП ММР "ЦПМСД №6" за адресою: Велика Корениха, вул. Гарнізонна 1в, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(УОЗ ММР, УКБ ММР) |  | Відсутність фінансування(ведеться пошук інвесторів) |
| 2.3.2 | Забезпечення соціального захисту вразливих категорій населення |
| 1 |  | Нове будівництво цент-ру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями за адресою: м.Миколаїв, вул.Спаська, 80, в т.ч. підготовчі роботи, проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2017-2027 | * площа будівництва, 3700 м2
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 2 |  | Реалізація проєкту «Створення центру соціальної адаптації» | 2024  | * створення центру, так/ні
 | виконано(ДПСЗН ММР) | В Миколаївській міській територіальній громаді в рамках програми відновлення та розбудови миру за підтримки ПРООН на базі відділення денного перебування Центрального району міського територіального центру облаштовано Простір соціальної адаптації. За підтримки ПРООН міський територіальний центр отримав міжнародне технічне забезпечення, було обладнано дві кімнати: мультидисциплінарний майданчик для групової роботи та кімната для індивідуальних занять (ментальної адаптації). В рамках надання послуги соціальної адаптації проводяться різноманітні разові заходи до Міжнародних та державних свят з залученням не тільки громадян, які знаходяться на обслуговуванні у міському територіальному центрі, а й багатодітних родин, членів сімей військовослужбовців, членів родин загиблих Захисників та Захисниць та ін. На постійній основі відбувається співпраця з різними Міжнародними організаціями та громадськими організаціями для проведення психологічних тренінгів, арт – терапії та інших заходів, які направлені на збереження ментального здоров’я мешканців громади. |  |
| 2.3.3 | Розвиток фізкультури та спорту |
| 1 |  | Нове будівництво Льодового палацу за адресою: пр. Героїв України, 4 | 2019-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР, УуСФКтаС ММР) |  | відсутнє фінансування |
| 2 |  | Нове будівництво пала-цу спорту за адресою: вул. Погранична,45 у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР, УуСФКтаС ММР) |  | відсутнє фінансування |
| 3 |  | Нове будівництво плавального басейну за адресою: пр. Героїв України 2/4 | 2024-2027 | * довжина доріжки 50 м
 | не розпочато виконання(УКБ ММР, УуСФКтаС ММР) |  | відсутнє фінансування |
| 4 |  | Ремонт та оздоблення дитячих майданчиків (нові безпечні гойдалки, горки, лазалки тощо) | 2024-2027 | * 75 майданчиків
 | виконується постійно(ДЕЗ «Пілот», адміністрації районів ММР) | облаштовано 75 дитячих майданчиків |  |
| 5 |  | Будівництво, ремонт скейт-парків | 2025-20272024-2027 | * 8 шт
 | виконується(ДЕЗ «Пілот») | відремонтовано 1 скейт-парк |  |
| не розпочато виконання (АЦР ММР) |  | відсутнє фінансування |
| не розпочато виконання (АІР ММР) | адміністрацією Інгульського району передано на баланс КП ДЄЗ Пілот «Скейт-парк на Херсонському шосе» (сквер по Херсонському шосе між вул. Генадія Матуляка (Генерала Свирідова) та вул. 7 Поздовжня, вул. Скульптора Ізмалкова) для утримання в належному технічному стані  | на будівництво скейт-парків кошти відсутні |
| 6 |  | Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна,11 у м. Миколаєві. Коригування, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2024-2025 | * 1 об’єкт
 | виконується(УКБ ММР) | виконання будівельних робіт 76% |  |
| 7 |  | Реконструкція гребної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний узвіз, 1 в м. Миколаєві (робочий проект), у т. ч. проектні роботи, геодезія | 2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 8 |  | Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 9 |  | Реконструкція центрального стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві (легкоатлетичні доріжки), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2024-2027 | * 1 об’єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 10 |  | Реконструкція Центрального міського стадіону. Щогли освітлення по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | 2024-2027 | * кількість щогл, од
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| **2.4** | **Згуртованість та культурний розвиток** |
| 2.4.2 | Організація культурного дозвілля та зміцнення культурно-національних традицій, естетичне виховання, створення умов для творчого розвитку та забезпечення доступності для громадян |
| 1 |  | Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Офіцерське зібрання» за адресою: м.Миколаїв, вул. Артилерійська, 7, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2024-2030 | * відновлення пам'ятки архітектури і історії національного значення, так/ні
* кількість місць для учнів мистецьких шкіл – 800
* кількість місць для студентів мистецького ВНЗ – 600
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 2 |  | Реконструкція будівель дитячих музичних шкіл №№ 5, 6 та дитячої художньої школи | 2016-2027 | * загальна площа, м2
* кількість об’єктів, 3 од.
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 3 |  | Реконструкція Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний», I та II черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва), 1. Коригування | 2017-2027 | * пропускна спроможність глядацької зали – 1100 осіб
* місткість захисної споруди – 500 осіб
* площа забудови 5615 м2
 | виконання робіт призупинено(УзПКтаФКС ММР) | у 2019 році розпочато роботи за проектом «Реконструкція Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний», I та II черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва), 1. Коригування» на суму 358291048,21 грн.Протягом 2019-2021 років виконано підготовчі роботи, а саме розбірні роботи частини будівлі, роботи по улаштуванню паль (308 шт.), ростверку (частина спайного фундаменту)(68 м. куб), стінових блоків підвалу (223 м. куб), стін підвалу із цегли (40 м. куб) на загальну суму 24910,139 тис.грн. |  |
| 4 |  | Реконструкція Великокорениського будинку культури за адресою: вул. Миколаївських десантників, 4 (Братів Неживих) (Велика Корениха), м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза  | 2018-2027 | * збільшення показ-ників щодо надан-ня культурно-просвітницьких послуг в терито-ріальному утворен-ні Велика Корени-ха Заводського району міста Миколаєва
* створення комфор-тних місць відпочинку
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 5 |  | Реставрація будівель пам'яток архітектури місцевого значення Миколаївських міських палаців культури та урочистих подій | 2017-2027 | * кількість об’єктів, 2 од.
* загальна площа будівель, м2
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 6 |  | Реставрація нежитлової будівлі-пам’ятки архітектури по вул. Велика Морська, 42 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза  | 2019-2027 | * 1 об'єкт
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 7 |  | Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер - дитяча музична школа №8 по вул.1 Госпітальна, 1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) (Коригування) | 2016-2027 | * загальна кількість учнів 195 осіб
* загальна площа пам’ятки 1690,2 м2
* площа приміщення, що ремонтується, 359,23 м2
 | виконано не в повному обсязі(УзПКтаОКС ММР) | Протягом 2017- 2021 рр. проведено будівельні роботи за робочим проектом "Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, де навчався Ш.Кобер - дитяча музична школа № 8, в м. Миколаїв, по вул.1 Госпітальна, 1 (першочергові протиаварійні роботи). Коригування" на суму 1 999 950 грн. Виконано робо-ти приміщень І поверху, санвузлів І та ІІ поверхів з облаштуванням санвузла для МГН. Встановлено вхідні двері та двері аварійного виходу. Але з-за відсутності фінансування завершити роботи в повному обсязі не вдалося. На початку 2022 р. було заплановано завершення будівельних робіт з оздоблення приміщень закладу та проведення заходів з введення в експлуатацію систем вентиляції та протипожежної сигналізації.Станом на сьогодні в планах реалізації Стратегії розвитку м. Миколаєва заплановано провести роботи щодо проектування благоустрою прилеглої території пам'ятки історії місцевого значення, де навчався Ш.Кобер - дитяча музична школа № 8 та подальшої реставрації приміщень будівлі враховуючи умови особливого стану. |  |
| 8 |  | Реставрація будівлі - пам'ятки історії місцевого значення ДМШ № 1 по вул. Адміральській, 9-11 (літери Е-1, Е'-1, Е''-2, Ж-2) в м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза  | 2024-2030 | * загальна площа пам’ятки 1472,29 м2
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 2.4.3. | Охорона, збереження, примноження та використання об’єктів культурної спадщини |
| 1 |  | Диджиталізація друкованих матеріалів, музейних об’єктів, архівних документів, аудіовізуальних матеріалів, архітектурних й археологічних пам’яток | 2024-2030 | * поліпшення інформаційної і галузевої складової
 | не розпочато виконання(УзПКтаОКС ММР) |  | відсутність фінансування |
| 2 |  | Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» по вул. Рюміна, 9 в м. Миколаєві, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза | 2017-2027 | * площа реставрації, 147 м2
* кількість туристів на рік, осіб
* створення об’єкта історико-культур-ного, туристичного напрямку, так/ні
 | не розпочато виконання(УзПКтаОКС ММР, УКБ ММР) | ПКД у наявності, потребує коригування | відсутність фінансування |
| **2.5** | **Якісна освіта** |
| 2.5.2 | Сучасний освітній простір запорука успішного навчання і розвитку здобувачів освіти |
| 1 |  | Нове будівництво загально-освітньої школи у мкр Північний у місті Миколаєві, в т.ч. виготовлення проекту земле-устрою, проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2024-2027 | * орієнтовна площа забудови 3880 м2
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 2 |  | Нове будівництво до-шкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні «Північний» м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригу-вання та експертиза  | 2016-2027 | * 5398,8 м2
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 3 |  | Нове будівництво дитя-чого дошкільного закла-ду у мкр Варварівка у м. Миколаєві, в т.ч. виготовлення проекту земле-устрою, проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2024-2027 | * 1 об’єкт
* покращання освітнього середовища
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| 4 |  | Нове будівництво до-шкільного навчального закладу № 67 за адресою: пр. Миру, 7/1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза  | 2024-2027 | * 1 об’єкт
* покращання освітнього середовища
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) | ПКД потребує коригування |  |
| 5 |  | Реконструкція нежит-лової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза  | 2024-2027 | * 1 об’єкт
* покращання освітнього середовища
 | розпочато виконання(УКБ ММР) | функції замовника будівництва передаються Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, рішення ММР від 31.07.2023 № 22/121 |  |
| 6 |  | Нове будівництво до-шкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні «Північний» м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза  | 2024-2027 | * 1 об’єкт
* покращання освітнього середовища
 | розпочато виконання(УКБ ММР) | будівництво призупинено, виконання будівельних робіт 10% | потребує коригування ПКД, потребує фінансування |
| 7 |  | Нове будівництво корпусу початкової школи Миколаївського ліцею №60 за адресою: вул. Чорноморська, 1А | 2024-2027 | * 1 об’єкт
* покращання освітнього середовища
 |  розпочато виконання(УКБ ММР) | функції замовника будівництва передано департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївскої обласної адміністрації, рішення ММР від 29.06.2023 № 23/3  |  |
| 8 |  | Нове будівництво дитячого дошкільного закладу на 120 місць в мікрорайоні «Ліски-2» м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза | 2012-2027 | * 120 місць
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) | ПКД потребує коригування |  |
| **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3 «КОНКУРЕНТНА ГРОМАДА»** |
| **3.1** | **Логістичний хаб** |
| 3.1.2 | Розвиток судноплавства та прибережної інфраструктури |
| 1 |  | Будівництво причалу № 8 морського порту Миколаїв | Середньострокова перспектива (10 років)\* | * підготовлена та затверджена ПКД, так/ні
 | розпочато виконання(МФ ДП «АМПУ») | Стан виконання будівництва причалу № 8 за оформленими актами виконаних робіт становить 35,7%.Філією проводяться заходи з отримання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 11,6га земель водного фонду впродовж причальної лінії морського порту Миколаїв від причалу № 0 до причалу № 15, у тому числі під будівництво причалу № 8 |  |
| 2 |  | Реконструкція причалу № 7 морського порту Миколаїв | Середньострокова перспектива (10 років)\* | * підготовлена та затверджена ПКД, так/ні
 | розпочато виконання(МФ ДП «АМПУ») | Філією проводяться заходи з отримання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 11,6га земель водного фонду впродовж причальної лінії морського порту Миколаїв від причалу № 0 до причалу № 15, у тому числі під реконструкцію причалу № 7 |  |
| 3 |  | Реконструкція акваторії порту (інв. №1031029) з облаштуванням якірних стоянок | Середньострокова перспектива (10 років)\* | * підготовлена та затверджена ПКД, так/ні
 | розпочато виконання(МФ ДП «АМПУ») | ТОВ «АНКОР» у 2023 році розроблений Робочий проект «Реконструкція акваторії порту (інв. №1031029) з облаштуванням якірних стоянок за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23», який отримав позитивнийекспертний звіт ТОВ «ПРОЕКСП» щодо розгляду проєктної документації набудівництво № V-283-23/ПРОЄКСП від 27.12.2023. |  |
| 3.1.3 | Створення навчального простору «Школа моряків» |
| 1 |  | Реалізація проєкту «Створення навчального простору «Школа моряків» | 2024-2025 | * створено навчальний простір, так/ні
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | розроблено концептуальний дизайн проєкту «Школа моряків» (AQUAPORT) за участі виконавчих органів Миколаївської міської ради, громадських експертів, представників бізнесу, інститутів громадянського суспільства, експертного середовища, тощо. |  |
| 3.1.4 | Розбудова дорожньо-транспортної інфраструктури |
| 1 |  | Будівництво під'їзної дороги до морських портів м. Миколаєва (вул. Новозаводська, вздовж ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» під Широкобальським мостом із виїздом до вул. Залізничної та далі до морських портів та річного порту) | Починаючи з 2025 року до подальшого виконання | * покращання логіс-тики для міського транспорту
* зменшення руйну-вання дорожнього покриття
* зменшення викидів у повітря
 | не розпочато виконання(УКБ ММР) |  |  |
| **3.1.5** | **Створення індустріального парку «Миколаїв»** |
| 1 |  | Реалізація проєкту «Індустріальний парк «Миколаїв» | 2024-2027 | * зареєстрований Індустріальний парк, так/ні
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | Розпочато роботу щодо підготовки до документів для внесення до реєстру індустріальних парків. Планується подати у 2025 році. Миколаївський індустріальний парк — це стійкий, універсальний хаб, який підтримує такі ключові сектори, як логістика, технологічне сільське господарство та виробництво. Він спрямований на сприяння інноваціям, стимулювання зростання промисловості та розширення економічних можливостей і технологічного прогресу в регіоні, у тому числі забезпечення «зеленої» та «блакитної» трансформації економіки та підвищення інвестиційного й інноваційного іміджу міста, конкурентоспроможності території. На території Миколаївського індустріального парку пропонується:• логістичні центри та центр консолідації вантажів на півдні;• промислові підприємства на північному заході та північному сході;• фермерський ринок повного циклу на півночі;• бізнес-інкубатори, інноваційний центр, готель та продовольчі та непродовольчі магазини вздовж зелених і пішохідних магістралей.Земельна ділянка розташована на місцевості, що представляє вагомий інтерес для інвесторів.Ділянка індустріального парку має поруч дві лінії залізничних колій. Вони проходять: одна- уздовж північного, друга- південного країв ділянки. Найближча залізнична станція знаходиться на відстані 1,3 км.Площа ділянки складає орієнтовно - 190 гаПлоща землі, що придатна для забудови, становить – 112 га | Планується у 2025 році |
| **3.2.** | **Центр інновацій та нових індустрій** |
| 3.2.1 | Підтримка розвитку інтерактивного простору пілотування портфоліо міста Миколаєва (PORTFOLIOHUB) |
| 1 |  | Реалізація проєкту «Інтерактивний простір пілотування портфоліо міста Миколаєва (PORTFOLIOHUB)» | 2024-2027 | * кількість проведе-них засідань коор-динаційної ради, од.
* кількість розробле-них проєктів, од.
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | З метою підвищення ефективності роботи над проєктами, що увійшли до Портфоліо ініціативою «Мери за економічне зростання» підтримано та профінансовано організацію інноваційного простору PortfolioHUB.Даний простір організованого на базі Туристично-інформаційного центру його обладнано сучасними меблями, офісною та інтегративною технікою. Крім цього, облаштовано VR локацію, де кожен бажаючий може переглянути у режимі віртуальної реальності (VR окуляри) майбутнє бачення розвитку локацій міста Миколаєва згідно розроблених концепцій (AQUAPORT, ревіталізовану територію Миколаївського суднобудівного заводу та Миколаївський індустріальний парк). Кількість проведених засідань координаційної ради - 3 од.Кількість розроблених проєктів - 3 од. |  |
| 3.2.3  |  «Інноваційний район» |
| 1 |  | Розробка та реалізація пілотного проєкту «Інноваційний район» | 2024-2025 | * проєкт «Інноваційний район» розроблений, так/ні
 | виконання не розпочато(ДЕЕЗІТ ММР) |  | департамент ще не було залучено до розробки |
| розпочато виконання(ДЕР ММР, ДАМ ММР) | Розроблена концепція пілотного проєкту «Інноваційний район» в рамках роботи над Майстерпланом за участі представників OneWorks Концепція проєкту складається з наступних напрямків: •Мобільна стратегія•Ландшафтна стратегія•Стратегія житлового забезпечення |  |
| **3.4** | **Конкурентний бізнес** |
| 3.4.1. | Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва  |
| 1 |  | Нормативна грошова оцінка м. Миколаєва | 2024-2027 | * проведена норма-тивна грошова оцінка м. Миколаєва, так/ні
 | не розпочато виконання(УЗР ММР) |  | фінансування проведення нормативно-грошової оцінки землі на 2024 не передбачено |
| 2 |  | 1) Інвентаризація земель м. Миколаєва2) Встановлення меж водо-охоронної та прибережної захисної смуги 3) Встановлення та затвердження меж м. Миколаєва | 2024-2027 | * межі встановлено, так/ні
 | не розпочато виконання(УЗР ММР) |  | фінансування проведення нормативно-грошової оцінки землі на 2024 не передбачено |
| **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4 «ГРОМАДА ЕФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА»** |
| **4.3.** | **Багатосекторне партнерство** |
| 4.3.1 | Міжмуніципальне партнерство |
| 1 |  | Відбудова класів в школах м. Миколаєва. Постачання транспорту комунального призначення. Оновлення матеріально-технічної бази дошкільних закладів та закладів середньої освіти (м. Ганновер, Федеративна Республіка Німеччина). | 2024-2027 | * оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, закладів дошкільної та середньої освіти міста
 | виконано(ДМГ ММР) | Отримано ноутбуки (48 шт), роутери для Миколаївської гімназії №50 та Миколаївської гімназії №13 (4 шт).Отримано транспорт для комунального призначен-ня, а саме: Volkswagen T5 (1 шт.), Volkswagen (2 шт.) Volkswagen-VW (1шт.). |  |
| 2 |  | Оздоровлення дітей міста Миколаєва (м. Дуррес, Республіка Албанія) | 2024-2027 | * оздоровлено дітей міста Миколаєва, які належать до категорій, визначених містом-партнером
 | не розпочато виконання(служба у справах дітей ММР) |  | виконання проєкту не планується у зв’язку з відсутністю інформації про даний вид оздоровлення.Очікуємо пропозицій від міста-партнера. |
| розпочато виконання(ДМГ ММР)виконано | надіслано листа меру м. Дуррес, Албанія | очікуємо відповідь |
| 10 школярів з м. Миколаїв взяли участь у тристоронньому молодіжному таборі з метою оздоровлення, об'єднання молоді з трьох муніципалітетів для міжкультурного обміну задля зміцнення співпраці та партнерства між Миколаєвом, Хелмом (Польща) та Зіндельфінгеном (Німеччина) |  |
| 3 |  | Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням (м. Сент-Гелієр, Бейлівік Джерсі, Британські острови) | 2024-2027 | * модернізація мате-ріально-технічної бази закладів охорони здоров’я для покращання доступності та якості медичних послуг
 | виконано(ДМГ ММР) | отримано для Реабілітаційного центру «Міська лікарня №4» медичне обладнання, а саме: ортопедичні пристрої MOTOmed для ніг та рук (4 шт.), тренажер багатофункціональний, спарений (TB004-100) (1 шт.); ергометри (3 шт.) |  |
| 4 |  | Реалізація 3 пілотних проєктів в сферах підтримки бізнесу, цифрової грамотності населення, відновлення занедбаних промислових зон за досвідом м. Ольборг, Королівство Данія | 2024-2025 | * реалізація пілотних проєктів, так/ні
 | виконано(ДЕР ММР) | 1.  Адміністративні послуги для громадян та подолання цифрової неграмотності" - Департаментом з надання адміністративних послуг- Миколаївської міської ради за результатом візиту в Данію та на основі наданих датськими колегами матеріалів 25.09.2024 - підготовлено презентацію та проведено семінар у рамках проєкту «Цифровізація адміністративних послуг для громадян та покращення цифрової грамотності», у якому окрім представників; департаменту, взяли участь колеги: представники департаменту праці та соціаль-ного захисту населення Миколаївської міської ради, а також відділу: стандартизації та впровадження; електронного врядування Миколаївської міської ради.Особливу увагу під час заходу приділили питанням підвищення цифрової грамотності серед населення Акцентували увагу на тому, як муніципалітет Ольборга працює з вразливими грудами населення — людьми похилого віку та громадянами з особливими потребами, навчаючи їх базовим цифровим навичкам. Цей підхід допомагає інтегрувати всіх мешканців у сучасний цифровий світ: підвищуючи рівень доступності адміністративних послуг".2.     Розвиток прибережних зон в м. Миколаєві  - Відбувся ознайомчий візит миколаївської делегації до Ольборга з метою передачі знань та розвитку спроможності щодо питань містобудування, міського розвитку з особливим акцентом на відродженні прибережних і портових територій"3.    Розвиток муніципаль-ного бізнесу та сервісів.Відбувся ознайомчий візит миколаївської делегації до Ольборга з метою нарощування спроможності, обміну досвідом  муніципальної ролі та ініціатив у розвитку економіки та бізнесу, бізнес-обслуговуванні та сприянні інвестиціям. Перехід бізнесу до зеленої та блакитної економіки. За прикладом Ольборга розроблено проект Створення простору на підтримку та розвиток підприємництва ""Бізнес-Кафе"". Який було подано на участь у проєкті USAID ""Демократичне врядування у східній Європі"" , та який визнано переможцем та планується до реалізації у 2025 році." |  |
| 4.3.5. Створити промоційно-координаційну партнерську платформу «Миколаїв – місто на хвилі» |
|  |  | Реалізація проєкту «Партнерська платформа «Миколаїв - місто на хвилі» | 2024-2027 | * розроблений та функціонує, так/ні
* кількість відвідувань веб-ресурсу «ПЛАТФОРМА. Місто на хвилі», од.
* кількість учасників офлайн, осіб
 | розпочато виконання(ДЕР ММР) | Організовано та проведено першу міжнародну конференція «Миколаїв — місто на хвилі», присвячену перспективам сталого відновлення та системної трансформації економіки міста. На конференції представили нову економічну модель міста, яка базується на засадах блакитної та зеленої економік, а також низку засадничих документів, серед яких стратегія розвитку громади та Майстер план міста. Крім того, презентували ключові проєкти відновлення та трансформації територій і районів, зокрема:• Онлайн-платформа блакитної та зеленої економіки;• Ревіталізація Миколаївського суднобудівного заводу;• Миколаївський індустріальний парк;• Інноваційні райони тощо.Крім презентацій у межах конференції відбулося дві панельні дискусії «Економічне відновлення міста через інновації та креативні рішення» та «Людиноцентричний підхід до трансформації та реконструкції міста». Експерти-учасники обох панелей — серед яких були керівники області та міста, представники держав та організацій-донорів, бізнесів та їх об’єднань — апелювали до свого досвіду та тих важливих засад, на яких має базуватися майбутнє відновлення та трансформація Миколаєва.Подія мала широке представництво і об’єднала понад 160 учасників з дипломатичних представництв іноземних держав, міжнародних фінансових інституцій, агенцій ООН, міжнародних організацій, бізнесу, центральних органів виконавчої влади та інших партнерів Миколаєва.Подія матиме щорічний характер та слугуватиме майданчиком для співпраці усіх стейкхолдерів розбудови майбутнього Миколаєва.Підготовлені презентаційні матеріали проєкту в форматі VR. Ознайомитись з ними можна в приміщенні Туристично-інформаційного центру Миколаївської міської ради та за посиланням https://blueplatform.info/CityontheWave  |  |