| Миколаївська міська рада |  |
| --- | --- |
| Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |  |
| Протокол |  |
| від 04.10.2019 № 7/КР-19 |  |

Засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва

| Голова Координаційної ради: | Криленко В. |
| --- | --- |
| Члени Координаційної ради: | Бондарєв Р., Днєєва Т., Крисіна Н., Ковальчук Я., Святелик В., Цуканова А., Шуліченко Т., Купрієвич І. |
| Відсутні: | Лазарєв Д., Панченко Ф., Ващиленко А., Суслова Т., Карцев С., Криницька Т., Кісельова О., Зоткін П. |
| Запрошені: | Бохін Р., Пилипенко О., Добровольська Л., Іванова Л., Корчагіна В., Савченко О., Артюх С., Банкова О., Шевченко Д., Коржова О., Медведєв Д., Науменко Л. |

Порядок денний:

- Про хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019  станом на 01.10.2019 за даними головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів).

Доповідач: Криленко В., перший застпуник міського голови  - голова Координаційної ради; головні розпорядники бюджетних коштів (виконавці проєктів).

2. Про реалізацію проєктів Громадського бюджету м.Миколаєва  у 2018 році, що не були реалізовані /або реалізовані частково/ за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів).

Доповідач: Головні розпорядники бюджетних коштів (виконавці проєктів).

- СЛУХАЛИ:

Криленка В, який зазначив, що сьогодні на засіданні планується розглянути хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019  станом на 01.10.2019 за даними головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів).

Шуліченко Т.,  яка  нагадала членам Координаційної ради, що за результатами голосування за проєкти Громадського бюджету 2018-2019  перемогу здобули 26 проєктів, 8 –великих, 18 - малих проєктів. У 2019 році  триває процес   реалізації  проєктів –переможців. Станом на 01.10.2019 повністю реалізовано 18 проєктів,  з них: 5 великих та 13 малих. З проєктів, що виконані  частково - 3 проєкти реалізовані більш, як на 50,0 %; 5 проєктів у процесі реалізації.

Криленко В. запропонував заслухати головних розпорядників бюджетних коштів, які реалізують проєкти Громадського бюджету.

ВИСТУПИЛИ:

Головні розпорядники бюджетних коштів, які реалізують проєкти Громадського бюджету, та члени Координаційної ради (додається).

- СЛУХАЛИ:

Криленка В., який запропонував заслухати головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів) про реалізацію проєктів Громадського бюджету м.Миколаєва  у 2018 році, що не були реалізовані /або реалізовані частково/.

ВИСТУПИЛИ:

Бохін Р., який повідомив, що повноваження замовника з реалізації  проєктів Громадського бюджету у 2018 році по управлінню освіти ММР було надано КП «Капітальне будівництво міста Миколаєва».

По проєкту «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №53 по вул. Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві». Генпідрядник – ТОВ «НІКА-ДОРБУД», загальна кошторисна вартість будівництва  – 999,985 тис. грн. Профінансовано в 2018р.  -  313,83380 тис. грн.  Виконання  на 01.01.2019 - 55,83380 тис.грн.

Виділено у 2019р. – 686,151 тис. грн. Потребує коригування проєктної документації. Очікується рішення суду щодо повернення невикористаного авансу.

По проєкту «Реконструкція баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м. Миколаєві». Загальна кошторисна вартість будівництва  –784,896 тис. грн.

Генпідрядник – ТОВ «НІКА-ДОРБУД»

Виконання  на 01.01.2019 становить   44,94660 тис. грн.

Профінансовано в 2018 р. – 258,28043 тис. грн. У  2019р. Виділено  526,616 тис. грн.

Очікується рішення суду щодо повернення невикористаного авансу.

По проєкту «Реконструкція спортивного майданчика (волейбольний, баскетбольний, тенісний) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради по вул. Христо Ботєва, 41 у м. Миколаєві». Загальна кошторисна вартість будівництва  – 999,000 тис. грн.

Генпідрядник – ППБК «Глиноземпромбуд»

Виконання на 01.01.2019 становить  337,58020 тис. грн.

Потреба в фінансуванні на 2019р. – 661,41980 тис. грн. Виділено  – 661,840 тис. грн. Профінансовано  - 652,19116 тис. грн.

У 2019 році підписано додаткову угоду на продовження робіт з реконструкції спортивного майданчика. Роботи з реконструкції розпочато.

Бохін Р. запропонував, що у зв’язку з тим, що по проєктах «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №53 по вул. Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві» та «Реконструкція баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м. Миколаєві» очікуються рішення суду та кошти, що виділені у 2019 році на їх реалізацію не будуть використані в поточному році, з метою ефективного використання бюджетних коштів  перерозподілити вищезазначені кошти на реалізацію інших об’єктів по управлінню освіти Миколаївської міської ради, як головного розпорядника бюджетних коштів.

Криленко В., який нагадав, що проєкти, які не були реалізовані у 2018 році, наразі реалізуються в рамках інших міських програм. Враховуючи інформацію директора КП «Капітальне будівництво міста Миколаєва»           Бохіна Р. та соціальне значення проєктів Громадського бюджету, за які проголосували мешканці міста, Координаційна рада вважає за необхідне реалізувати вищезазначені проєкти після отримання рішення суду відповідно до вимог чинного законодавства.

Святелик В., яка підтвердила можливість розподілу коштів, що були виділені у 2019 році на реалізацію проєктів ГБ (які не реалізовані у 2018 році), на інші не менш важливі проєкти.

Пилипенко О. про проєкт «Благоустрій джерел біля Аляудського мосту з метою пристосування їх як місць виховання здорового способу життя та відпочинку серед мешканців Миколаєва», який реалізовувався адміністрацією Центрального району ММР. Пилипенко О. повідомив, що протягом поточного року неодноразово проводились зустрічі з автором проєкту та запропоновано альтернативні рішення щодо благоустрою зазначеної території. Однак, автор проєкту так і не визначився щодо видів робіт за даним проєктом. На 07.10.2019 запланова чергова зустріч з автором проєкту.

Корчагіна В. про проєкт «Влаштування дресирувально-вигульного майданчика для домашніх собак», яка повідомила, що ведеться робота щодо укладення договору з ФОП Скарлат на виконання робіт з поточного ремонту ігрового майданчика (дресирувально-вигульного майданчика для домашніх собак) на території скверу «Спаський» у Заводському районі м. Миколаєва. Вартість робіт, за попереднім розрахунком, становитиме 194,385 тис.грн.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Інформацію про хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019  станом на 01.10.2019 за даними головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів) взяти до відома

1.2. Головним розпорядникам бюджетних коштів (виконавцям проєктів) тримати на постійному контролі терміни  реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019.

1.3. Начальнику управління освіти ММР Личко Г. взяти під особистий контроль реалізацію проєкту «Майданчик здоров'я "ЮНІСТЬ" та надати графік виконання робіт.

Термін: 20.10.2019

1.4. Директору департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Коренєву С. взяти під особистий контроль реалізацію проєкту «Еко Бульвар» та надати графік виконання робіт.

Термін: 20.10.2019

1.5. Голові адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради Березі О.Д. взяти під особистий контроль можливість реалізації проєкту «Тематичний сквер «Алея автомобілістів» та надати графіки виконання робіт.

Термін: 20.10.2019

1.6. Інформацію про реалізацію проєктів Громадського бюджету м.Миколаєва  у 2018 році, що не були реалізовані /або реалізовані частково/ за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів) взяти до відома.

1.7. Інформацію щодо проєктів «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №53 по вул. Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві» та «Реконструкція баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м. Миколаєві» взяти до відома.

1.8. Головним розпорядникам бюджетних коштів (виконавцям проєктів) забезпечити розміщення логотипів Громадського бюджету м.Миколаєва на проєктах (об’єктах), що вже реалізовані, і що будуть реалізовані.

Голова Координаційної ради					Володимир КРИЛЕНКО

Протокол вела:							Наталя КРИСІНА

Додаток

до протоколу

від 04.10.2019 № 7/КР-19

Хід реалізації проектів переможців Громадського бюджету 2018 року станом на 01.10.2019

| № проекту | Назва проекту | Вартість проекту, тис.грн. | Розпорядник бюджетних коштів (виконавець проекту) | Хід виконання (перелік робіт) | Касові видатки, тис.грн. | Відсоток реалізації проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0063 | «Дитяче містечко «Джунглі» (поточний ремонт дитячого майданчику по пр. Богоявленському, 323/2 у Корабельному районі м.Миколаєва) | 199,5 | Адміністрація Корабельного району ММР | Проєкт реалізовано | 198,917 (економія 589 грн) | 100,0% |
| 0012 | "Без бар’єрів" (придбання автономного мобільного сходового підйомника для Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій) | 147,890 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (Миколаївський міський палац культури та урочистих подій) | Проєкт реалізовано | 147,890 | 100,0% |
| 0014 | Фестиваль для людей поважного віку "Рух продовжує молодість" | 187,00 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, департамент праці та соціального захисту населення ММР+ управління у справа х фізичної культури ММР (Миколаївський міський палац культури та урочистих подій) | Проєкт реалізовано | 187,00 | 100,0% |
| 0056 | Фестиваль-лабораторія культурно-освітніх інклюзивних практик: театр, література, хореографія, анімація, дизайн; музичне, образотворче, декоративне, фото та кіно мистецтво | 199,140 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (Міський методичний центр та клубної роботи) | станом на 01.10.2019 Надані послуги з організації , проведення та церемонії нагородження переможців фестивалю. Придбано банер «ФЛІМП» | 98,200 | 49,3% |
| 0023 | РІВЕР ФЕСТ - щорічний спортивний фестиваль водних видів спорту | 199,650 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Проєкт реалізовано | 199,65 | 100,00% |
| 0011 | Тематичний сквер «Алея автомобілістів» | 199,900 | Адміністрація Центрального району ММР | станом на 01.10.2019 розроблено проектно-кошторисної документації; укладені договори, розпочато роботи | 15,052 | - |
| 0028 | Дитячий майданчик «Азбука безпечної дороги» | 199,900 | Адміністрація Центрального району ММР | Проєкт реалізовано | 199,900 | 100,00% |
| 0039 | «Острівець здоров’я. Будівництво міні-майданчика для занять фітнесом для дітей та дорослих» | 199,980 | Адміністрація Центрального району ММР | Проєкт реалізовано | 199,980 | 100,00% |
| 0043 | «Тренажерний майданчик для підлітків та дорослих «Be strong»» | 199,750 | Адміністрація Центрального району ММР | Проєкт реалізовано | 198,4572 (економія 1,293) | 100,00% |
| 0055 | «Еко Бульвар» | 998,803 | ДЖКГ ММР | станом на 01.10.2019 укладені договори розпочато роботи | 49,430 | 4,95% |
| 0054 | Благоустрій транспортних кілець | 199,900 | ДЖКГ ММР | Проєкт реалізовано | 196,28803 (економія 3,6) | 100,0% |
| 0046 | Дитяче містечко - територія рівних можливостей "Софія land" | 999,000 | Управління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 942,297 (економія 56,703) | 100,0% |
| 0003 | Майданчик здоров'я "ЮНІСТЬ" | 1000,000 | Управління освіти ММР, (ЗЗСО №19) | станом на 01.10.2019 виготовлено проєктно-кошторисна документація, отримано експертизу, укладається договір на роботи | 87,084 | 8,7% |
| 0007 | Інтерактивний лазерний тир "Сокіл" | 999,200 | Уравління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 981,221 (економія 17,979) | 100% |
| 0008 | Лінгафонний кабінет "Англійська мова для всіх" | 199,999 | Управління освіти ММР | станом на 01.10.2019 проведено процедуру закупівлі товару, укладено договір на 136,0 тис.грн. | 0,00 | - |
| 0029 | Облаштування баскетбольного майданчика на території Миколаївської ЗОШ № 32 імені Кривоносова С.С. | 688,886 | Управління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 688,886 | 100,0% |
| 0015 | Соціальний проект "Сонячна галявина" (містечко сімейного відпочинку та змістовного дозвілля для мешканців мікрорайону) | 195,500 | Управління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 195,500 | 100,0% |
| 0033 | Сад "Genius" | 199,818 | Управління освіти ММР | станом на 01.10.2019 роботи проводяться, термін завершення - жовтень | 126,212 | 63,2% |
| 0044 | "Футбольне поле для всієї громади" | 999,995 | Управління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 999,995 | 100,00% |
| 0016 | "Громада мікрорайону за здоровий спосіб життя" | 990,000 | Управління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 863,456 (економія 126,544) | 100,00% |
| 0002 | Рідне місто очима юних фотографів (облаштування дитячого міського центру фотографії та відео мистецтв для учнів всіх вікових категорій) | 199,704 | Управління освіти ММР | станом на 01.10.2019 придбано фотоапарат, радіосистема | 101,945 | 51,00% |
| 0059 | Освітлення центральної площі (Корабельний район, вул. Радужна, 38, біля дому культури) | 196,9176 | Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР | Проєкт реалізовано (акти виконаних робіт на доопрацюванні) | 8,00 | 100,00% |
| 0021 | Благоустрій берегової зони мкр. Намив | 999,988 | Управління капітального будівництва ММР | станом на 01.10.2019 Виконані демонтажні роботи, улаштування фундаментів, ремонт грибків металевих, очищення ґрунтування та фарбування металевих конструкцій, влаштування сидіння, встановлення малих архітектурних форм | 903,5846 | 90,36% |
| 0032 | Полісаднік «На Театральній» | 145,0 | Адміністрація Інгульського району ММР | Проєкт реалізовано | 133,19878 (економія 11,8) | 100,0% |
| 001 | Сучасний двір – мрія для всієї родини | 194,2 | Адміністрація Заводського району ММР | Проєкт реалізовано | 186,978 (економія 7,22) | 100,00% |
| 050 | Тренажерний майданчик для дітей та дорослих | 199,7 | Адміністрація Заводського району ММР | Проєкт реалізовано (акт виконаних робіт підписано) | 10,0 | 100,00% |

___________________________________