| Миколаївська міська рада |  |
| --- | --- |
| Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |  |
| Протокол |  |
| від 04.11.2019 № 8/КР-19 |  |

Засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва

| Голова Координаційної ради: | Криленко В. |
| --- | --- |
| Члени Координаційної ради: | Бондарєв Р., Днєєва Т., Крисіна Н., Ковальчук Я., Цуканова А., Купрієвич І., Криницька Т., Ващиленко А., Суслова Т., Карцев С. |
| Відсутні: | Лазарєв Д., Шуліченко Т., Кісельова О., Зоткін П., Панченко Ф., Святелик В. |
| Запрошені: | Пилипенко О., Іванова Л., Заборовська Н., Шевченко Д., Науменко Л., Скібицька Т., Філліпов І. |

Порядок денний:

- Про хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019  станом на 01.11.2019 за даними головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів).

Доповідач: Криленко В., перший заступник міського голови  - голова Координаційної ради; головні розпорядники бюджетних коштів (виконавці проєктів).

2. Про внесення доповнення до міської  Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки.

Доповідач: Криленко В., перший заступник міського голови  - голова Координаційної ради.

1.СЛУХАЛИ:

Криленка В, який зазначив, що сьогодні на засіданні планується розглянути хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019  станом на 01.11.2019 за даними головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів) (інформація додається).

Криленко В. запропонував заслухати заступника директора департаменту Миколаївської міської ради – начальника управління економіки та інвестицій Шевченко Д.

Шевченко Д., проінформувала всіх присутніх, що станом на 01.11.2019 в повному обсязі реалізовано 20 проєктів, з 26 проєктів-переможців Громадського бюджету м.Миколаєва 2018-2019, та запропонувала заслухати головних  розпорядників бюджетних коштів, які ще реалізують проєкти.

ВИСТУПИЛИ:

Головні розпорядники бюджетних коштів, які реалізують проєкти Громадського бюджету, та члени Координаційної ради.

Ващиленко А., запропонував всім головним розпорядникам бюджетних коштів, які реалізують проєкти Громадського бюджету, анонсувати в ЗМІ події щодо відкриття об’єктів, які профінансовані за кошти Громадського бюджету.

Суслова Т., запропонувала доповнити інформацію про хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету  розділом «Адреса реалізації проєкту».

Ващиленко А., зауважив, що сайт Миколаївської міської ради не адаптований для перегляду на мобільних пристроях.

2.СЛУХАЛИ:

Криленко В., який інформував членів Координаційної ради, що з метою належної організації процесу впровадження Громадського бюджету м.Миколаєва у 2020 році підготовлено проєкт рішення Миколаївської міської ради про доповнення розділу 6 «Фінансове забезпечення Програми» міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9 «Про затвердження міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва»  на 2017-2020 роки»,  абзацом четвертим у такій редакції: «Орієнтовний обсяг фінансування проєктів Громадського бюджету м.Миколаєва, які будуть визнано проєктами-переможцями у 2020 році та реалізація яких відбудеться у 2021 році,  визначити у сумі 18000,00 тис.грн.» (проєкт рішення додається).

ВИСТУПИЛИ:

Члени Координаційної ради

3.СЛУХАЛИ:

Криленка В., який запропонував розглянути можливість виділити в окремий розділ проєкти, які реалізуються на базі закладів освіти.

Карцева С., який  підтримав вищезазначену пропозиція та запропонував визначити  орієнтовний обсяг фінансування цих проєктів 3,00 млн.грн.

Криленко В. запропонував членам Координаційної ради розглянути можливість допущення до участі у Громадському бюджеті м.Миколаєва проєктів, які реалізуються на базі закладів освіти.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Інформацію про хід реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019  станом на 01.11.2019 за даними головних розпорядників бюджетних коштів (виконавців проєктів) взяти до відома.

1.2. Головним розпорядникам бюджетних коштів (виконавцям проєктів) тримати на постійному контролі терміни реалізації проєктів -переможців Громадського бюджету 2018 -2019, які ще тривають.

1.3. Головним розпорядникам бюджетних коштів (виконавцям проєктів) забезпечити анонсування в ЗМІ події щодо відкриття об’єктів, які профінансовані за кошти Громадського бюджету, та інформувати департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради за три робочих дні до дати відкриття.

1.4. Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради  доповнити 	інформацію про хід реалізації проєктів - переможців Громадського бюджету  розділом «Адреса реалізації проєкту».

1.5. Провести нараду під головуванням  першого заступника міського голови Криленка В. за участю Шуліченко Т., Канарського Д. та Богаченко Є. щодо 	формування сайту Миколаївської міської ради, зокрема його адаптації  для перегляду на мобільних пристроях.

1.6. Членам Координаційної ради розглянути можливість допущення до участі у Громадському бюджеті м.Миколаєва проєктів, які реалізуються на базі закладів освіти.

1.7. Погодити запропоновані  доповнення до міської Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва»  на 2017-2020 роки» з метою подальшого винесення їх на розгляд Миколаївської міської ради.

Голова Координаційної ради					Володимир КРИЛЕНКО

Протокол вела:							Наталя КРИСІНА

Додаток

до протоколу

від 04.11.2019 № 8/КР-19

Хід реалізації проєктів переможців Громадського бюджету 2018 року станом на 01.11.2019

| № проекту | Назва проекту | Вартість проєкту, тис.грн. | Розпорядник бюджетних коштів (виконавець проєкту) | Хід виконання (перелік робіт) | Касові видатки, тис.грн. | Відсоток реалізації проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0063 | «Дитяче містечко «Джунглі» (поточний ремонт дитячого майданчику по пр. Богоявленському, 323/2 у Корабельному районі м.Миколаєва) | 199,5 | Адміністрація Корабельного району ММР | Проєкт реалізовано | 198,917 (економія 589 грн) | 100,0% |
| 0012 | "Без бар’єрів" (придбання автономного мобільного сходового підйомника для Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій) | 147,890 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (Миколаївський міський палац культури та урочистих подій) | Проєкт реалізовано | 147,890 | 100,0% |
| 0014 | Фестиваль для людей поважного віку "Рух продовжує молодість" | 187,00 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, департамент праці та соціального захисту населення ММР+ управління у справа х фізичної культури ММР (Миколаївський міський палац культури та урочистих подій) | Проєкт реалізовано | 187,00 | 100,0% |
| 0056 | Фестиваль-лабораторія культурно-освітніх інклюзивних практик: театр, література, хореографія, анімація, дизайн; музичне, образотворче, декоративне, фото та кіно мистецтво | 199,140 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР (Міський методичний центр та клубної роботи) | станом на 01.10.2019 Надані послуги з організації , проведення та церемонії нагородження переможців фестивалю. Придбано банер «ФЛІМП» | 98,200 | 49,3% |
| 0023 | РІВЕР ФЕСТ - щорічний спортивний фестиваль водних видів спорту | 199,650 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Проєкт реалізовано | 199,65 | 100,00% |
| 0011 | Тематичний сквер «Алея автомобілістів» | 199,900 | Адміністрація Центрального району ММР | станом на 01.10.2019 розроблено проектно-кошторисної документації; укладені договори, розпочато роботи | 15,052 | - |
| 0028 | Дитячий майданчик «Азбука безпечної дороги» | 199,900 | Адміністрація Центрального району ММР | Проєкт реалізовано | 199,900 | 100,00% |
| 0039 | «Острівець здоров’я. Будівництво міні-майданчика для занять фітнесом для дітей та дорослих» | 199,980 | Адміністрація Центрального району ММР | Проєкт реалізовано | 199,980 | 100,00% |
| 0043 | «Тренажерний майданчик для підлітків та дорослих «Be strong»» | 199,750 | Адміністрація Центрального району ММР | Проєкт реалізовано | 198,4572 (економія 1,293) | 100,00% |
| 0055 | «Еко Бульвар» | 998,803 | ДЖКГ ММР | станом на 01.10.2019 укладені договори розпочато роботи | 49,430 | 4,95% |
| 0054 | Благоустрій транспортних кілець | 199,900 | ДЖКГ ММР | Проєкт реалізовано | 196,28803 (економія 3,6) | 100,0% |
| 0046 | Дитяче містечко - територія рівних можливостей "Софія land" | 999,000 | Управління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 942,297 (економія 56,703) | 100,0% |
| 0003 | Майданчик здоров'я "ЮНІСТЬ" | 1000,000 | Управління освіти ММР, (ЗЗСО №19) | станом на 01.10.2019 виготовлено проєктно-кошторисна документація, отримано експертизу, | 513,442 | 8,7% |
| 0007 | Інтерактивний лазерний тир "Сокіл" | 999,200 | Уравління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 981,221 (економія 17,979) | 100% |
| 0008 | Лінгафонний кабінет "Англійська мова для всіх" | 199,999 | Управління освіти ММР | станом на 01.10.2019 проведено процедуру закупівлі товару, укладено договір на 136,0 тис.грн. Отримано погодження держагенства з питань електронного урядування України. Поставка ноутбуків до 15.11.2019 | 0,00 | - |
| 0029 | Облаштування баскетбольного майданчика на території Миколаївської ЗОШ № 32 імені Кривоносова С.С. | 688,886 | Управління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 688,886 | 100,0% |
| 0015 | Соціальний проект "Сонячна галявина" (містечко сімейного відпочинку та змістовного дозвілля для мешканців мікрорайону) | 195,500 | Управління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 195,500 | 100,0% |
| 0033 | Сад "Genius" | 199,818 | Управління освіти ММР | Проєкт реалізовано (кінцевий розрахунок у листиопаді) | 155,386 | 100,0% |
| 0044 | "Футбольне поле для всієї громади" | 999,995 | Управління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 999,995 | 100,00% |
| 0016 | "Громада мікрорайону за здоровий спосіб життя" | 990,000 | Управління освіти ММР | Проєкт реалізовано | 863,456 (економія 126,544) | 100,00% |
| 0002 | Рідне місто очима юних фотографів (облаштування дитячого міського центру фотографії та відео мистецтв для учнів всіх вікових категорій) | 199,704 | Управління освіти ММР | станом на 01.10.2019 придбано фотоапарат, радіосистема | 141,296 | 70,80% |
| 0059 | Освітлення центральної площі (Корабельний район, вул. Радужна, 38, біля дому культури) | 196,9176 | Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР | Проєкт реалізовано | 195,15 (економія 2,41) | 100,00% |
| 0021 | Благоустрій берегової зони мкр. Намив | 999,988 | Управління капітального будівництва ММР | Проєкт реалізовано | 964,495 (економія 35,5) | 100,0% |
| 0032 | Полісаднік «На Театральній» | 145,0 | Адміністрація Інгульського району ММР | Проєкт реалізовано | 133,19878 (економія 11,8) | 100,0% |
| 001 | Сучасний двір – мрія для всієї родини | 194,2 | Адміністрація Заводського району ММР | Проєкт реалізовано | 186,978 (економія 7,22) | 100,00% |
| 050 | Тренажерний майданчик для дітей та дорослих | 199,7 | Адміністрація Заводського району ММР | Проєкт реалізовано | 199,67 | 100,00% |

___________________________________