Громадський бюджет 2018 – 2020 роки

Календарний план

| № | Заходи | Термін виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інформаційна і промоційна кампанія | Протягом строку дії програми |  |
| 2. | Подання проектів | 10.04.2019- 24.05.2019 | 45 календарних днів |
| 3. | Створення реєстру поданих проектів та їх сканування, розміщення реєстру та сканованих заповнених форм проектів на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва | до 31.05.2019 |  |
| 4. | Проведення детального аналізу та оцінки проектів за змістом та можливістю реалізації | 18.06.2019- 17.07.2019 | 30 календарних днів |
| 5. | Складання списків позитивних та негативних проектів для голосування та розміщення на офіційному сайті | до 31.07.2019 |  |
| 6. | Підготовка до процесу голосування | серпень 2019 року | 20 календарних днів |
| 7. | Голосування | 04.09.2019- 17.09.2019 | 14 календарних днів |
| 8. | Встановлення підсумків голосування | 18.09.2019- 24.09.2019 | 5 робочих днів |
| 9. | Включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства | після 24.09.2019 | Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України |
| 10. | Реалізація проектів | Протягом 2020 року |  |
| 11. | Інформування про хід реалізації/виконання проектів | Протягом 2020 року | Щомісяця до 5 числа |
| 12. | Розгляд інформації про реалізації/виконання проектів на засіданнях Координаційної ради з питань Громадського бюджету | Протягом 2020 року | Щокварталу |