## Лист1
Графік технічної оцінки стану дорожнього покриття після проходження зимового періоду 2017-2018 рр.
№ з/п | Адреса об'єкту | Вид робіт | Дата проведення обстеження | Виявлені недоліки | Вжиті заходи
1 | вул. Олександра Янати | капітальний ремонт дороги | 2018-02-26 | Руйнування а/б покриття на перехресті вул. Олександра Янати та вул. Казарського площею до 60м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
2 | вул. Курортна ріг вул. Озерна | капітальний ремонт дороги |  | Вибоїни біля бортового каменю по парній стороні вул. Курортної площею до 8м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
3 | вул. Защука від вул. Декабристів до вул. Лягіна | капітальний ремонт дороги |  | Просідання а/б покриття на перехресті вул. Декабристів та вул. Защука площею до 15м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
4 | вул. Адміральська ріг вул. Московська | поточний ремонт дороги | 2018-02-27 | Просідання тротуарної плитки на з'їздах для маломобільних груп населення площею до 10м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
5 | вул. Адміральська ріг вул. Соборна | поточний ремонт дороги |  | Просідання тротуарної плитки на з'їздах для маломобільних груп населення площею до 10м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
6 | вул. Генерала Карпенка від вул. Біла до вул. Крилова | поточний ремонт дороги |  | Розкриття швів на примиканні а/б покриття на розі вул. Генерала Карпенка та вул. Крилова, протяжністю до 30м/п | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
7 | пр. Богоявленьский 325/2, 235/4 | поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду |  | Просідання 2 оглядових колодязів, нерівності а/б покриття площею до 50м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
8 | вул. Космонавтів, 68а | поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду |  | Просідання а/б покриття біля 4 під'їзду площею до 3м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
9 | пр. Миру ріг вул. Космонавтів | капітальний ремонт доріг | 2018-02-28 | Просідання а/б покриття площею до 35м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
10 | вул. Космонавтів ріг пр. Богоявленьского | капітальний ремонт доріг |  | Руйнування вершнього шару а/б покриття площею до 700м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
11 | пр. Богоявленський від вул. Космонавтів до вул. Маячна | капітальний ремонт доріг |  | Руйнування верхнього шару а/б покриття по непарній стороні пр. Богоявленського (крайня полоса руху) площею до 400м2. Ямковість а/б покриття площею до 80 м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
12 | вул. Нікольська від вул. Потьомкінська до вул. В.Морська | поточний ремонт дороги | 2018-03-02 | Просідання оглядового колодязя, руйнування а/б покриття площею до 75м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
13 | вул. Нікольська від вул. Терасна до вул. Шосейна | поточний ремонт дороги |  | Ямковість а/б покриття площею до 40м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
14 | вул. Нікольська від вул. Садова до вул. Московська | поточний ремонт дороги |  | Просідання 2 оглядових колодязів | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
15 | вул. Шосейна від пр. Центральний до привокзальної площі | поточний ремонт дороги |  | Просідання 4 оглядових колодязів, ямковість а/б покриття площею до 35м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
16 | вул. Будівельників від пр.Миру до вул. Кругової | поточний ремонт дороги | 2018-03-05 | Ямковість а/б покриття площею до 20м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
17 | вул. Привільна | поточний ремонт дороги |  | Ямковість а/б покриття площею до 15м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
18 | вул. Московська | поточний ремонт дороги |  | Ямковість а/б покриття площею до 35м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
19 | вул. Чкалова від вул. Громадянська до вул. 6-та Слобідська (парний бік) | поточний ремонт дороги |  | Просідання 4 оглядових колодязів, ямковість а/б покриття площею до 30м2 | Направлено лист-вимогу щодо усунення виявлених пошкоджень згідно гарантійних зобов'язань у строк до 01.06.2018
Обстеження проводиться за участю представників підрядних організацій, та фахівців управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
При настанні сприятливих погодних умов роботу з технічного обстеження буде продовжено.