## ЖУ на 15.10.17
План утримання та капітального ремонту житлового фонду на 2017 рік (виконання за станом на 15.10.17)
№ п/п | Адреса обєкту | Балансоутримувач та/або | Вид робіт | Обсяг робіт, один. виміру | Запланована вартість по кошторису, тис.грн. | Ступінь готовності | Підрядник (контрагент)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
І. | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (капітальний ремонт парків, скверів), у т.ч.: |  |  |  | 3260
1 | - капітальний ремонт території рекреаційного призначення, скверу “Солдата”, розташованого по Одеському шосе ріг вулиці Очаківської в Центральному районі міста Миколаєва | департамент ЖКГ ММР | коригування ПКД, капітальний ремонт скверу, авторський нагляд | 1,6 га | 3260 | термін виконання робіт протягом 2017 року | ТОВ «ДБК-ПРОЕКТ», ТОВ "Проектбудсервіс-Юг", ТОВ "Урбан Констракт"
2 | - капітальний ремонт скверу "Металургів" - території рекреаційного призначення, обмеженої проспектом Богоявленським, торговим центром" Фокстрот" та готелем "Металург" в Корабельному районі м. Миколаєва | департамент ЖКГ ММР | капітальний ремонт скверу, авторський нагляд | 1,4 га |  | роботи виконано | ТзОВ «ТД «СВІТЛО-ДИЗАЙН», ПП «Піраміда-Груп»
ІІ. | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, у т.ч.: |  |  |  | 9200
1 | - капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Юних героїв» по вул. Адмірала Макарова в Заводському районі м. Миколаєва |  | капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення, авторський нагляд | 38 світлоточок | 9200 | роботи виконано | ТзОВ «ТД «СВІТЛО-ДИЗАЙН», ПП «Піраміда-Груп»
2 | - капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Аркасівський сквер» по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва |  | капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення, авторський нагляд | 44 світлоточки |  | роботи виконано | ТзОВ «ТД «СВІТЛО-ДИЗАЙН», ПП «Піраміда-Груп»
3 | - капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення скверу ім. В.М. Чорновола – території рекреаційного призначення, розташованої на розі вул. Великої Морської та Нікольської в Центральному районі м. Миколаєва |  | капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення, авторський нагляд | 9 світлоточок |  | роботи виконано | ТзОВ «ТД «СВІТЛО-ДИЗАЙН», ПП «Піраміда-Груп»
4 | - капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення Флотського бульвару – території природоохоронного призначення, обмеженої вулицею Набережною, Інгульським спуском та Соборною площею в Центральному районі м. Миколаєва |  | капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення, авторський нагляд | 394 світлоточки |  | термін виконання робіт протягом 2017 року | ТзОВ «ТД «СВІТЛО-ДИЗАЙН», ПП «Піраміда-Груп»
Охорона та раціональне використання природних ресурсів
1 | Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здовям-виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста |  | виготовлення друкованої продукції | 32000 од. | 50 | протягом 2017 року | ПГО "Центр виробничої практики інвалідів АТО "Літопис", ФОП Савенюк І.В.
2 | Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеутрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших обєктів) |  | розробка та погодження проектів землеутрою | 15 од. | 200 | протягом 2017 року | ПП КФ "Снейл"
3 | Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень) |  | інвентаризація зелених насаджень та МАФ | 6 од. | 140 | проведено інвентаризацію 5 обєктів | ПП КФ "Снейл"
4 | Проектні розробки у сфері охорони навколищнього природного середовища |  | розробка проектної документації | 1 дозвіл | 50 | протягом 2017 року | ФОП Перова Л.О.
5 | Розробка схеми санітарного очищення та визначення норм утворення твердих побутових відходів для міста Миколаєва |  | розробка проектної документації | 2 пакети документів | 400 | протягом 2017 року | розглядається пропозиція переможця - ТОВ "Екоінтехно"
6 | Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання |  | виконання заходів екологічного спрямування | 6 еколого-просвітницьких заходів | 280 | заходи здійснюються протягом 2017 року | КП ТРК "МАРТ", ГО «Миколаївський клуб мандрівників», ГО "Миколаївська міська організація голубівників", БФ МЕТА «Від спільного бачення – до спільних дій»
7 | Введення в постійну практику добровільних громадскьких акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів, рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах-проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" |  | виконання заходів екологічного спрямування | 6 заходів | 50 | березень - грудень 2017 | БФ «Індиго»
8 | Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів |  | придбання саджанців | 2800 од. | 150 | необхідне проведення торгів, жовтень 2017
9 | Ліквідація наслідків підтоплення в житловому масиві Кульбакине - будівництво дренажної мережі у т.ч. проектні роботи та експертиза |  | розробка ПКД | 1 проект | 300 | протягом 2017 року
10 | Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза |  | коригування ПКД, будівництво | 2,248 км дренажної мережі | 2470.586 | проведено коригування проекту, будівельні роботи не розпочато | ТОВ "Вік Проект", ТОВ ВКФ "ГАЗВОДМОНТАЖ"
11 | Ліквідація зсувних процесів у мкр. Велика Корениха - будівництво протизсувних споруд по вул. Піщаній у мкр. Велика Корениха в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза |  | інженерно-геологічні вишукування | 1 звіт | 15 | роботи виконано | ФОП Кучеренко Т.М.
12 | Ліквідація наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський"- будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза |  | коригування ПКД | 1 проект | 100 | протягом 2017 року
Капітальні вкладення
1 | Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та екпертиза |  | коригування ПКД, будівництво | 1388 м | 2500 | проект відкориговано, роботи планується виконати до кінця 2017 року | ПП «Піраміда-Груп», ТОВ «ДІ КОР-БУД»
2 | Реконструкція скверу «Миколаївський» – території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68-а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва ”, у тому числі проектні роботи та експертиза | департамент ЖКГ ММР | розробка ПКД | 3,7126 га | 200 | протягом 2017 року | ПП Творча майстерня архітектора "Проект"
3 | Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави» розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза | департамент ЖКГ ММР | розробка ПКД (ескізний проект) | 1,5736 га | 120 | протягом 2017 року | ТОВ "Урбан Констракт"
4 | Реконструкція скверу"Трояндовий" («Радянський») який розташований по вулиці Соборній (Радянській) ріг проспекту Центрального (Леніна) в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза | департамент ЖКГ ММР | розробка ПКД (ескізний проект) | 0,5102 га | 120 | протягом 2017 року | ТОВ "Урбан Констракт"
5 | Реконструкція площі Соборної по вул. Адміральській між будинками №№ 20 – 22 в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза | департамент ЖКГ ММР | розробка ПКД | 1,12 га | 500 | протягом 2017 року
6 | Реконструкція зеленої зони по вул. Знаменській, 8а в Корабельному районі м. Миколаєва, в тому числі проектні роботи та експертиза | департамент ЖКГ ММР | розробка ПКД (ескізний проект) | 1,1090 га | 150 | протягом 2017 року | ТОВ "Урбан Констракт"
7 | Реконструкція фонтану в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м. Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза | департамент ЖКГ ММР | розробка ПКД | 1 обєкт | 3000 | протягом 2017 року | розглядається пропозиція ТОВ "Урбан Констракт"
8 | Реконструкція скверу «Манганарівський» («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською – Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі корегування проекту та експертиза | департамент ЖКГ ММР | коригування ПКД | 2, 4036 га | 4000 | протягом 2017 року | розглядається пропозиція ТОВ "Урбан Констракт"
9 | Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка – будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза |  | коригування ПКД, будівництво | 2,248 км дренажної мережі | 2767.193 | проведено коригування проекту, будівельні роботи не розпочато | ТОВ "Вік Проект", ТОВ ВКФ "ГАЗВОДМОНТАЖ"
10 | Ліквідація наслідків підтоплення сел. Горького – будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення сел. Горького у м.Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза |  | коригування ПКД, будівництво | 2,88 км горизон-тальної закритої дренажної мережі | 3000 | проведено коригування проекту, будівельні роботи не розпочато | ТОВ "Вік Проект", ПрАТ БК "Житлопромбуд-8"
11 | Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р.Південний Буг у районі старого кладовища в мкр.Соляні (вул. Берегова) |  | будівництво | 132 м | 280
12 | Будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м.Миколаєва ,у т.ч. коригування проекту та екпертиза |  | коригування ПКД, будівництво | 2115 п.м | 4529.414 | проведено коригування проекту, будівельні роботи не розпочато | ТОВ "Вік Проект", розглядається пропозиція переможця - ТОВ "Миколаївміськбуд"
13 | Ліквідація наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський"- будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза |  | коригування ПКД | 1 проект | 48