ПЛАН

МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Миколаївська міська рада

«Миколаїв - надійний партнер

- місто великих можливостей!»

Україна

Січень 2019

Передмова

Шановні миколаївці та партнери міста!

У листопаді 2017 року наше місто приєдналося до Ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання». У рамках Ініціативи Миколаївська міська рада у співробітництві з приватним сектором та організаціями громадянського суспільства зобов’язалась розробити план місцевого економічного розвитку.

Миколаїв прагне посісти провідне місце серед міст України щодо добробуту його мешканців та комфортності проживання шляхом створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу та забезпечення його кваліфікованими кадрами, сприяння впровадженню інновацій та залучення інвестицій в економіку і інфраструктуру міста. Позитивні зміни в місті не настануть лише внаслідок бажання. Потрібні щоденні цілеспрямовані зусилля всіх агентів змін у визначений напрямок.

Застосування ефективних інструментів стимулювання місцевого економічного розвитку, які базуються на співпраці та партнерстві влади, громади та бізнесу, дозволить забезпечити активізацію підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, посилення ринкових позицій підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях. Розвиток підприємництва у тих напрямах, які відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку міста, є головною метою діяльності місцевої влади.

Миколаїв – місто великих можливостей, місто освічених активних людей, підприємництва і підприємців. Запрошую до співпраці представників приватного сектору та організацій громадянського суспільства задля економічного розвитку та процвітання нашого міста.

Місто відкрите для широкого діалогу, ефективної співпраці та довгострокового партнерства.

З повагою

міський голова                                                                                         Олександр Сєнкевич

Щоб отримати копію цього Плану, зверніться до:

Ім’я: Шуліченко Тетяна Василівна

Посада: директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради

Адреса: вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв

Телефон: (0512) 37-34-46

Факс: (0512) 37-20-37

Електронна пошта: depeconom@mkrada.gov.ua

Веб-сайт: https://mkrada.gov.ua/

Зміст

Передмова

1.Резюме..................................................................................................................................................................4

2. Перелік таблиць та схем....................................................................................................................................5

3. Перелік скорочень..............................................................................................................................................5

4. Вступ до Плану...................................................................................................................................................6

5. Процес розробки плану місцевого економічного розвитку...........................................................................7

6. Місцевий економічний аналіз...........................................................................................................................7

6.1. Аналіз місцевої економічної структури........................................................................................................7

6.2. Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні.............................................................9

6.3 Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу................................................10

6.4 Доступ до фінансування................................................................................................................................11

6.5. Земельні ресурси та інфраструктура...........................................................................................................12

6.6. Правова та інституціональна база...............................................................................................................13

6.7 Кваліфіковані трудові ресурси. Інклюзивність...........................................................................................14

6.8. Зовнішнє позиціонування та маркетинг......................................................................................................15

7. SWOT-аналіз………………………….............................................................................................................16

8. Бачення та цілі..................................................................................................................................................17

9. План дій.............................................................................................................................................................18

10. Схема фінансування.......................................................................................................................................21

11. Показники та механізми моніторингу..........................................................................................................23

Додатки:

Додаток А

Додаток B

- Резюме

Миколаїв – адміністративний центр Миколаївської області. Місто розташоване на березі Бузького лиману в степовій зоні України. Миколаїв вважається привабливим місцем для життя, навчання дітей та молоді, роботи та відпочинку.

Рушієм економічного розвитку міста є підприємства, що працюють у сфері торгівлі і послуг, промисловості, громадського харчування. Відкритість місцевої влади до співпраці з іноземними та вітчизняними інвесторами, міжнародними фінансовими установами, наявність вільних земельних ділянок, виробничих площ, робочої сили є основними факторами інвестиційної привабливості Миколаєва.

16 листопада 2017 року підписана Угода про членство в Ініціативі ЄС «Мери за економічне зростання». Головною метою даного кроку є необхідність отримання європейського досвіду оперативного планування місцевого економічного розвитку, створення партнерства із приватним сектором та громадянським суспільством, спроба розробки та реалізації спільних заходів, посилення ролі міської ради у координації місцевого економічного розвитку в цілому.

Робоча група, до складу якої увійшли профільні експерти, аналітики, науковці, а також представники бізнесу і громадських організацій, проаналізовала сучасний стан і тенденції розвитку місцевої економіки, визначила головні положення SWOT-аналізу, запропонувала відповідні цілі та заходи для їхнього досягнення.

В результаті спільної роботи ми отримали новий документ спеціального призначення – План місцевого економічного розвитку.

Найбільш важливими сильними сторонами економічної ситуації м. Миколаїв є: вигідне географічне розташування; значний транзитний потенціал, наявність висококваліфікованих трудових ресурсів та високий науковий потенціал; багатогалузева економіка; висока частка економічно активного населення; активність приватного сектора, бажання займатися приватною справою; наявність історичних, архітектурних та культурних пам’яток в межах і навколо міста; розвинута мережа навчальних закладів.

До слабких сторін, які найбільшою мірою впливають на місцевий економічний розвиток, віднесено: значний знос існуючої інфраструктури міста; високий рівень фізичного зносу основних фондів в реальному секторі економіки міста (особливо в суднобудуванні), застарілість технологій; низький рівень впровадження інновацій у виробництві; недостатній розвиток інфраструктури малого підприємництва; втрата ринків збуту, низька конкурентоздатність, висока матеріало-, енергоємність продукції; замала кількість якісних і цікавих туристичних продуктів, яскравих туристичних подій для різних цільових груп; відтік кадрів та дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили.

Можливостями міста визнано: створення сприятливого інвестиційного клімату; скорочення енергоспоживання через активне впровадження енергоефективних технологій; поглиблення інтеграції з ЄС; нарощування міжнародної технічної допомоги; зростання експорту міста; підвищення транзитного потенціалу міста; створення індустріального парку; розвиток внутрішнього туризму; децентралізація влади.

Найбільшими загрозами для місцевого економічного розвитку є: політична нестабільність та продовження військового конфлікту на сході України; нестабільність курсу національної валюти; монополізація ринків, низький рівень конкуренції; зростання цін на енергоносії; від’ємний природній приріст населення; незадовільний стан автомобільних доріг; погіршення конкурентоздатності товарів через зростання імпорту з ЄС; забруднення територій відходами.

Узагальнене бачення міста: Миколаїв – потужний транзитний транспортний вузол північного Причорномор’я місто розвинутих морських і річкових портів, місто-Іпарк. Місто вільного підприємництва і міжнародної торгівлі, чисте та комфортне для проживання. Центр водно - вітрильного спорту та туризму.

Для досягнення бачення Миколаєва, як міста сприятливого для ведення бізнесу та динамічного розвитку економіки, визначено три основні цілі плану МЕР:

- Підтримка розвитку  малого і середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу.

- Підтримка розвитку туристичної галузі

- Залучення інвестицій (інвестиційну промоцію міста і напрацювання інвестиційної пропозиції у вигляді заснування індустріального парку).

План МЕР Миколаєва є перспективним. У його впровадженні братимуть участь багато організацій. План МЕР визначає кроки на покращання інвестиційного клімату та розширення інвестиційних можливостей в напрямку інтенсивного залучення інноваційних екологічно захищених технологій, розвитку бізнесової інфраструктури, туристичної інфраструктури та поліпшення надання якості туристичних послуг.

У плані МЕР робиться наголос на створенні співпраці між міською владою та підприємцями, налагодженні публічно-приватного партнерства і на реалізації комплексної програми економічного розвитку міста. У процесі впровадження плану МЕР буде розроблено багато матеріалів, створюватимуться бази даних, виникатимуть спільні проекти тощо. Усе це вестиме до поліпшення бізнес-середовища та збільшення обсягів інвестицій, зростання малого та середнього бізнесу, участі громадськості, до формування правил життя у місті, пошуку шляхів розвитку водно-вітрильного спорту та туризму.

Основними джерелами фінансування передбачаються: місцевий бюджет м. Миколаєва, кошти СПД, неурядових організацій, та міжнародної технічної допомоги та інші не заборонені діючим законодавством.

- Перелік таблиць та схем

Таблиця 1. План дій

Таблиця 2. Схема фінансування

Таблиця 3. Показники та механізми моніторингу

Таблиця 4 Класифікація підприємств м. Миколаєві за розміром (згідно з Господарським кодексом України) за даними ДПІ у м. Миколаєві ГУ ДФС у Миколаївській області

Таблиця 5 Класифікація за видами економічної діяльності

Таблиця 6 Оцінка співпраці на місцевому рівні

Таблиця 7 Доступ до фінансування

Таблиця 8 Потреби приватного сектору у земельних ділянках та інфраструктурі

Таблиця 9 Правові та інституціональні умови ведення бізнесу у м. Миколаїв

Таблиця 10 Ситуація з кваліфікованою робочою силою у галузях з перспективою зростання

Таблиця 11 Демографічна ситуація, ринок праці ММР

Таблиця 12 Занятість населення по галузям

Таблиця 13 Динаміка основних показників ринку праці (без урахування малого бізнесу) в м. Миколаєві

Таблиця 14 Динаміка показників заробітної плати у м. Миколаєві

Таблиця 15 Шляхи досягнення балансу між попитом на кваліфіковані трудові ресурси і можливостями працевлаштування в муніципальній освіті – системний аналіз

Таблиця 16 Як місцевість сприймається її мешканцями

- Перелік скорочень

ВНЗ - вищий навчальний заклад

ВПО - внутрішньо переміщені особи;

ДП - державне підприємство

ЗМІ - засоби масової інформації

КП – комунальна установа

КУ - комунальне підприємство

M4EG - Ініціатива «Мери за економічне зростання»

ММР - Миколаївська міська рада

МСП - малі та середні підприємства

МТД - міжнародна технічна допомога

План МЕР - план місцевого економічного розвитку

ПП - приватне підприємство

СК - страхова компанія

СПД – суб’єкт підприємницької діяльності

ЦНАП - центр надання адміністративних послуг

ДЕР – департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

ДЕЕ – департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

- Вступ до плану

16 листопада 2017 року підписана Угода про членство в Ініціативі ЄС «Мери за економічне зростання», що свідчить про готовність влади міста налагодити партнерські відносини з бізнесом та громадськістю, розробити та впровадити комплекс заходів для сприяння економічному зростанню, активізації підприємницької діяльності і створенню нових робочих місць, відновлення і покращання туристичної інфраструктури.

Місто Миколаїв розташоване в Північному Причорномор'ї, при злитті річок Південний Буг та Інгул в степовій зоні України, приблизно 490 км на південний схід від міста Києва (близько 8 годин їзди) та 120 км від міста Одеси (близько 2,5 годин їзди). Загальна площа міста 260 км². В місті є аеропорт. Залізничне та автобусне сполучення регулярне та функціонує задовільне. Населення міста на 1 січня 2019р. складає 483,2 тис. осіб.

Частка населення працездатного віку становить 69% від загальної кількості населення, у тому числі жінок – 67%, чоловіків – 71%. Середній вік населення 42 роки (жінок – 44,4 років, чоловіків – 39,1). На протязі 2016-2017-2018 років міграційне сальдо негативне.

Першочерговим завданням сьогодення є створення в місті можливостей для постійного підвищення рівня добробуту жителів, забезпечення умов для їх комфортного проживання, праці, виховання дітей та відпочинку, можливостей легкого ведення бізнесу, безпечного й вигідного вкладання інвестицій. Рушієм економічного розвитку міста є підприємства, що працюють у сфері торгівлі і послуг, промисловості, громадського харчування.

Відкритість місцевої влади до співпраці з іноземними та вітчизняними інвесторами, міжнародними фінансовими установами, наявність вільних земельних ділянок та виробничих площ, наявність кваліфікованої робочої сили є основними факторами інвестиційної привабливості Миколаєва.

Місто сприйняло Ініціативу ЄС «Мери за економічне зростання» як можливість отримати необхідні знання та методологію планування місцевого економічного розвитку. Ми розуміємо, що синергія зусиль бізнес-спільноти, влади та громадянського суспільства має стати рушійною силою в здійсненні економічних перетворень. Миколаїв відповідає багатьом критеріям сталого розвитку, має потужний ресурсний потенціал, який за належної організації можна використати таким чином, щоб вирішити найбільші проблеми міста. Реальне досягнення цілей плану МЕР вимагатиме співпраці, волі та відданості всіх лідерів громади. Представники міської ради, місцева ділова, наукова та бізнес-спільнота відчули свою відповідальність за майбутнє міста, вони готові присвятити свій час та наявні ресурси досягненню такого майбутнього, яке разом визначили й окреслили в плані МЕР.

План МЕР не є всеохоплюючим і не змінює вже існуючі плани, а слугує інструментом оперативного планування місцевого економічного розвитку. Він є документом окремого призначення в системі планувального доробку міської ради.

Положення плану ґрунтуються на вже розроблених муніципалітетом програмних документах:

- Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки;

- Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2019 роки;

- Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року;

- Інвестиційний паспорт м. Миколаєва на 2019 рік.

План МЕР - це фактично перша спроба громади планувати економічний розвиток, використовуючи європейські підходи до планування. Командна робота над планом МЕР довела спроможність територіальної громади створювати та ефективно реалізовувати партнерство.

У процесі впровадження плану МЕР буде розроблено інформаційні матеріали, створюватимуться бази даних, виникатимуть спільні проекти тощо. Будуть реалізуватися заходи які будуть сприяти поліпшенню  бізнес-середовища та збільшенню обсягів інвестицій, зростанню малого та середнього бізнесу, розвитку туристичної галузі.

План МЕР буде використовуватися для  впровадження засад партнерства, впровадження  проектного підходу до місцевого економічного розвитку, розробки конкретних проектів місцевого економічного розвитку, розвитку зовнішнього позиціонування та маркетингу та дозволить проаналізувати ефективність цих підходів та слугуватиме базисом для подальшого розвитку співпраці бізнесу, влади, громадськості, тощо. Це ми дійсно зможемо через 2 роки проаналізувати та побачити.

Членами партнерства стали представники виконавчого комітету Миколаївської міської ради, депутати Миколаївської міської ради, представники громадських організацій, науковці, представники Регіональної торгово-промислової палати у Миколаївській області та Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області. До виконання переважної кількості заходів План МЕР, а також до моніторингу його виконання будуть залучені представники бізнес-середовища та активної громадськості громади. План МЕР розроблений у відповідності до законодавства України, програмних та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, рекомендацій Ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання».

Основними джерелами фінансування передбачаються: місцевий бюджет м. Миколаєва, державний бюджет, кошти СПД, інвесторів, неурядових організацій, міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги.

5. Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку

Початковим етапом підготовки Плану місцевого економічного розвитку стало розпорядження Миколаївського міського голови від 20.04.2018 року №84р «Про створення робочої групи з розроблення Плану місцевого економічного розвитку м. Миколаєва в рамках Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання». Даним розпорядженням створено робочу групу, яка об’єднала всі зацікавлені в економічному розвитку міста сторони, а саме: представників міської ради та депутатського корпусу, підприємців, науковців, громадських активістів. Гендерний аспект при формуванні партнерства врахований.

Проведено сім засідань робочих груп, круглих столів, робочих нарад.

Розробка план МЕР відбувалась на засадах партнерства, балансу інтересів місцевих органів влади, представників приватного сектора і громадянського суспільства.

Під час зустрічей із СПД обговорено основні проблеми, які існують у місті з точки зору ведення бізнесу, визначено перспективні галузі економіки та заходи, які необхідно реалізувати міській владі для створення сприятливого бізнес клімату та забезпечення економічного зростання.

Учасники Робочої групи здійснювали процес економічного планування шляхом аналізу доступної інформації та її обговорення, фахових індивідуальних консультацій, окремих робочих зустрічей з розробки конкретних тематичних розділів Плану МЕР й спільних засідань робочої групи.

Для розробки Плану МЕР використовувались офіційна статистична інформація, дані проведених досліджень, результати опитувань та публічних заходів в м. Миколаєва Також членами робочої групи використовувався метод мозкового штурму.

Всі учасники розробки Плану МЕР є рівними партнерами та процес розробки Плану МЕР проходив у форматі постійної співпраці та конструктивного діалогу. Всі рішення приймалися після обговорення на засіданнях робочої групи та з врахуванням усіх пропозицій та думок.

ПМЕР розроблений у відповідності до законодавства України, програмних та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, рекомендацій Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (М4ЕG).

Завдяки партнерству влади міста з громадськістю, представниками великих, середніх, малих підприємств і приватними підприємцями підвищено цінність та якість проектів, які будуть впроваджуватись в рамках реалізації ПМЕР

- Аналіз місцевої економічної структури

  - Аналіз місцевої економічної структури

Миколаїв – місто обласного значення, адміністративний центр Миколаївської області, один із важливіших промислових, транспортних, наукових та культурних центрів півдня України. За чисельністю населення 483,2 тис. осіб станом на 01.01.2019р. Миколаїв належить до середніх міст України.

Підприємництво відіграє значну роль у наповненні бюджету міста та забезпеченні зайнятості населення. Частка надходжень від підприємницьких структур у загальному фонді бюджету міста у 2018 році склала 47,5%. На великих, середніх та малих підприємствах зайнято близько 74,5 тис. працівників.

У місті здійснюють діяльність 6 великих підприємств, 186 – середніх, 620 – малих та 4577 – мікро-підприємств (Таблиця 4, Додатки В). МСБ становить 99,9% від загальної кількості економічно активних підприємств міста. У 2018 році було зареєстровано 839 юридичних осіб та 3401 фізичних осіб-підприємців. Протягом останніх років спостерігається тенденція щодо збільшення кількості юридичних осіб та зменшення кількості фізичних осіб-підприємців. Аналіз підприємства за класифікацією та за видами економічної діяльності наведено у Таблиці 5, Додатку В.

Рівень соціально-економічного розвитку та інвестиційний потенціал міста високі, але чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків залишається суттєвою. У 2017-2018 роках більшість показників, що характеризують стан міської економіки та рівень ділової активності, мали тенденцію до збільшення.

Економічний потенціал Миколаєва характеризується багатогалузевою промисловістю, розгалуженою транспортною мережею та розвиненим портовим господарством. Крім того, місто має розвинену мережу ринкової інфраструктури, фінансових установ, закладів освіти, охорони здоров’я та культури.

Місто Миколаїв має сприятливе географічне положення для розвитку торгових зв'язків і транспортних комунікацій. Миколаїв - це високорозвинений індустріальний центр України. Це і потужне портове місто, в якому функціонує три морських і річковий порти.

У структурі промисловості Миколаєва одне із основних місць займає машинобудування і металообробка, серед яких виділяються такі галузі, як суднобудування та енергетичне машинобудування. Промислові підприємства міста забезпечують до 50% обсягів продукції суднобудування України, понад 90% державного виробництва газових турбін, підприємство. Крім важкої промисловості, в місті розвинена харчова промисловість - тут розташовані підприємства з виробництва  соків, молочної продукції, Також у даній сфері в місті працюють підприємства з виробництва борошна та хлібобулочних виробів, кондитерських та ковбасних виробів, овочевої продукції тощо.

Цілий ряд підприємств міста займаються пошиттям одягу, білизни, трикотажних виробів, взуття, виготовленням косметичної продукції, виробів для сну тощо. Підприємства даного напрямку нарощували обсяги реалізації протягом останніх років, продукція низки підприємств користується попитом за кордоном.

Стратегічною галуззю міста Миколаєва залишається транспортний комплекс. Крім морських та річкового порти, функціонує потужний залізничний вузол, автовокзал та автостанції, система громадського транспорту, поблизу міста розташовані міжнародний аеропорт та аеродром. Вплив економічної рецесії на результати діяльності основних підприємств транспортного комплексу міста Миколаєва був помірним. Традиційно для Миколаївських портів основними видами оброблюваних вантажів залишаються зернові та чорні метали.

Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва задіяна в сфері платних послуг населенню. Сфера побутових послуг (перукарні, салони краси, ремонт одягу, хімчистка та ін.) майже на 85% формується за рахунок приватних підприємців – фізичних осіб.

Транспортна мережа міста Миколаєва складається з 6 трамвайних, 6 тролейбусних та 61 автобусного маршруту

Сьогодні приділяється велика увага розвитку туристичної галузі міста, як однієї із провідних галузей розвитку економіки міста.

Туристична галузь м. Миколаєва - одна з найменш розвинених галузей міського господарства. Це обумовлено історичною спадщиною міста – закритого осередку оборонної промисловості країни. Проте наразі Миколаїв має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів. Більшість миколаївців цілком позитивно ставляться до збільшенні кількостей туристів  - 43,3% серед опитаних висловились у підтримку активного розвитку туризму.

Незважаючи на політичні та економічні чинники кількість туристів, обслугованих туроператорами і тур агентствами м. Миколаєва протягом останніх трьох років свідчить про позитивну динаміку галузі. Сума туристичного збору до бюджету м. Миколаєва за 2018 рік склала 497,623 тис. грн., що на 42,2% більше, ніж надходження за 2017 рік.

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагенствами міста у 2017 році становила 10388 осіб (серед яких іноземні туристи; туристи - громадяни України, що виїжджали за кордон, а також внутрішні туристи), що на 133,8% більше, ніж у 2016 році.

Перешкодами на шляху до перетворення туристичної сфери міста у сучасну галузь економіки є: недостатній розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, реконструкції та будівництва закладів розміщення туристів різних стандартів; відсутність належного рівня індустрії відпочинку та розваг; не облаштовані місця короткочасного відпочинку туристів; незадовільний стан доріг; відсутність під’їздів до туристичних об’єктів; незадовільний стан більшості пам’яток культурної спадщини; недостатньо виконується програма їх збереження  та пристосування для потреб туристів; неефективна діяльність відповідних структур щодо забезпечення екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу; відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення.

Туризм як важливий сектор економіки є однією з ключових галузей для майбутнього розвитку міста. Наступними роками має бути підвищений внесок туризму в розвиток місцевого ринку праці та річного валового внутрішнього продукту. У зв’язку з цим пріоритетною метою є підвищення попиту, збільшення тривалості перебування і витрат денних туристів та туристів, що залишаються на ночівлю.

Розв’язання визначених проблем пропонується шляхом: створення сучасних smart послуг; розроблення та реалізації концептуального маркетингу та промоції м. Миколаєва; створення дружніх умов до туристичного бізнесу; розроблення інноваційного комплексного туристичного продукту; підвищення туристичної привабливості м. Миколаєва; сприяння створенню нових туристичних атракцій у м. Миколаєві.

Провідна роль належатиме модернізації туристично-рекреаційної інфраструктури та супутніх до туризму сфер діяльності. Будуть використовуватись наявні можливості для розвитку ділового, оздоровчого, спортивного та інших активних видів туризму.

Очікувані результати у трьох напрямках:

1. Відновлення і покращання туристичної інфраструктури, що, у свою чергу, сприятиме створенню якісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби мешканців міста та туристів

2. Промоція туристичного потенціалу та позитивного іміджу міста як розвиненого та безпечного туристичного центру Північного Причорномор’я, Південної України

3. Активізація туристичної діяльності, посилення взаємозв’язку інфраструктури туризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку міста

Нова якість та кращі стандарти надання туристичних та культурних послуг, ефективна економіка міста – це ті загальні результати, яких громада міста очікує досягти у перспективі.

Миколаїв може використати свій шанс, якщо буде забезпечена належна промоція міста через узгоджену комунікацію всіх зацікавлених сторін партнерів. Це вимагає послідовної роботи над покращанням іміджу. Іміджеві аспекти мають бути враховані в майбутній діяльності (у маркетингу, під час проведення заходів тощо).

Опрацювання зведеної інформації показало, що:

- в межах муніципалітету найбільш розповсюдженні мікрокомпанії та приватні підприємці. Малі компанії займаються, в основному, фінансовою та страховою діяльністю, а також оптовою та роздрібною торгівлею. Середні та великі підприємства, переважно, є промисловими;

- незважаючи на розвиток промислових компаній, які працевлаштовують значну кількість працездатного населення, найбільш ефективними можна вважати приватних підприємців, занятих оптовою та роздрібною торгівлею, наданням послуг;

- підприємства машинобудівної та харчової промисловості є візитівкою міста.

В цілому слід відзначити, що сфера торгівлі та послуг, представлена в основному малим та середнім бізнесом, відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу міста та забезпеченні потреб населення в товарах і послугах. Тому створення відповідних умов та підтримки бізнесу в місті сприятиме подальшому розвитку даної галузі та, відповідно, сталому економічному розвитку, передбачається реалізація заходів для залучення інвесторів промислового характеру та розвиток туристичного потенціалу міста, модернізації туристично-рекреаційної інфраструктури та залучення.

  - Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні

У 2016 році створено комунальну установу «Агенція розвитку Миколаєва», метою діяльності якої є налагодження партнерських відносин з міжнародними організаціями для розробки, залучення фінансування та реалізації проектів розвитку міста.

Важливу роль у розвитку підприємництва та налагодження міжсекторального співробітництва у місті відіграють Громадська організація Союз промисловців і підприємців Миколаївської області», та Громадська організація «Миколаївська обласна рада профспілок підприємців усіх форм власності». З представниками зазначених організацій проводяться консультації для врегулювання проблемних питань здійснення підприємницької діяльності у місті та залучення СПД та їх громадських об’єднань до формування пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази бізнес-діяльності.

Активна діяльність Регіонально торгово-промислової палати Миколаївської області регіональне об`єднання підприємців (Миколаївська ТПП) сприяє налагодженню ділового співробітництва між вітчизняними та закордонними партнерами, розширенню ринків збуту товарів та послуг, всебічному зміцненню міжнародних промислових, науково-технічних і торговельних зв’язків.

Влада міста плідно співпрацює із Миколаївським Регіональним Центром Підтримки Бізнесу (МРЦПБ), які надають ефективну допомогу підприємцям з метою їх розвитку, пошуку партнерів та ринків збуту. Миколаївський Регіональний Центр Підтримки Бізнесу приймає участь у експертно-громадській раді при виконавчому комітеті Миколаївської ради

Традиційно активно співпрацює з підприємцями Департамент економічного розвитку ММР.

Департаментом з надання адміністративних послуг ММР систематично проводяться публічні заходи у вигляді семінарів, круглих столів, прес-конференцій та брифінгів, опитування підприємців щодо проблемних питань та шляхів їх вирішення.

Експертно-громадська рада виконавчого комітету ММР, Громадська рада ринку нерухомості м. Миколаєві, Громадська рада з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку ММР, Архітектурно-містобудівна рада при головному управлінні містобудування та архітектури.

На офіційному сайті ММР https://mkrada.gov.ua в тестовому режимі оприлюднюється та постійно оновлюється в режимі реального часу інформування про тендерні закупівлі, що проводяться розпорядниками бюджетних коштів ММР. У розділі «УВАГА! АКТУАЛЬНО» здійснюється інформаційна підтримка.

Інформація про оцінку співпраці з зазначеними організаціями наведено у Таблиці 6, Додатки В.

  - Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу

Владою міста Миколаєва здійснюються заходи, спрямовані на створення сприятливого ділового середовища для представників приватного сектору і громадського суспільства. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до Положення затвердженого рішення міської ради у 2017 році. Розпорядженням міського голови від 29 серпня 2017 № 277р затверджено Антикорупційні завдання і заходи Миколаївської міської ради на 2017-2018 роки.

У місті діє Експертно-громадська рада виконавчого комітету ММР, яка є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, що здійснює громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та сприяє врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації міської політики.

Прозорість, відкритість та підзвітність є одним із пріоритетів діяльності міської влади. За дослідженням компанії Transparency International Ukraine Миколаїв посів 19 місце у рейтингу прозорості міст України серед 100 міст. Миколаїв увійшов до ТОП-10 середніх європейських міст майбутнього 2018/2019 (2 позиція) у міжнародному рейтингу спеціалізованого інвестиційного журналу fDi Intelligence у категорії «Стратегія прямих іноземних інвестицій» (підкатегорія «Топ-10 міст за ефективністю витрат на ведення бізнесу»). За дослідженням в рамках проекту «Транспарентність, фінансове здоров’я та конкурентоспроможність муніципалітетів» за результатами 2017 року м. Миколаїв посідає 9 позицію у рейтингу прозорості 50 міст України. У 2018 року місту Миколаєву було присвоєно високий рівень інвестиційної привабливості за Національною шкалою uaINV4, місто характеризується високим рівнем привабливості для здійснення інвестицій порівняно з іншими об’єктами аналізу. Також уповноваженим рейтинговим агентством було підтверджено кредитний рейтинг міста - uaВВВ+, що характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Місто має успішний досвід співпраці з міжнародними організаціями  з питань реалізації інвестиційних проектів та проектів міжнародної технічної допомоги:

«Модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Миколаїв» (Європейський інвестиційний  банк), «Розробка автоматизованої системи муніципальної статистики» «Федерація Канадських муніципалітетів», Нові можливості для проживання, навчання та працевлаштування для вимушених переселенців  в м. Миколаєві» (Європейська Комісія), «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» (Академія Фольке Бернадотта. Sida, Швеція), Нові можливості адаптації внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО у громаду м. Миколаєва» (Міністерство з питань внутрішньо-переміщених осіб та тимчасово окупованих територій України, Світовий банк), Підвищення ефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні» (Світовий Банк)

Сесії ради відкриті для громадськості, під час засідань йде пряма трансляція в он-лайн режимі. Рішення сесій, виконавчого комітету, інформація про закупівлі публікуються на офіційному веб-сайті ММР https://mkrada.gov.ua. З метою реагування на звернення громадян функціонує інструмент «Електронна петиція». Працюють місцеві телеканали та друковані ЗМІ, які детально висвітлюють діяльність ММР. Паралельно інформація розміщується на окремо створених сторінках в соціальних мережах.

Для забезпечення місцевого економічного розвитку доцільним є посилення прозорості влади шляхом оприлюднення на сайті ММР інформації, важливої для бізнесу: інвестиційна мапа міста; інвестиційний паспорт м. Миколаєва; інвестиційні проекти; галузева аналітика; місцеві податки та збори; реєстр діючих регуляторних актів у м. Миколаєві; державні закупівлі; пропозиції оренди (перелік вільних нежитлових приміщень); перелік комунального майна переданого в орендне користування; аукціони: земля, комунальна власність тощо.

Розвитку бізнесу сприятиме Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2019 роки. В рамках реалізації цієї програми міська адміністрація приділяє багато уваги навчанню підприємців. Також Програмою передбачено підтримка розвитку підприємництва шляхом часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, постійно ведеться робота щодо інформаційної підтримки підприємців, надається інформація про запрошення на регіональні та міжрегіональні виставки, ярмарки, форуми.

На офіційному сайті Миколаївської міської ради в тестовому режимі оприлюднюється та постійно оновлюється в режимі реального часу інформування про тендерні закупівлі, що проводяться розпорядниками бюджетних коштів Миколаївської міської ради.

У Миколаєві функціонує ЦНАП, за допомогою якого надається 158 видів адміністративних та муніципальних послуг у місті.

Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаментом з надання адміністративних послуг ММР проводиться консультування заявників безпосередньо під час прийому. Для доступних і зручних умов розвитку малого та середнього бізнесу, впроваджено консультування за допомогою електронної пошти. Планується запровадити скайп-консультування для людей з обмеженими можливостями. В мережі Інтернет на сторінці департаменту: Веб-сайт Миколаївської міської ради та Facebook (Сontact Center при Миколаївській міській раді) є можливість оцінити якість роботи та надати свої пропозиції і зауваження.

Реалізація принципів прозорості дій міської влади та врахування громадської думки при прийнятті рішень з питань регулювання підприємницької діяльності концентрується на виконанні конкретних завдань щодо дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  - Доступ до фінансування

Особливу роль у формуванні конкурентоспроможності бізнесу відіграє наявність фінансових ресурсів. Надання фінансових послуг суб'єктам малого та середнього підприємництва в Миколаєві здійснюють комерційні банки, лізингові компанії, кредитні спілки, ломбарди та ін. У місті здійснюють діяльність 27 банківські установи (176 відділень), а також 24 страхові компанії.

Також у місті здійснює діяльність Регіональний фонд підтримки підприємництва у Миколаївській області (РФПП), засновниками якого є Український фонд підтримки підприємництва та Миколаївська обласна державна адміністрація. Аналіз можливості доступу до фінансування бізнес-проектів (Таблиці 7, Додатки В) свідчить, що переважна більшість банків мають програми лояльності малого бізнесу. З метою зменшення ризику неплатежів сума кредиту обмежується необхідністю подвоєної застави кредиту та великою кількістю фінансових документів, які засвідчують спроможність до своєчасного погашення кредиту. Термін користування кредитом - до 7 років, відсоткова ставка – 13,9-20,0%.

Разом з цим СПД відчувають нестачу оборотних коштів через високу вартість кредитних ресурсів та рівень інфляційних ризиків. Основним джерелом інвестування для підприємств є власні фінансові ресурси, доступ до альтернативних джерел фінансування у СПД залишається обмеженим. Наразі існує нагальна потреба активізації фінансування МСБ комерційними банками, розширенні переліку кредитних послуг (гарантійні схеми, лізинг, факторинг, експорт, страхування тощо).

Владою міста вживаються заходи для налагодження ефективної співпраці між комерційними банками та небанківськими фінансовими установами, що дасть можливість у повному обсязі задовольнити потреби бізнесу у фінансуванні на доступних умовах та сприятиме розвитку підприємництва у пріоритетних для міста напрямах, створенню нових робочих місць, збільшенню податкових надходжень до бюджету.

Розроблено проект рішення ММР «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2018 роки для часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва», який проходить процедуру погодження.

Збільшення доступу суб’єктів господарювання до фінансових ресурсів можливе за рахунок надання інформаційної підтримки підприємцям щодо можливостей їх отримання, а також залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку малого та середнього підприємництва

Таким чином, банківська система по причині високих ставок за користування кредитами, не в повній мірі виконує інвестиційну роль в розвитку місцевого бізнес-середовища, та не здатна до фінансування дійсно значимих для розвитку громади проектів. Для вирішення проблем з фінансуванням перспективних галузей місцевого економічного розвитку потрібна консолідація фінансових ресурсів з різних джерел.

  - Земельні ресурси та інфраструктура

У місті Миколаєві затверджено містобудівну документацію, а саме: Генеральний план міста Миколаєва (з розрахунковим періодом до 2031 року), План зонування території міста Миколаєва. Укладено договір на виконання проектних робіт з розроблення історико-архітектурного опорного плану м. Миколаєва з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів. У 2018 році проведено тендерну закупівлю, укладено договір та повністю виконані роботи з аерофотознімання території міста Миколаєва для актуалізації цифрових інженерно-топографічних планів масштабу 1:10000, створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000, 1:500.

Площа міста становить 26 тис. га (31,5% - природні і штучні водотоки, 24% - сільськогосподарські землі, 4,5% - ліси). Забудовані землі становлять 39,2% території міста, в тому числі громадського призначення - 21%, житлові території - 7,4%, промисловості та транспорту - 10,4%, вулиці - 5,2%, інші землі - 5,2%. Житловий фонд - 10,6 млн. кв.м, середня житлова забезпеченість – 20,9 кв.м/чол. Кількість зелених насаджень на одного мешканця – 12 м2. Резервом для подальшого розвитку міста можуть бути 5,24 тис. га земель різного функціонального призначення – МО України, виробничі території, сільськогосподарські.

Промислова зона сформувалась з промислово-виробничих і комунально-складських об’єктів. Усього по місту виділено 4 промислових райони та 8 груп підприємств за межами промислових утворень. Генеральним планом міста передбачається до меж міста включити 80 га земель прилеглих до міста сільських рад в районі проходження обхідної магістралі Одеса-Херсон.

У травні 2018 року ММР підписала Декларацію про співпрацю з електронною платформою ProZorro.Продажі щодо ефективного продажу і оренди комунального майна. Зазначимо, що Миколаїв став 30 містом, яке приєдналося до реформи державних продажів в Україні.

За 2018 рік укладено 244 договорів оренди з суб’єктами малого та середнього підприємництва, що провадять виробничу діяльність та надано в оренду об’єкти державного і комунального майна.

На сайті ММР розміщено перелік земельних ділянок, право оренди на які виставляється на земельні торги. Для забезпечення прозорості передачі у оренду нерухомого майна міської комунальної власності на сайті ММР систематично оприлюднюються переліки вільних нежитлових приміщень, які можуть бути передані у оренду, а також оголошення про проведення конкурсів з визначення орендарів нерухомого майна, яке перебуває у міській комунальній власності. Крім переліків вільних нежитлових приміщень та земельних ділянок комунальної власності на сайті ММР розміщено інформацію про наявні вільні виробничі площі промислових підприємств міста, які можуть бути запропоновані для здійснення виробничої діяльності, а також вільні офісні площі промислових підприємств. У місті наявні вільні площі для розміщення припортових заводів.

Активний розвиток підприємництва забезпечив ефективне використання земельних ділянок, приміщень, споруд виробничої бази колишніх підприємств.

Щороку у місті збільшується кількість новобудов приватної форми власності для розміщення офісних та торгівельних приміщень, ресторанів, об’єктів побуту, проте їх вартість подекуди значно вища ніж вартість комунального майна.

Найбільшим попитом користуються земельні ділянки під будівництво торгівельних центрів, складських приміщень, земельні ділянки для створення літніх майданчиків біля власних закладів, для благоустрою прилеглої території, для розміщення торгових місць тощо. Очікується зростання попиту на торгівельно-офісні приміщення та для надання послуг, а також на складські приміщення та гаражі (Таблиця 8, Додаток В).

З метою ефективного використання майна комунальної власності та наповнення доходної частини бюджету майно передається в оренду фізичним та юридичним особам для ведення підприємницької та господарської діяльності.

17 липня 2018 ММР прийняла Рішення про створення Індустріального парку «Енергія» на відведеній земельній ділянці площею 36 га.

Одним з найбільш важливих заходів плану МЕР вбачається робота по заснуванню Індустріального парку «Енергія».

  - Правова та інституційна база

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою згідно з Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, чинним законодавством, Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування міста Миколаєва. Місто Миколаїв має статус міста обласного підпорядкування і згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до Миколаївської області і є її обласним центром.

Саме місцеві органи влади відіграють суттєву роль в нормативному регулюванні стосовно місцевої підприємницької діяльності. Одним із дієвих заходів, спрямованих на підтримку підприємництва і сприяння його подальшому розвитку, є створення передбачуваного, прозорого та економічно-обґрунтованого нормативно-правового поля у сфері підприємницької діяльності.

Виконавчі органи ММР беруть участь у здійсненні державної регуляторної політики. З метою систематизації регуляторних актів ведеться та своєчасно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів ММР та її виконавчого комітету, який станом на 01.01.2019 року включає 58 регуляторних актів: 41 рішення Миколаївської міської ради та 17 рішень виконкому Миколаївської міської ради. Переважна більшість регуляторних актів спрямована на впорядкування земельних та орендних відносин, встановлення тарифів, місцевих податків та зборів. Інформацію розміщено на офіційному порталі міської ради в розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність» (Реєстр діючих регуляторних актів). Сформований та відповідно розміщений реєстр регуляторних актів, що втратили свою чинність

Прийнято Програму розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2019 роки, у якій передбачено заходи, реалізація яких сприятиме динамічному розвитку підприємництва як важливого чинника сталого економічного та соціального зростання на місцевому рівні.

Розроблено та прийнято рішення ММР «Про організацію розміщення та роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва», «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва», «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Миколаєва».

Розроблено та прийнято рішення виконавчого комітету ММР «Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та схеми розміщення літніх майданчиків при підприємствах громадського харчування по вул. Радянській», «Про проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та товарів місцевих виробників на території міста Миколаєва». Здійснення комплексу загальноміських організаційно-правових заходів щодо проведення ярмарків є одним з пріоритетних завдань з підтримки розвитку малого та середнього підприємництва міста Миколаєва, упорядковує стихійну торгівлю, забезпечує належне санітарно-гігієнічне утримання території та об’єктів благоустрою. У 2018 році проведено 192 ярмарки.

Розпорядження міського голови «Про утворення міських галузевих рад підприємців» дає можливість підприємцям малого та середнього бізнесу, які здійснюють діяльність на території міста створювати ефективний механізм взаємодії з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування для поліпшення регуляторного середовища та забезпечення розвитку підприємництва в місті Миколаєві.

25 січня 2018 року в рамках сприяння розвитку бізнесу міста Миколаєва, з метою налагодження конструктивного діалогу для вирішення актуальних питань, які виникають у процесі діяльності підприємств та організацій з представниками влади, виконавчим комітетом Миколаївської міської ради проведено засідання круглого столу на тему: «Розвиток підприємництва в Миколаєві: проблеми, нові підходи та можливості в 2018 році.

Департаментом з надання адміністративних послуг ММР систематично проводяться публічні заходи у вигляді семінарів, круглих столів, прес-конференцій та брифінгів. Постійно проводиться опитування підприємців щодо проблемних питань та шляхів їх вирішення.

Разом з тим, існує ряд негативних чинників, що перешкоджають розвитку підприємництва і місті. Основними проблемами в сфері регулювання представники бізнес-спільноти визнають високий регуляторний тиск, часті зміни в економічному законодавстві, високий рівень оподаткування, недосконалість кредитної системи, проблеми з отриманням дозволів на підключення до електромереж, складні процедури оформлення та використання земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво (Таблиця 9, Додатку В)

Перспективними заходами для забезпечення економічного розвитку є розширення переліку послуг Центру надання адміністративних послуг для суб’єктів господарювання, надання найбільш популярних адміністративних послуг в електронному форматі, запровадження електронних журналів реєстрації та обліку адміністративних справ, надання можливості суб'єктам звернення відстежувати результати розгляду свого звернення на інформаційному порталі.

  - Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність

За чисельністю населення Миколаїв відноситься до середніх міст України. Станом на 01.01.2019р. чисельність наявного населення становила 483,2 тис. осіб.

Найбільша кількість населення зайнята на підприємствах машинобудівного комплексу, переробної промисловості (виробництва), оптової та роздрібної торгівлі, харчової промисловості, організації харчування та транспорту Це основні галузі, що розвиваються, створюють робочі місця, поповнюють міський бюджет. Залежність від діяльності одного підприємства або галузі помірна. На найбільше за чисельністю зайнятих підприємств Миколаєва припадає близько 10% середньооблікової чисельності штатних працівників міста. Суттєва чисельність мешканців міста зайнята у малому бізнесі.

За даними департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради протягом 2018 року, за сприянням служби зайнятості, всього отримали (у т.ч. за договорами ЦПХ) 7613 осіб, з них 1734 особи, які мали статус безробітного.

Протягом 2018 року у місті створено 5353 робочих місця, що складає 107,6 % від запланованого показника. Із загальної кількості створених робочих місць:

- у юридичних осіб – 1036 робочих місць;

- у фізичних осіб-підприємців – 4318 робочих місць.

Із створених робочих місць левова частка припадає на робочі місця, які створено завдяки розвитку підприємницької діяльності у місті.

Миколаїв готує фахівців для різних секторів економічної діяльності з високим рівнем професійної підготовки трудових ресурсів міста. Насиченість науковими та освітніми закладами є значною перевагою, яка робить місто привабливим з точки зору інвестора. Всього у місті 152 навчальних заклади, підпорядкованих управлінню освіти Миколаївської міської ради. Рівень освіти та кваліфікації, який надається ВНЗ, створює попит на випускників ВНЗ Миколаєва за кордоном на промислових підприємствах країн ЕС (у Прибалтиці, Польщі, Франції, Германії, Португалії), а також Туреччини, Грузії, Болгарії та Молдови.

Вищі навчальні заклади міста готують вчителів, економістів, менеджерів (у тому числі для сфери туризму), фахівців ІТ, юристів, інженерів.

Коледжі міста готують музикантів, медиків, техніків, механіків, електромеханіків, будівельників, проектувальників.

Професійні ліцеї готують фахівців будівельних спеціальностей, електрогазозварників, слюсарів, водіїв, кухарів, офіціантів, кондитерів, швачок, перукарів.

Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або провадження підприємницької діяльності.

За сприяння служби зайнятості протягом 2018 року 1052 зареєстрованих безробітних підвищили свою конкурентоспроможність, 7082 особи отримали профорієнтаційні послуги, проведено 768 семінарів з техніки пошуку роботи та легальної занятості.

Миколаївським міським центром зайнятості за 2018 рік здійснено професійне навчання за професіями (спеціальностями) та напрямами, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю. Надано безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності:

- 11 групових заходів з орієнтацією на підприємницьку діяльність;

- 156 консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності;

Протягом 2018 року дев’ять безробітних започаткували власну справу, отримавши одноразово допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю.

У період жовтень - грудень 2018 року організовано та проведено п’ять тренінгів у рамках «Бізнес-інкубатору для учасників АТО, ВПО та осіб з інвалідністю» спільного проекту ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО» та Департаменту економіки Миколаївської міської ради. 30 осіб пройшли навчання.

Однією з головних проблем є відтік кадрів та дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили (Таблиця10, Додатку В). За оцінками роботодавців у місті є нестача кваліфікованих працівників робітничих спеціальностей (токар, електрогазозварювальник та інженерів технічних спеціальностей). Існує потреба у підвищенні кваліфікації фахівців сфери послуг.

Разом з тим, суттєвий негативний вплив на розвиток ринку праці спричиняє приховування трудових відносин та доходів осіб у зв’язку з виплатою роботодавцями тіньової заробітної плати, мінімізації їх зобов'язань зі сплати відповідних внесків до бюджетів усіх рівнів та фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

З метою подолання неформальних трудових відносин фахівцями управління праці департаменту праці та соціального захисту населення ММР проводиться активна інформаційно-роз’яснювальна робота в трудових колективах підприємств міста.

Протягом 2018 року було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з 517 суб’єктами господарювання. На сайті ММР було розміщено 64 інформаційних статті щодо зайнятості населення м. Миколаєва, з питань охорони та умов праці.

Протягом 2018 року систематично проводилися публічні заходи у вигляді семінарів, круглих столів, прес-конференцій та брифінгів, для керівників та фахівців підприємств, установ та організацій міста, представників малого бізнесу опитування підприємців щодо проблемних питань та шляхів їх вирішення.

Головною проблемою протягом тривалого періоду, в тому числі, у 2018 році, у сфері оплати праці є наявність заборгованості із виплати заробітної плати.

Основними причинами існування заборгованості із виплати заробітної плати залишаються: відсутність замовлень і, як наслідок, обсягів робіт, а також недостатній рівень ведення претензійно-позовної роботи та недотримання чинного законодавства в частині першочерговості виплати заробітної плати. Крім того, важливим фактором впливу на стан заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах міста є їх нестабільна робота.

Протягом 2018 року проведено: 5 засідань міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, 34 засідання аналогічних районних комісій, 5 засідань оперативного штабу. Загалом заслухано 125 звітів керівників підприємств-боржників.

Збільшення рівня середньої заробітної плати вказує, що її зростання у подальшому можливе за умови зростання обсягів виробництва, робіт та послуг, як у державному, так й у приватному секторах економіки.

Більше інформації щодо ситуації з кваліфікованими трудовими ресурсами викладено у Таблицях 11-14, Додатку В.

Для зменшення негативного впливу існуючого дисбалансу на ринку праці на економічний розвиток міста перспективним вбачається проведення навчальних заходів: семінарів та тренінгів з пошуку роботи, тематичних семінарів, заходів підвищення кваліфікації (Таблиці 15, Додатку В).

У 2019 році заплановано проведення: 10 бізнес-тренінгів «Започаткування власної справи» (у 2-х циклах) - проведення курсу тренінгів для відкриття власної справи, написання бізнес-планів та проведення 8 тренінгів «Ласкаво просимо на роботу!».

  - Зовнішнє позиціювання та маркетинг

Назва міста Миколаєва на відміну від багатьох інших регіонів України, вже несе в собі простий та зрозумілий кожній людині сенс. Миколаїв названо на честь Святого Миколая - покровителя дітей, мандрівників, пекарів, моряків тощо.

Головна особливість положення міста – розташування, яке є привабливим для розвитку аграрного, логістичного, суднобудівного напрямку. Місто є транспортним вузлом області й завдяки морському сполученню відкриває доступ до міжнародних ринків. Місто розташовано в аграрно–кліматичній зоні «Степ», на півострові, що омивається водами річок Південний Буг та Інгул.

Миколаїв успішно використовує фінансові інструменти просування міста: співпрацює з міжнародними кредитно-фінансовими установами (Світовий Банк, ЄБРР та ЄІБ тощо); веде успішну проектну діяльність , у т.ч. міжнародну, організовуює та бере участь у ділових зустрічах регіонального, рнаціонального та міжнародного форматів, де обговорюються питання щодо можливостей, перспектив та формату співпраці підприємств, налагодження міжнаціональних, культурних та бізнес-контактів, підвищення конкуренто - спроможності територій м. Миколаєва, а також перспективи співпраці у таких сферах, як економіка, інвестиції, культура, туризм.

З метою підвищення пізнаваності та туристичної привабливості м. Миколаєва, розвитку регіонального та міжнародного співробітництва у сфері туризму у 2018 році ММР взято участь у:

- Х Міжнародному туристичному форумі «Харків: партнерство у туризмі». Туристичні можливості міста  Миколаєва презентовані на стенді під час урочистого відкриття форуму та його складової – Міжнародної конференції «Збереження культурної спадщини міст у рамках розвитку туризму: вірність традиціям та погляд у майбутнє»;

- ХІХ Міжнародній виставці-ярмарку «ТурЕКСПО» в рамках Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності – 2018.

20.12.2018 року у м. Миколаєві відбулася конференція «Розвиток ринку туристичних послуг». Серед питань, що розглядалися, створення бренду територій, кластери як інструмент розвитку туристичних дестинацій, переваги та вигоди спільних дій учасників туристичного ринку в розвитку власного бізнесу, подієвий туризм як засіб заробітку та просування міста тощо.

Розпочато роботу з розробки технічного завдання для створення мобільного додатку  «Mykolaiv Mobile Guide»

Місто Миколаїв має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму, а також досвід успішної участі у форумах та конференціях туристичної спрямованості регіонального, національного та міжнародного рівнів з метою промоції туристичного потенціалу та позитивного іміджу міста як розвиненого та безпечного багатонаціонального туристичного центру Північного Причорномор’я, Південної України.

Заходи Плану МЕР передбачають маркетинг, просування та позиціонування для створення і поширення позитивного іміджу Миколаєва, а також формування його інвестиційної привабливості. Сьогодні є всі умови для того щоб Миколаїв впевнено дивився у майбутнє, з урахуванням головного аспекту - економічного розвитку та диверсифікації економіки міста.

Відповідно до проведеного у 2017 році соціологічного опитування мешканців м. Миколаєва щодо пріоритетності сфер для роботи ММР до першої десятки пріоритетів опитуваних увійшли такі галузі, як громадський транспорт, безпека, вуличне освітлення, капітальний ремонт доріг, покращення якості медичного обслуговування, розвиток промисловості та інше міське господарство, що свідчить про нагальні потреби як місцевих жителів, так і гостей міста (Таблиця 16, Додаток В). Комфортність та безпека проживання у громаді - одне з головних завдань місцевої влади на сьогодні.

- SWOT – аналіз

SWOT аналіз економічної ситуації м. Миколаєва включає по 8 сильних та слабких сторін, та по 9 можливості і загроз:

| Сильні сторони (S) | Слабкі сторони (W) |
| --- | --- |
| 1 Вигідне географічне розташування. 2 Значний транзитний потенціал та розвинута транспортна інфраструктура 3 Висококваліфіковані трудові ресурси та високий науковий потенціал. 4 Багатогалузева економіка. 5 Висока частка економічно активного населення. 6 Свобода ведення підприємницької діяльності, активність приватного сектора, бажання займатися приватною справою. 7 Наявність історичних, архітектурних та культурних пам’яток в межах і навколо міста 8 Розвинута мережа навчальних закладів. | 1 Значний знос існуючої інфраструктури міста. 2 Незадовільний стан автомобільних доріг. 3 Високий рівень фізичного зносу основних фондів в реальному секторі економіки міста (особливо в суднобудуванні), застарілість технологій. 4 Низький рівень впровадження інновацій у виробництві. 5 Недостатній розвиток інфраструктури малого підприємництва. 6 Втрата ринків збуту, низька конкурентоздатність, висока матеріало-, енергоємність продукції. 7 Замала кількість якісних і цікавих туристичних продуктів, яскравих туристичних подій для різних цільових груп. 8 Відтік кадрів та дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили. |
| Можливості (O) | Загрози (T) |
| 1 Створення сприятливого інвестиційного клімату. 2 Скорочення енергоспоживання через активне впровадження енергоефективних технологій. 3 Поглиблення інтеграції з ЄС. 4 Нарощування міжнародної технічної допомоги. 5 Зростання експорту міста. 6 Підвищення транзитного потенціалу міста. 7 Створення індустріального парку. 8 Розвиток внутрішнього туризму. 9 Децентралізація влади. | 1 Політична нестабільність та продовження військового конфлікту на сході України 2 Подальша централізація бюджетних ресурсів. 3 Продовження централізації влади. 4 Нестабільність курсу національної валюти. 5 Монополізація ринків, відсутність конкуренції. 6 Зростання цін на енергоносії. 7 Від’ємний природній приріст населення. 8 Погіршення конкурентноздатності товарів через зростання імпорту з ЄС. 9 Забруднення територій відходами. |

- Бачення та цілі.

На основі аналізу сучасного стану і тенденцій розвитку підприємництва, співвідношення чинників зовнішнього і внутрішнього середовища (SWOT-аналізу) та виявлення проблемних питань бізнесу було визначено бачення та цілі.

Стратегічне бачення було сформульовано учасниками робочої групи та є описом кращого економічного майбутнього Миколаєва. Для досягнення бачення Миколаєва, як міста сприятливого для ведення бізнесу та динамічного розвитку економіки, ретельно визначено три основні цілі плану МЕР.

Бачення Миколаєва:

Миколаїв – потужний транзитний транспортний вузол Причорномор’я, місто розвинутих морських і річкових портів, місто-парк, місто вільного підприємництва і міжнародної торгівлі,центр  водно - вітрильного спорту та туризму, чисте та комфортне для проживання.

Основні цілі Миколаєва:

- Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу.

- Підтримка розвитку туристичної галузі міста.

- Залучення інвестицій шляхом створення індустріального парку.

9. План дій.

Для досягнення узгоджених цілей, які були викладені у Розділі 8, робоча група розробила наступний план дій на 2019-2020 роки.

Таблиця 1. План дій

| Тематичний блок | Основні цілі | Дії / Ідеї проектів | Тривалість (початок - завершення) | Залучені партнери | Заплановані витрати тис. грн. (тис. євро)* | Результати | Показники моніторингу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правова та інституціональна база Прозора, вільна від корупції влада, що сприяє розвитку бізнесу Міжсекторальна співпраця та взаємодія на місцевому рівні Зовнішнє позиціювання та маркетинг Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність | Розвиток малого і середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу | 1.1 Миколаїв – це вигідно! Розробка маркетингово-інвестиційної стратегії міста, інформаційна підтримка підприємств міста. | 01.01.2019-31.12.2020 | ДЕР, КУ «Агенція розвитку Миколаєва», ЗМІ | 2300,0 (72,5) | Розроблено маркетингово-інвестиційну стратегію міста, бренду, логотипу міста, бренд-буку. Забезпечено функціонування дієвої системи інформування підприємництва, робота інформаційної онлайн-платформи. Налагоджено ефективну взаємодію з різними групами зацікавлених сторін в місті. | Кількість проведених інформаційних кампаній – не менше 4. Виготовлення промоційної продукції з логотипом міста – не менше 2000 од. |
|  |  | 1.2 Організація та проведення Дня підприємця України | 16.11.2017-31.12.2020 (далі щорічно) | ДЕР, Миколаївська РТПП, бізнес сектор, ЗМІ, мешканці міста. | 970,0 (30,6) | Проведено конкурс «Кращий підприємець міста Миколаїв» Нагороджено кращих підприємців. Проведено виставку-ярмарку «Миколаївський товаровиробник». Здійснено сприятливі умови для місцевих товаровиробників для підвищення їх конкурентоспроможності. | Учасників не менше 50, нагороджено не менше 10 підприємців, запрошено не менше 100 товаровиробників, |
|  |  | 1.3 Організація тренінгів, семінарів, навчань щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності. | 16.11.2017-31.12.2020 | ДЕР, ЗМІ, бізнес сектор, Миколаївська РТПП, неурядові організації | 70 (2,2) | Розроблено програми навчальних тренінгів та семінарів з питань ефективного ведення власної справи для жінок, молоді, початківців, людей з особливими потребами, соціально незахищених верств населення, в тому числі зі спрямуванням на самозайнятість. | Проведено навчальних семінарів не менше 10. Проведено тренінгів не менше 15. Кількість учасників, що започаткували власну справу – не менше 7. |
|  |  | 1.4 Розробка та реалізація проекту «Основи підприємницької діяльності» із залученням загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва | 16.11.2017-31.12.2020 | ДЕР, управління освіти Миколаївської міської ради, бізнес сектор | - | Інтеграція підприємницького стилю у навчальні програми | Щорічно залучено до участі у проекті 15 шкіл м. Миколаєва. Курс «Основи підприємницької діяльності» проведено для мінімум 225 учнів. |
| Зовнішнє позиціювання та маркетинг Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність Правова та інституціональна база Міжсекторальна співпраця та взаємодія на місцевому рівні | 2. Створення умов для розвитку туристичної галузі | 2.1 Створення КУ «Туристично-інформаційний центр м. Миколаєва» | 01.01.2019-31.12.2020 | ДЕР, громадська рада з питань розвитку туризму у м. Миколаєві, бізнес сектор, ЗМІ, мешканці, неурядові організації | 2520,0 (79,5) | Створено та забезпечено функціонування туристично- інформаційного центру | Кількість навченого персоналу ТІЦ – не менше 3 осіб. Кількість туристів що обслуговуються у ТІЦ – за рік не менше 700 осіб. |
|  |  | 2.2 Розроблення туристичного бренду міста та брендбуку. Розроблення та виготовлення комплектів сувенірно-інформаційної продукції | 01.01.2019-31.12.2020 | ДЕР, ЗМІ, бізнес сектор, мешканці | 335,0 (10,6) | Розроблено туристичний бренд та бренд бук міста Створено візуальну ідентифікацію м. Миколаєва для туристів | Виготовлення промоційної продукції з туристичним логотипом міста – не менше 1000 од. |
|  |  | 2.3 Проект «Школа екскурсоводів та гідів» | 01.01.2019-31.12.2020 | ДЕР, мешканці, громадська рада з питань розвитку туризму у м. Миколаєві, вищі навчальні заклади, ЗМІ, бізнес сектор | 100 (3,1) | Підвищено якість надання екскурсійних послуг туристичній сфері м. Миколаєва. | Кількість осіб, що взяли участь у навчанні – не менше 150 осіб. |
|  |  | 2.4 Проведення фестивального свята на воді «Миколаїв River Fest» | 01.01.2019-31.12.2020 (далі щорічно) | Громадська рада з питань розвитку туризму у м. Миколаєві, ДЕР, виконавчі органи ММР, ЗМІ, туристичні агентства, мешканці міста. | 3073,0 (96,9) | Здійснені заходи з популяризації водних видів туризму, спорту та дозвілля, проведено парад Яхт; проведено парад - катамаранів, катерів, вітрильників, байдарок. . | Учасників у параді яхт – не менше 100. Учасників у параді - катамаранів, катерів, вітрильників, байдарок – не менше 100. Учасників свята на воді «Миколаїв River Fest» - не менше 3000 осіб (мешканців міста, туристів) |
|  |  | 2.5 Проведення рекламних акцій «Дні Миколаєва у (на)…» | 01.01.2019-31.12.2020 | ДЕР, громадська рада з питань розвитку туризму у м. Миколаєві, ЗМІ | 50 (1,6) | Проведено рекламні акції не менш ніж в 4 великих містах України з метою підвищення пізнаваності м. Миколаєва | Кількість проведених заходів не менше 4. |
| Земельні ресурси та інфраструктура Співробітництво та взаємодія на місцевому рівні Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність Прозора, вільна від корупції влада, що сприяє розвитку бізнесу | Залучення інвестицій (шляхом створення індустріального парку). *** | 1 - ЕТАП ПІДГОТОВЧИЙ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.Включення ІП «Енергія» до реєстру індустріальних (промислових) парків | 01.11.2018-01.02.2019 | Мінекономрозвитку України ДЕЕ, ММР, КУ ММР «Центр енергоефективності м. Миколаєва» | - | Індустріальний парк «Енергія» включено до реєстру індустріальних (промислових) парків | Наказ Мінеконмрозвитку України щодо включення Індустріального парку «Енергія» до реєстру індустріальних (промислових) парків |
|  |  | 3.2.Підготовка проекту рішення міськоїради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Енергія» | 01.03.2019- 01.10.2019 | ДЕЕ, ММР, КУ ММР «Центр енергоефективності м. Миколаєва» | - | Підготовлено проект рішення «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Енергія» та винесено на розгляд міської ради | Затверджено рішення міської ради 1 проект «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Енергія» |
|  |  | 3.3.Вибір керуючої компанії та підписання генеральної угоди з ініціатором створення індустріального парку. | 01.10.2019-01.03.2020 | ДЕЕ, КУ ММР «Центр енергоефективності м. Миколаєва» | - | Відібрано керуючу компанію та підписано генеральну угоду з ініціатором створення індустріального парку. | Підписано 1 генеральну угоду з відібраною керуючою компанією |
|  |  | 3.4.Розробка веб-сайту«Індустраільний парк «Енергія» | 01.01.2019-01.01.2020 | ДЕЕ, КУ ММР «Центр енергоефективності м. Миколаєва» ,ЗМІ | - | Розроблено веб-сайт «Індустраільний парк «Енергія» | Кількість відвідувачів сайту – не менше 2000 осіб щорічно |
|  |  | 3.5.Промоція індустріального парку | 01.01.2019-31.12.2020 | ДЕЕ, КУ ММР «Центр енергоефективності м. Миколаєва» , ЗМІ, бізнес сектор | - | Проведено зустрічі з представниками бізнес-кіл, дипломатичних установ, торгово-промислових палат тощо. Розміщено інформацію про індустріальний парк | Проведено зустрічі не менше 30. Розміщено інформацію про індустріальний парк на інформаційних ресурсах не менше 15 |
|  |  | 2 ЕТАП – ОБЛАШТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІП |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 Облаштування індустріального парку | 01.01.2020-31.12.2020** | ММР, керуюча компанія, бізнес | 109220,0 (3443,9) | Забезпечено інфраструктурою територію ІП. | Облаштувано інфраструктурою для - 15-25 учасників |

*заплановані витрати у євро розраховані за офіційним курсом НБУ станом на 01.01.2019 року (1 євро = 31,7141)

**  Проект є довгостроковим, строки зазначені орієнтовно та можуть бути подовжені

10. Схема фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування ПМЕР на 2019-2020 роки становить 118638 тис. грн. або 3740,8 тис. євро згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.01.2019 року.

Таблиця 2. Схема фінансування

| Дії | Заплановані витрати тис. грн. (тис. євро) | Джерела фінансування |  |  |  | Нестача фінансування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Місцевий бюджет | Бюджети вищого рівня | Приватний сектор | Донори |  |  |
| 1.1 Миколаїв – це вигідно! Розробка маркетингово-інвестиційної стратегії міста, інформаційна підтримка підприємств міста. | 2300,0 (72,5) | - | - | - | 2300,0 (72,5) | 2300,0 (72,5) | - |
| 1.2 Організація та проведення Дня підприємця України | 970,0 (30,6) | 570,0 (17,9) | - | 50,0 (1,6) | 350,0 (11,0) | 400,0 (12,6) | Орієнтовні обсяги фінансування Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2019 роки |
| 1.3 Організація тренінгів, семінарів, навчань щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності. | 70 (2,2) | 70 (2,2) | - | - | - | - | Орієнтовні обсяги фінансування Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2019 роки |
| 1.4 Розробка та реалізація проекту «Основи підприємницької діяльності» із залученням загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва | - | - | - | - | - | - | Орієнтовні обсяги фінансування Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2019 роки |
| 2.1 Створення КУ «Туристично-інформаційний центр м. Миколаєва» | 2520,0 (79,5) | 1020,0 (32,2) | - |  | 1500,0 (47,3) | 1500,0 (47,3) | Орієнтовні обсяги фінансування Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року |
| 2.2 Розроблення туристичного бренду міста та брендбуку. Розроблення та виготовлення комплектів сувенірно-інформаційної продукції | 335,0 (10,6) | 335,0 (10,6) | - | - | - | - | Орієнтовні обсяги фінансування Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року |
| 2.3 Проект «Школа екскурсоводів та гідів» | 100 (3,1) | - | - | - | 100 (3,1) | 100 (3,1) | Орієнтовні обсяги фінансування Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року |
| 2.4 Проведення фестивального свята на воді «Миколаїв River Fest» | 3073,0 (96,9) | 2013,0 (63,5) | - | 60,0 (1,9) | 1000,0 (31,5) | 1060,0 (33,4) | Орієнтовні обсяги фінансування Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року |
| 2.5 Проведення рекламних акцій «Дні Миколаєва у (на)…» | 50 (1,6) | - | - | - | - | - | Орієнтовні обсяги фінансування Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року |
| 3.1. Включення ІП «Енергія» до реєстру індустріальних (промислових) парків | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 Підготовка проекту рішення міськоїради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Енергія» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.Вибір керуючої компанії та підписання генеральної угоди з ініціатором створення індустріального парку. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Розробка веб-сайту «Індустраільний парк «Енергія» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. Промоція індустріального парку | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 Облаштування індустріального парку | 109220,0 (3443,9) | 3170 (99,9) | 74235 (2340,7) | 31815 (1003,2) | - | 106050,0 (3343,9) |  |
| Всього | 118638 (3740,8) | 7178 (226,3) | 74235 | 31925 (1006,7) | 5250 (165,4) | 111410 (3512,8) |  |

11 Показники та механізми моніторингу

Для кожного проекту були визначені свої показники моніторингу. Вони наведені у таблиці нижче.

Таблиця 3. Показники моніторингу

| Дії / Ідеї проекту (-ів) | Тривалість (початок дії дд.мм.рррр – завершення дд.мм. рррр) | Очікувані результати |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | з 1го по 6й місяць | з 7го по 12й місяць | з 13го по 18й місяць | з 19го по 24й місяць |
| 1.1 Миколаїв – це вигідно! Розробка маркетингово-інвестиційної стратегії міста, інформаційна підтримка підприємств міста. | 01.01.2019-31.12.2020 |  | Підготовка технічного завдання для розробки маркетингово-інвестиційної стратегії. | Проведено 3 організаційні та/або навчальні заходи. Розроблено стратегію. | Запроваджено реалізацію стратегії. Виготовлено промоційну продукцію з логотипом міста. Запроваджено інформаційну онлайн-платформу міста. Проведено інформаційну кампанію |
| 1.2 Організація та проведення Дня підприємця України | 16.11.2017-31.12.2020 (далі щорічно) | Розроблення технічного завдання щодо формату заходу, відбір учасників. | Проведено інформаційну компанію. .Проведено День підприємця України. Проведено виставку-ярмарку «Миколаївський товаровиробник». Збір фідбеків. | Розроблення технічного завдання щодо формату заходу, відбір учасників. | Проведено інформаційну компанію. .Проведено День підприємця України. Проведено виставку-ярмарку «Миколаївський товаровиробник». Збір фідбеків. |
| 1.3 Організація тренінгів, семінарів, навчань щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності. | 16.11.2017-31.12.2020 | Розроблено навчальні програми з питань ефективного ведення власної справи. Відбір тренерів | Залучено учасників Проведено ряд тренінгів, тематичних семінарів | Залучено учасників Проведено ряд тренінгів, тематичних семінарів | Залучено учасників Проведено ряд тренінгів, тематичних семінарів |
| 1.4 Розробка та реалізація проекту «Основи підприємницької діяльності» із залученням загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва | 16.11.2017-31.12.2020 | Розробка проекту «Основи підприємницької діяльності». Пошук партнерів, тренерів. 15 шкіл відібрані для участі в проекті. | Проведено курс «Основи підприємницької діяльності». 15 шкіл взяли участь у проекті. | Проведено курс «Основи підприємницької діяльності». 7 шкіл взяли участь у проекті. | Проведено курс «Основи підприємницької діяльності». 8 шкіл взяли участь у проекті. |
| 2.1 Створення КУ «Туристично-інформаційний центр м. Миколаєва» | 01.01.2019-31.12.2020 | Розроблено проект положення КУ «Туристично-інформаційний центр м. Миколаєва». | Затверджено проект положення рішенням ММР. Створено Туристично-інформаційний центр | Започаткування роботи центру.Закуплено обладнання та техніка, підібрано та навчено персонал. | Забезпечено інформаційну підтримку діяльності «Туристичного інформаційного центру м. Миколаєва». Проведено навчальні заходи для працівників туристичної сфери міста. |
| 2.2 Розроблення туристичного бренду міста та брендбуку. Розроблення та виготовлення комплектів сувенірно-інформаційної продукції | 01.01.2019-31.12.2020 |  | Залучено максимальну кількість учасників до розробки бренду. Створено концепцію бренду. Розроблено та створено туристичний бренд, логотип міста. | Зібрано та підготовлено рекламні та презентаційні матеріали про місто та його туристичні можливості. | Виготовлено та розповсюджено промоційну брендову продукцію з туристичним логотипом міста. |
| 2.3 Проект «Школа екскурсоводів та гідів» | 01.01.2019-31.12.2020 |  | Пошук партнерів, тренерів, напрацювання концепції. Розроблено план заходу, залучено представників туристичної галузі та ЗМІ | Проведено курс «Школа екскурсоводів та гідів». Кількість осіб, що взяли участь у навчанні – не менше 75 осіб. | Проведено курс «Школа екскурсоводів та гідів». Кількість осіб, що взяли участь у навчанні – не менше 75 осіб. |
| 2.4 Проведення фестивального свята на воді «Миколаїв River Fest» | 01.01.2019-31.12.2020 (далі щорічно) | Розроблено план програми фестивалю, залучено учасників, та ЗМІ. | Проведено інформаційу кампанію. Проведено фестиваль River Fest | Розроблено план програми фестивалю, залучено учасників, та ЗМІ. | Проведено інформаційу кампанію.. Проведено фестиваль River Fest |
| 2.5 Проведення рекламних акцій «Дні Миколаєва у (на)…» | 01.01.2019-31.12.2020 | Розроблено план заходу. Проведено переговори з керівництвом міст, в яких буде проведено заходи. | Проведено інформаційну кампанію. Проведено рекламні заходи. | Розроблено план заходу. Проведено переговори з керівництвом міст, в яких буде проведено заходи. | Проведено інформаційну кампанію. Проведено рекламні заходи. |
| 3.1.Включення ІП «Енергія» до реєстру індустріальних (промислових) парків | 01.11.2018-01.02.2019 | Підготовлено пакет документів необхідний для включення ІП «Енергія» до реєстру індустріальних (промислових) парків. Включено ІП «Енергія» до реєстру індустріальних (промислових) парків. |  |  |  |
| 3.2.Підготовка проекту рішення міськоїради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Енергія» | 01.03.2019- 01.10.2019 | Підготовлено проект рішення міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Енергія» відповідно Регламенту Миколаїської міської ради | Оприлюднено проект рішення відповідно до діючого законодавства та розглянуто на засіданні сесії міської ради | - | - |
| 3.3.Вибір керуючої компанії та підписання генеральної угоди з ініціатором створення індустріального парку. | 01.10.2019-01.03.2020 |  | - | Проведено конкурс щодо відбору керуючої компанії, підписано генеральну угоду з ініціатором створення індустріального парку. | - |
| 3.4.Розробка веб-сайту «Індустраільний парк «Енергія» | 01.01.2019-01.01.2020 | Підготовка технічного завдання щодо розробки веб-сайту «Індустраільний парк «Енергія» | Розробка веб - сайту«Індустраільний парк «Енергія» відповідно до технічного завдання | Забезпечено функціонування веб-сайту | Забезпечено функціонування веб-сайту |
| 3.5.Промоція індустріального парку | 01.01.2019-31.12.2020 | Проведено зустрічі з представниками бізнес-кіл, дипломатичних установ, торгово-промислових палат тощо. Підготовлено та проведено презентацію індустріального парку | Проведено зустрічі з представниками бізнес-кіл, дипломатичних установ, торгово-промислових палат тощо. Розміщено інформацію про індустріальний парк | Проведено зустрічі з представниками бізнес-кіл, дипломатичних установ, торгово-промислових палат тощо. Розміщено інформацію про індустріальний парк | Проведено зустрічі з представниками бізнес-кіл, дипломатичних установ, торгово-промислових палат тощо. Розміщено інформацію про індустріальний парк |
| 3.6 Облаштування індустріального парку | 01.01.2019-31.12.2020 | - | - | Вибрано генерального підрядника на проведення будівельних робіт на основі тендерних процедур. | Облаштовано індустріальний парк відповідною інженерною інфраструктурою. |

Додаток А

Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку

Очолювали процес розробки Плану МЕР – міський голова та перший заступник міського голови.

Робоча група працювала на постійній основі у складі 21 учасника. Робоча група об’єднала всі зацікавлені в економічному розвитку міста сторони, а саме: представників міської ради та депутатського корпусу, підприємців, науковців, громадських активістів. Гендерний аспект при формуванні партнерства врахований.

Проведено сім засідань робочих груп, засідання круглих столів, робочих нарад.

Розробка план МЕР відбувалась на засадах партнерства, балансу інтересів місцевих органів влади, представників приватного сектора і громадянського суспільства.

Також до аналітичної та стратегічної роботи були залучені представники бізнесу та громадськості. Це були фахівці управління економіки і соціального розвитку, управління інфраструктури та капітального будівництва, відділу земельних ресурсів, відділу комунальної власності, комунальних підприємств (установ), міського центру зайнятості, та інші представники бізнесу та громади.

На першій стадії розробки плану було виконано «сканування середовища» – проведено базовий аналіз. Працівники міської ради за участю членів робочої групи підготували Профіль громади, який містить інформацію про демографічну ситуацію у місті, трудові ресурси, зайнятість населення, аналіз економіки, розвиток бізнесу, основні параметри бюджету міста, стан довкілля та умови життя. Першоджерелом для такої інформації слугували дані, подані виконавчими органами міської ради, Миколаївським міським центром зайнятості, Головним управлінням статистики у Миколаївській області та іншими установами.

Робочою групою було проведено SWOT-аналіз, проаналізовано сильні та слабкі сторони міста (внутрішні чинники) та оцінено позицію міста серед інших міст України, з якими Миколаїв конкурує за нові робочі місця та інвестиції. Робоча група також оцінила конкурентоспроможність Миколаєва в контексті аналізу зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і загроз. Результати SWOT - аналізу та формулювання бачення цілей були обговорені та схвалені робочою групою.

Існування такої фундаментальної бази відіграло важливу роль у виборі цілей для плану МЕР, на яких зосередилася робоча група, а саме: (1) розвиток малого і середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу; (2) створення умов для розвитку туристичної галузі; (3) залучення інвестицій (інвестиційну промоцію міста і напрацювання інвестиційної пропозиції у вигляді підготовленого індустріального парку).

Робоча група обговорила поточний стан стосовно кожної з вищезгаданих цілей і досягнув консенсусу щодо кроків, які має зробити місто, підприємства та інші партнери, щоб досягти покращань у цих питаннях. Крім членів робочої групи у засіданнях брали участь працівники виконавчих органів міської ради, підприємств, органів державного управління, наукова еліта та активна громадськість міста, а також інші особи.

Всі учасники розробки Плану МЕР є рівними партнерами та процес розробки Плану МЕР проходив у форматі постійної співпраці та конструктивного діалогу.

Всі ідеї учасників процесу економічного планування були обговорені, ретельно проаналізовані, підтримані або не підтримані. Основними критеріями підтримки ідей стали – об’єктивність, реальність, відповідність існуючій ситуації, можливостям та потребам міста Миколаєва.

Додаток В

Таблиця 4 Класифікація підприємств м. Миколаєві за розміром (згідно з Господарським кодексом України) за даними ДПІ у м. Миколаєві ГУ ДФС у Миколаївській області

| Класифікація підприємств м. Миколаєва за розміром (згідно з Господарським кодексом України) за даними ДПІ у м. Миколаєві ГУ ДФС у Миколаївській області Тип | Кількість співробітників | Річний оборот, євро | Кількість СПД, які здійснюють діяльність у м. Миколаєві станом на 01.01.2018 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мікро-бізнес (приватний підприємець) | <2 | Менше ніж 2 мільйони | 5197 |
| Малий бізнес | <50 | Менше ніж 10 мільйонів | 4577 |
| Середній бізнес | 50 - 250 | Від 10 до 50 мільйонів | 168 |
| Великий бізнес | Понад 250 | Понад 50 мільйонів | 6 |

Таблиця 5 Класифікація за видами економічної діяльності

| Вид економічної діяльності | Кількість та % підприємств ( згідно з класифікацією) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всього кількість | % |
| Сільське господарство, лісове господарство, рибальство | 412 | 1,34 |
| Промисловість | 1281 | 4,18 |
| Будівництво | 993 | 3,24 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 6352 | 20,71 |
| Транспорт, складування, поштові та служби доставки | 773 | 2,52 |
| Готелі, ресторани, громадське харчування | 254 | 0,83 |
| Послуги IT | 317 | 1,03 |
| Фінанси та страхування | 324 | 1,06 |
| Операції з нерухомістю | 883 | 2,88 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність (включаючи бухгалтерський облік, архітектуру, інжиніринг, дослідження та розробки, дослідження ринку, ветеринарні послуги) | 911 | 2,97 |
| Адміністративні та допоміжні послуги (оренда, лізинг, працевлаштування, туризм та каси бронювання, послуги безпеки та розслідування, адміністративні послуги | 1226 | 4,00 |
| Освіта | 360 | 1,17 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 460 | 1,5 |
| Культурні, спортивні, розважальні послуги та послуги з відпочинку | 131 | 0,43 |
| Інші види послуг | 2384 | 7,77 |
| Не класифіковано за КВЕД-2010 | 13610 | 44,37 |
| Разом | 30671 | 100% |

Таблиця 6 Оцінка співпраці на місцевому рівні

| Оцінка співпраці на місцевому рівні Назва | Залучені інституції | Функції/досягнення | Оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| КУ «Агенція розвитку Миколаєва» | Органи влади, міжнародні організації, СПД. | Розробляє інвестиційні проекти, надає консультативний супровід реалізації проектів. | Залучаються кошти для реалізації проектів розвитку міста. |
| Регіонально торгово-промислової палати Миколаївської області (Миколаївська ТПП) | Органи влади, торгово-промислові палати України, торгові представництва, посольства, підприємства і організації регіону, інформаційні центри i підприємницькі спілки далекого та близького зарубіжжя. | Регіональне об`єднання підприємців різних форм власності, які представляють практично усі галузі економіки. Налагодження ділового співробітництва між вітчизняними та закордонними партнерами. Розширенню ринків збуту товарів та послуг | Надається ефективна допомога підприємствам у розширенні спiвробiтництва. |
| ГО Союз промисловців і підприємців Миколаївської області» | Органи влади, засоби масової інформації, СПД. | Надає допомогу у налагодженні стосунків з банківськими, науковими установами, виробничими, консалтинговими компаніями для розвитку власного бізнесу. | Активізуються коопераційні та міжсекторальні зв’язки. |
| Громадська організація «Миколаївська обласна рада профспілок підприємців усіх форм власності» | Органи влади, ГО, СПД. | Консультаційні послуги | Формують пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази бізнес-діяльності. Створюються сприятливі умови для розвитку підприємництва |
| Миколаївський Регіональний Центр Підтримки Бізнесу (МРЦПБ) | Європейський банк реконструкції та розвитку, Єврокомісія, СПД. | Проведення навчальних програм та тренінгів. | Надається допомога підприємцям з метою їх розвитку і виходу на європейський ринок. |

Таблиця 7 Доступ до фінансування

| Фінансова установа / донор | Категорії отримувачів кредиту (гранту) | Галузь/діяльність, якій надається пріоритет при фінансуванні | Мінімальний та максимальний розмір фінансування | Вимоги (річний відсоток, застава, тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Банківські установи | Суб’єкти малого та середнього бізнесу | Господарська діяльність Торгівля, Виробництво, Сфера послуг | Від 5000 грн. до 150000000грн. | Середній річний відсоток за кредитами – 13,9-20,0% в грн. |
| Миколаївський міський центр зайнятості | Безробітні м. Миколаїв, які бажають започаткувати власний бізнесу | Сфера послуг, Торгівля | Від 5000 грн. до 50000 грн. | Одноразова виплата допомоги по безробіттю для безробітних Річний відсоток – немає Застава - немає |
| Міжнародні фінансові установи (Програми, Фонди, Банки) | Суб’єкти малого та середнього бізнесу, бізнес асоціації, кластери, освітні заклади, громадські організації, органи державної влади, профспілки, агенції регіонального розвитку | Виробництво, Сфера послуг, Торгівля, Сільське господарства | Від 25 тис. Євро до 3 млн. Євро | Власний внесок від 0 до 50 % Термін - до 5 років % ставка визначається по кожному проекту окремо |

Таблиця 8 Потреби приватного сектору у земельних ділянках та інфраструктурі

| Назва інфраструктури, яка необхідна для представників приватного сектору | Рівень забезпечення на сьогодні | Потреби розвитку у найближчі 6 років | Земельні ділянки громади, які можливо використати |
| --- | --- | --- | --- |
| Торгівельно-офісні приміщення/ приміщення для надання послуг | Найбільший, попит задоволений | Зростання попиту | 29,06 тис. кв. м |
| Промислові майданчики | Мінімальний, попит задоволений | Незначне зростання попиту | 209,0 га |
| Бізнес-інкубатор (<10 стартапів/ мікро-підприємств; > 10 стартапів/мікро-підприємств) | Проводиться робота по заснуванню бізнес-інкубатора > 10 стартапів/мікро-підприємств | Без змін | - |
| Бізнес/індустріальний парк | Виділено земельну ділянку під індустріальний парк | Організація діяльності та розвиток ІП – 2020-2025 роки | - |
| Науковий/технологічний парк | Попит відсутній | Попит відсутній | - |

Таблиця 9 Правові та інституціональні умови ведення бізнесу у м. Миколаєві

| Встановлені проблеми в сфері регулювання | Високий /низький негативний вплив | Основний регулюючий орган | Можливість пом’якшення /поліпшення на місцевому рівні |
| --- | --- | --- | --- |
| Високий регуляторний тиск | Високий | ВРУ, ММР | Оприлюднення на сайті ММР регуляторних актів. Організація та проведення навчальних і консультативних заходів щодо впливу регуляторних актів на ведення бізнесу. |
| Часті зміни в економічному законодавстві | Високий | ВРУ, Кабінет міністрів України | Оприлюднення на сайті ММР економічного законодавства та його постійна актуалізація. Організація та проведення спільно з ДФСУ семінарів щодо змін у податковому законодавстві. |
| Високий рівень оподаткування | Високий | ВРУ, ММР | Проведення дорадчих заходів із представниками бізнес-спільноти щодо рівня місцевих податків. |
| Проблеми з отриманням дозволів на підключення до електромереж | Середній | АТ «Миколаївобленерго» | Налагодження співпраці ВК ММР з регулюючим органом. |
| Складні процедури оформлення та використання земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво | Середній | Держгеокадастр, Державна архітектурно-будівельна інспекція України | Сприяння спрощенню процедур шляхом розширення переліку послуг Центру надання адміністративних послуг для суб’єктів господарювання. |

Таблиця 10 Ситуація з кваліфікованою робочою силою у галузях з перспективою зростання

| Галузь | Поточна ситуація з кваліфікованою робочою силою | Прогнозована ситуація у майбутньому | Можливі напрямки дії |
| --- | --- | --- | --- |
| ІТ-технології | Перевищення попиту | Відповідність попиту і пропозиції | Поглиблення співпраці навчальних закладів з ІТ-компаніями. |
| Промисловість | Невідповідність попиту і пропозиції | Без змін | Підвищення заробітної плати до рівня, що зупинить відтік робочої сили за кордон |
| Харчова промисловість | Невідповідність попиту і пропозиції | Без змін | Налагодження співпраці та партнерства з підприємствами, роботодавцями. |
| Торгівля | Перевищення попиту | Без змін | Невтручання |
| Будівництво | Відповідність | Без змін | Підвищення заробітної плати до рівня, що зупинить відтік робочої сили за кордон |
| Транспорт | Невелика нестача | Без змін | Підвищення заробітної плати до рівня, що зупинить відтік робочої сили за кордон. |
| Сфера послуг | Перевищення попиту | Без змін | Підготовка кваліфікованих кадрів шляхом проведення бізнес-навчання. |

Таблиця 11 Демографічна ситуація, ринок праці ММР

| Назва показника та одиниця вимірювання* | 2016 рік* | 2017 рік* | 2018 рік* |
| --- | --- | --- | --- |
| Чисельність наявного населення, тис , осіб | 493,6 | 490,8 | 486,3 |
| Кількість жінок, тис. осіб | 267,0 | 265,4 | 262,9 |
| Кількість чоловіків, тис. осіб | 222,1 | 220,9 | 218,9 |
| Кількість населення 0-14 віку, тис. осіб |  |  |  |
| -у тому числі жінок, тис. осіб | 31,3 | 31,6 | 31,5 |
| -у тому числі чоловіків, тис. осіб | 33,7 | 34,0 | 34,0 |
| Кількість населення працездатного віку, тис. осіб |  |  |  |
| -у тому числі жінок, тис. осіб | 183,5 | 180,4 | 177,0 |
| - у тому числі чоловіків, тис. осіб | 160,9 | 159,0 | 156,6 |
| Кількість населення 65 і старшого віку, тис. осіб |  |  |  |
| -у тому числі жінок, тис. осіб | 52,2 | 53,3 | 54,2 |
| -у тому числі чоловіків, тис. осіб | 27,2 | 27,7 | 28,2 |
| Середній вік населення, років |  |  |  |
| -у тому числі у жінок, осіб |  | 44,4 |  |
| -у тому числі у чоловіків, осіб |  | 39,1 |  |
| Природний приріст | -2643 | -2786 |  |
| Міграційний приріст | -178 | -1721 |  |
| Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб |  |  |  |
| у тому числі жінок, % |  |  |  |
| у тому числі молодь, % |  |  |  |
| Рівень зареєстрованого безробіття, % |  |  |  |
| Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника | 5223 | 6953 |  |
| Довідково: Площа територіальної громади, км.кв. | 259,8 | 259,8 | 259,8 |

* За даними Головного управління статистики у Миколаївській області

Таблиця 12 Занятість населення по галузям

| Назва галузі | Зайнято у % до всього населення міста |
| --- | --- |
| Промисловість | 8,0% |
| Будівництво | 2,4% |
| Торгівля | 11,3% |
| Транспорт | 4,0% |
| Організація харчування | 0,7% |
| Інформація та телекомунікації | 1,4% |
| Фінансова та страхова діяльність | 0,8% |
| Операції з нерухомим майном | 1,5% |
| Наукова та технічна діяльність | 0,8% |
| Адміністративне обслуговування | 0,7% |
| Державне управління, оборона | 0,9% |
| Освіта | 3,8% |
| Охорона здоров’я | 4,0% |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1,1% |
| Сільське господарство | 0,7% |
| Надання інших послуг | 0,2% |

Таблиця 13 Динаміка основних показників ринку праці (без урахування малого бізнесу) в м. Миколаєві

| Показники | 2015 | 2016 | 2017 | І півр. 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників, тис. осіб | 114,5 | 112,4 | 107,3* | 107,8* |
| Темпи росту за останній період, % | 96,3 | 98,1 | 95,5 | 100,4 |
| Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників (без урахування малого бізнесу) у загальній чисельності наявного населення, % | 23,2 | 22,7 | 21,7 | 22,2 |

Таблиця 14 Динаміка показників заробітної плати у м. Миколаєві

| Показники | 2015 | 2016 | 2017 | І півр. 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Середньомісячна заробітна плата, грн | 4 245,0 | 5 223,0 | 6 953,0* | 7 871,5* |
| Темпи зростання середньомісячної заробітної плати за останній період, % | 120,2 | 123,0 | 133,1 | 113,2 |
| Заборгованість за виплатою заробітної плати на кінець періоду, млн. грн. | 44,9 | 73,8 | 92,5 | 99,6 |
| Середньомісячний ФОП, млн. грн. | 486,2 | 586,9 | 746,3 | 848,5 |
| Співвідношення обсягу заборгованості за заробітною платою до середньомісячного фонду оплати праці, % | 9,2 | 12,6 | 12,4 | 11,7 |

Таблиця 15 Шляхи досягнення балансу між попитом на кваліфіковані трудові ресурси і можливостями працевлаштування в муніципальній освіті – системний аналіз

| Переваги поточних методів | Рейтинг за важливістю (1-5) | Недоліки існуючих методів роботи | Рейтинг за важливістю (1-5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семінари та тренінги | 1 | Низький рівень подачі роботодавцями інформації про наявність вільних робочих місць та вакантних посад | 1 |
| Тематичні семінари | 2 | Високий рівень «прихованого безробіття» (робота найманих працівників без належного оформлення трудових відносин, виплата заробітної плати в «Конвертах» | 2 |
| Навчання, перенавчання та підвищення кваліфікацій зареєстрованих безробітних | 3 | На законодавчому рівні надаються різні види соціальних допомог, субсидій, що призводить до зниження мотивацій людини до праці | 3 |
| Індивідуальні консультації | 4 | - | - |
| Інформаційні та просвітницькі заходи | 5 | - | - |
| Можливі шляхи покращення методів роботи |  |  |  |
| Налагодження більш тісного взаємозв’язку між Миколаївським міським центром зайнятості та роботодавцями |  |  |  |
| Здійснення на державному рівні превентивного аналізу потреб ринку праці та напрямів підготовки фахівців різних галузях економіки країни |  |  |  |

Таблиця 16 Як місцевість сприймається її мешканцями

| Позитивні аспекти, очевидні сильні сторони нашої місцевості на думку мешканців | Ступінь важливості (1-5) | Негативні аспекти, очевидні слабкі сторони нашої місцевості на думку мешканців | Ступінь важливості (1-5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Туристичний потенціал | 1 | Відсутність можливості для самореалізації | 1 |
| Людський потенціал | 2 | Зростання алкоголізму, наркоманії, злочинності | 2 |
| Промисловий потенціал | 3 | Відтік кваліфікованих кадрів | 3 |
| Природні ресурси регіону | 4 | Незадовільний стан доріг |  |
| Підприємницьке середовище | 5 | Зношеність міської інфраструктури | 5 |
| Можливі дії, легкі для втілення |  |  | Під керівництвом |
| Реалізація «Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року» |  |  | Виконавчий комітет ММР |
| Залучення зовнішнього фінансування з метою розвитку туристичної інфраструктури, популяризація Миколаєва, підвищення ефективності використання людського потенціалу, відновлення міської інфраструктури. |  |  | Виконавчий комітет ММР |