## Лист1
Додаток 2 до Програми
Заходи з реалізації Програми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Миколаєві на 2018-2022 роки
№ | Назва напряму діяльності (пріортетні завдання) /перелік заходів | Виконавець | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) | [5 empty] | Термін виконання | Очікуваний результат | Звітність
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всього
1. | Розширення потужності КП ММР «Центр захисту тварин» та покращання його матеріально-технічної бази (додаток 3 до Програми) | департамент ЖКГ ММР; КП ММР «Центр захисту тварин» | Міський бюджет | 4785.587 | 7560.97 | 3000 | 0 | 0 | 15346.557 | 2018-2019 | Забезпечення системної роботи у регулюванні чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Поліпшення якості вживаємих заходів щодо регулювання чисельності безпритульних тварин | Щоквартально
1.1. | Придбання додаткового обладнання |  |  | 300 | 441.56 | 0 | 0 | 0 | 741.56
1.2. | Придбання мобільної амбулаторії, автомобіля для вилову собак |  |  | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940
1.3. | Розширення потужності КП ММР «Центр захисту тварин»: облаштування кухні, приміщення для зберігання кормів, організація ізолятора та вольєрів для тварин (95 вольєрів*23тис.грн.+95 утеплених будок для собак*3тис.грн.) |  |  | 1000 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 3695
1.4. | Демонтаж старих вольєрів |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
1.5. | Ремонт огорожі КП ММР «Центр захисту тварин» |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.6. | Переоснащення офісного приміщення КП ММР «Центр захисту тварин» під Центр адопції безпритульних тварин |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2018
1.7. | Будівництво адміністративної будівлі на території ветеринарно-стерилізаційного центру КП ММР «Центр захисту тварин» |  |  | 500 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 6500 | 2018-2020
1.8. | Поточний ремонт ветеринарно-стерилізаційного центру КП ММР «Центр захисту тварин» з розподілом зон та приміщень - карантину, післяопераційної, терапії, двох хірургій, лабораторії, грумінгу, складського приміщення, стерилізаційної кімнати, побутової кімнати, кухні для тварин, ординаторської та приміщення для персоналу (доглядальники, ловці). |  |  | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2018
1.9. | Встановлення 20 камер он-лайн-спостереження на КП ММР "Центр захисту тварин" |  |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2018-2019
1.10. | Охоронна та протипожежна сигналізація |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2018
2018-11-01 | Встановлення сонячної електростанції потужністю 10кВт |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2019
2018-12-01 | Закупівля сканерів (17 штук) | депаратмент ЖКГ ММР |  | 20.587 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 49.997 | 2018 | Спрощення процедури ідентифікації тварин
2. | Проведення заходів щодо запобігання ситуацій загрози покусів твавринами людини (додаток 4 до Програми) | КП ММР «Центр захисту тварин» |  | 19.6 | 50 | 37.5 | 25 | 20 | 152.1 | постійно | Зменшення кількості конфліктних ситуацій, у т.ч. укусів собаками людей, травмування інших тварин
3. | Проведення відлову, біостерилізації, ідентифікації, адопції або повернення до попереднього оріалу безпритульних тварин/ кількість собак | КП ММР «Центр захисту тварин»; ветклініки (за узгодженням); міжнародні організації (4 лапи) |  | 2060/ 1000 | 5220/ 2500 | 4220/ 2000 | 3220/ 1500 | 3220/ 800 | 17940/ 7800 | 2018-2022 | Запобігання неконтрольованому розмножуванню безпритульних тварин | Щомісячно
3.1. | Придбання корму для тварин та їх утримання |  |  | 1200 | 3000 | 2400 | 1800 | 1800 | 10200
3.2. | Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Миколаєва, підбір трупів та повернення |  |  | 60 | 220 | 220 | 220 | 220 | 940
3.3. | Придбання медикаментів, вакцин, транквілізаторів, дезінфікуючих та інших лікарських препаратів(у тому числі комплексної вакцини), проведення лабораторних досліджень з виявлення інфекційних захворювань тварин |  |  | 720 | 1800 | 1440 | 1080 | 1080 | 6120
3.4. | Ідентифікація тварин (електронний транспондер, бірка) |  |  | 80 | 200 | 160 | 120 | 120 | 680
4. | Проведення пільгової біостерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності (додаток 5 до Програми) | виконавчий комітет ММР; департамент ЖКГ ММР; адміністрації районів ММР; приватні та комунальні ветклініки |  | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 450 | 2018-2020 | Запобігання неконтрольованого розмножування домашніх тварин | Щомісячно
4.1. | Пільгова біостерилізація, безповоротна фінансова допомога (гранти) |  |  | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 450 |  |  | Щомісячно
4.2. | Розробка та затвердження виконавчим комітетом ММР Положення щодо пільгової біостерилізації домашніх тварин |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 днів після затвердження Програми
5. | Підрахунок безпритульних тварин | департамент ЖКГ ММР; КП ММР «Центр захисту тварин» |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | щорічно | Впорядкування оперативної роботи з безпритульними тваринами | Щорічно
6. | Створення та ведення Муніципального реєстру тварин м.Миколаєва | КП ММР «Центр захисту тварин» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | постійно
7. | Підвищення кваліфікації співробітників КП ММР «Центр захисту тварин» | КП ММР «Центр захисту тварин» | власні кошти підприємства | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | постійно |  | Щорічно
8. | Проведення безкоштовної ідентифікації та реєстрації собак соціально незахищених верств населення 5000 чипів | департамент ЖКГ ММР; адміністрації районів ММР; Миколаївське міське управління ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області; КП ММР «Центр захисту тварин»; приватні та державні ветклініки | Міський бюджет | 75 | 200 | 100 | 0 | 0 | 375 | 2018-2020 | Ведення системної роботи щодо збирання даних про власників тварин, проведення моніторингу про кількісний склад, ареал перебування тварин | Щоквартально
8.1. | Розроблення Порядку безкоштовної реєстрації домашніх тварин для пільгової категорії мешканців м. Миколаєва | департамент ЖКГ ММР; адміністрації районів ММР; КП ММР «Центр захисту тварин» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Проведення безкоштовної ідентифікації та реєстрації собак (до 5000 чипів) для соціально незахищених верств населення | Миколаївське міське управління ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області; КП ММР «Центр захисту тварин»; приватні та державні ветклініки; ветлікарі |  | 75 | 200 | 100 | 0 | 0 | 375 | 2018-2020
9. | Впровадження інформаційної та просвітницької компанії для інформування місцевої громади щодо поводження та гуманного ставлення до тварин (додаток 5 до Програми) | департамент ЖКГ ММР; КП ММР «Центр захисту тварин», засоби масової інформації | Міський бюджет | 255 | 655 | 605 | 480 | 430 | 2425 | 2018-2022 | Популяризація, пропагування та формування свідомості у громадян щодо правил утримання тварин, вигулу у відведених місцях, обов'язкової реєстрації тварин, гуманного поводження з тваринами, методу стерилізації як заходу у вирішені питань регулювання кількості приплоду | Щоквартально
9.1. | Проведення навчання виконавчих органів щодо виконання Програми та ознайомлення з прийнятою Програмою |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2018-2022 |  | 30 днів після затвердження Програми
9.2. | Листівки, інформаційні листи, брошури, бігборди на тему реєстрації, біостерилізації домашніх тварин (проведення конкурсів за рахунок грантів) |  |  | 150 | 375 | 375 | 250 | 200 | 1350 | 2018-2022 |  | Щоквартально
9.3. | Робота із ЗМІ та інтернет-ресурсами |  |  | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 675 | 2018-2022 |  | Щоквартально
9.4. | Організація роботи та утримання гарячої лінії, Call-центру з розгляду звернень та скарг громадян, надання консультацій, проведення рейд-перевірок, складення актів щодо порушення правил утримання тварин |  |  | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 250 | 2018-2022 |  | Щоквартально
9.5. | Робота сайта КП ММР «Центр захисту тварин» | КП ММР «Центр захисту тварин» |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 2018-2022 | Створення та ведення тематичного сайта та сторінок у мережі Інтернет | Щомісячно
10. | Впровадження заходів просвітницької діяльності (тем) в навчальних закладах та закладах культури м. Миколаєва | управління освіти ММР; управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР; КП ММР «Центр захисту тварин»; громадські організації | міський бюджет | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 | 2018-2022 | Виховання у молоді гуманного ставлення до тварин | Щоквартально
10.1 | Погодження навчальних проектів для загально-освітніх навчальних закладів |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | До 01.09.2018
10.2. | Проведення семінарів з директорами і вчителями шкіл |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |  |  | До 01.09.2018
10.3. | Заходи в школах (конкурси малюнку, пісень, віршів), лекції із залученням волонтерів, відвідування КП ММР «Центр захисту тварин» |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |  |  | До 01.09.2018
10.4. | Розробка планів заходів у дитячих навчальних закладах |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |  |  | До 01.09.2018
10.5. | Проведення заходів в бібліотеках |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |  |  | До 01.09.2018
11. | Ліквідація незаконної торгівлі тваринами(«беру-дарую») | Головне управління Національної поліції в Миколаївській області; адміністрації районів ММР; КП ММР «Центр захисту тварин» |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2018-2022 | Формування культури поводження з домашніми і безпритульними тваринами | Щомісячно
11.1. | Забезпечення контролю за реєстрацією, ідентифікацією домашніх тварин у м. Миколаєві при здійсненні купівлі-продажу на території міста | Головне управління Національної поліції в Миколаївській області; адміністрації районів ММР; КП ММР «Центр захисту тварин» |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2018-2022
12. | Створення наглядової ради КП ММР "Центр захист у тварин" | Миколаївська міська рада |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
13. | Внесення змін та доповнень до: - до п. 2 Положення про департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в частині поводження з безпритульними тваринами; - діючих Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві; - Правил утримання домашніх собак та котів у м. Миколаєві та видання нових Правил. | департамент ЖКГ ММР; КП ММР «Центр захисту тварин»; адміністрації районів ММР; керівник органу управління (заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | Приведення нормативно -правових актів у відповідність до вимог діючого законодавства | Впродовж 60 днів після затвердження Програми
14. | Розробка та створення Положення щодо пільгової біостерилізації домашніх тварин. | департамент ЖКГ ММР; КП ММР «Центр захисту тварин» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | Положення | Впродовж 60 днів після затвердження Програми
| Всього |  |  | 7285.19 | 13925.97 | 8352.5 | 3815 | 3760 | 37138.66

## обладнання
№ | Найменування | Кількість | Орієнтовна вартість на 15.05.2018 року, грн.
1. | Мікроскоп і реактиви | 1 | 17000
2. | Ларингоскоп | 1 | 7000
3. | Отоскоп | 1 | 5000
4. | Безтінева лампа | 2 | 39000
5. | Кисневий концентратор | 1 | 20000
6. | Автоклав | 1 | 25000
7. | Монітор пацієнта | 2 | 40000
8. | Біполярний діатоермокоагулятор | 2 | 30000
9. | Інфузійний насос одноканальний | 2 | 27000
10. | Стетофонендоскоп | 1 | 500
11. | Гематологічний аналізатор крові | 1 | 170000
12. | Базовий набір хірургічних інструментів:
| Голкотримач Гегера-Ольсена | 2 (14см.) | 1000
| Ножниці Купера | 4 | 350
| Ножниці хірургічні гострокінцеві | 4 | 400
| Пінцет хірургічний | 4 (12см.) | 350
| Гачок кастраційний | 2 (14см.) | 560
| Гемостатичний пінцет “Москіт” | 4 | 600
| Кишковий жом | 1 (14см.) | 1000
| Цапки хірургічні “Бульдог” | 8 | 1600
| Скальпель (ручка) №4 | 2 | 200
13. | Апарат УЗД діагнестики | 1 | 90000
14. | Стіл для грумінгу | 1 | 12000
15. | Ванна для грумінгу | 1 | 30000
16. | Машинка для стрижки собак | 1 | 2000
17. | Фен для сушки тварин | 1 | 5000
18. | Петля для відлову собак | 2 | 7000
19. | Сачок для відлову собак | 2 | 7000
| Всього |  | 539560

## програма
3. | Проведення відлову, біостерилізації, ідентифікації адопції або повернення безпритульних тварин |  | сума |  | 1000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1500 | 9750
3.1. | Придбання корму для тварин та їх утримання | 15дн | 80 | 1200 | 1200000 | 3000000 | 2400000 | 1800000 | 1800000 | 11700000
3.2. | Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Миколаєва, їх біостерилізація, повернення до ареалу попереднього перебування | 100км*2 | 219000 |  | 60000 | 219000 | 219000 | 219000 | 219000 | 219000
3.3. | Придбання вакцин, медикаментів, транквілізаторів, дезінфікуючих та інших лікарських препаратів(у тому числі комплексної вакцини), проведення лабораторних досліджень з виявлення інфекційних захворювань тварин | 150грн. вакцини, 500грн препарати, 50грн паразити, 5грн шампунь, дезінф 15 |  |  | 720000 | 1800000 | 1440000 | 1080000 | 1080000 | 6873750
| Ідентифікація чіп,бірка | 75 чіп, 5 бірка |  |  | 80000 | 200000 | 160000 | 120000 | 120000 | 780000
[5 empty] | 2060000 | 5219000 | 4219000 | 3219000 | 3219000 | 19572750

## приміщення
|  | Розрахунок кількості тварин на підприємстві | [5 empty] | максимум за рік 3000собак
| Карантин | 80 | 310
| Післяопераційна | 30
| Вольєри | 150 |  |  |  | 75
| Ізолятор | 20
| Інфекційна | 30
|  | день | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
70 | поступивших | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 2 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 4 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 5 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 6 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
10 | стерилізація | 7 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
80 | вольєри | 8 | 8: 10; 9: 10; 10: 10; 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10
|  | 9 | 9: 10; 10: 10; 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10 | 10
|  | 10 | 10: 10; 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10 | 10 | 10
|  | 11 | 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10 | 10 | 10 | 10
|  | 12 | 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 13 | 13: 10; 14: 10; 15: 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 14 | 14: 10; 15: 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 15 | 15: 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2185
285

## штат
сер.міс.зп адмін персоналу з нарахуваннями
директор | 1 | 10
заступник дир. | 1
гол.бухгалтер | 1
бухгалтер | 1
адміністратор | 1
адмін на прилаштування та сайт | 1
секретар | 2 |  | 90
інспектор | 4 | 8 | 32
завклінікою | 1 | 12 | 194
ветеринар | 2 | 25
фельдшер | 6 | 48 | 316 | 4626.24
санітар | 2 | 12
кінолог | 1 | 8
грумер | 1 | 8
доглядальники | 6 | 36
водій | 3 | 18
ловці | 3 | 18
прибиральниця | 1 | 3
прес-секретар | 1 | 6
39